|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ  Руководитель Федеральной  службы по труду и занятости  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Л. Вуколов  «27» апреля 2017 г. |

**СВОДНЫЙ (КАЛЕНДАРНЫЙ) ПЛАН**

**РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПАСПОРТА ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА»,**

| №  п/п | Наименование  контрольной точки | Срок | Вид документа  и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности** | | | | | |
| 1.1. Утверждена Базовая модель определения категории риска (класса опасности): реалистичная оценка вероятности причинения вреда, тяжесть последствий, основная доля ущерба приходится на объекты с высокими категориями риска (далее - Базовая модель) | | | | | |
| 1.1.1. | Рострудом на основании Базовой модели проведена оценка утвержденных критериев риска и категорий риска (контроля за соблюдением трудового законодательства) | 15 апреля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда | Руководитель проекта |
| 1.2. Обеспечено внедрение риск-ориентированного подхода:  - сформированы исчерпывающие реестры подконтрольных объектов, с использованием ведомственных информационных систем,  - внедрена модель поддержания указанных реестров в актуальном состоянии,  - установлены категории риска (классы опасности) и критерии отнесения к ним объектов,  - подконтрольные объекты в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности),  - информация публична и доступна,  - утверждены планы проверок на основании риск-ориентированного подхода | | | | | |
| 1.2.1. | Рострудом представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности) | 20 марта 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда | Руководитель проекта |
| 1.2.2. | Рострудом разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости | 15 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда | Руководитель проекта |
| 1.2.3. | Рострудом подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности) | 31 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда | Руководитель проекта |
| 1.2.4. | Утверждены планы проверок территориальных органов Роструда на основании риск-ориентированного подхода | 15 ноября 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда | Проектный комитет |
| 1.2.5. | План проверок Роструда сформирован на основании риск-ориентированного подхода | 15 декабря 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда | Проектный комитет |
| 1.3. Утвержден Стандарт зрелости ведомственных систем управления рисками, предусматривающий четыре уровня зрелости.  Обеспечено внедрение Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками | | | | | |
| 1.3.1. | Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Роструда | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 1.3.2. | Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Роструда | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 1.4. В отношении 10% подконтрольных субъектов увеличилась периодичность проведения плановых  проверок или которые были освобождены от проведения плановых проверок | | | | | |
| 1.4.1. | Рострудом проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда | Руководитель проекта |
| 1.5. Доля ущерба, причиненного на объектах или субъектами контроля (надзора), отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска (по контролируемым видам риска), составляет 70% | | | | | |
| 1.5.1. | Рострудом представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета | 28 апреля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда | Руководитель проекта |
| 1.6. Доля плановых проверок, проведенных на объектах контроля (надзора), отнесенных к категориям чрезвычайно  высокого риска, высокого риска и значительного риска, составляет 85% | | | | | |
| 1.6.1. | Рострудом представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок) | 1 декабря 2017 г. | Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда | Руководитель проекта |
| 1. **Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности** | | | | | |
| 2.1. Актуализация Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности | | | | | |
| 2.1.1. | Проект распоряжения согласован Рострудом | 27 февраля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта распоряжения | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда | Руководитель проекта |
| 2.2. Разработка и утверждение приказами федеральных органов исполнительной власти показатели результативности и эффективности | | | | | |
| 2.2.1. | Утверждены показатели результативности и эффективности по виду контроля (надзора) Роструда | 31 октября 2017 г. | Приказ Роструда | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда | Руководитель проекта |
| 2.2.2. | Проведено установочное совещание с федеральными органами исполнительной власти по разъяснению подходов к работе по проекту | 3 февраля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Роструд | Руководитель проекта |
| 2.2.3. | Представлены в Минэкономразвития России предложения по показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы «А» по видам контроля (надзора) согласно Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р (далее - Базовая модель) | 10 февраля 2017 г. | Письма с предложениями по показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы «А» согласно Базовой модели | Роструд | Руководитель проекта |
| 2.2.4. | Представлены предложения по показателям результативности группы «А» по вид контроля (надзора) согласно Базовой модели | 10 февраля 2017 г. | Письмо с предложениями | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда | Руководитель проекта |
| 2.2.5. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы «А» | 28 февраля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | И.В.Куколев, начальник управления Роструда | Руководитель проекта |
| 2.2.6. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы «А» по видам контроля (надзора) | 7 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности  группы «А» | Роструд | Руководитель проекта |
| 2.2.7. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы «А» по виду контроля (надзора) | 6 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результатив­ности контрольно-надзорной деятельности  группы «А» | И.В.Куколев, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 2.2.8. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы «А» с Рострудом | 15 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | И.В.Куколев, начальник управления Роструда | Руководитель проекта |
| 2.2.9. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности контрольно-надзорной деятельности группы «А» | 22 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результатив­ности контрольно-надзорной деятельности  группы «А» | Роструд | Руководитель проекта |
| 2.2.10. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности контрольно-надзорной деятельности группы «А» | 22 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результатив­ности контрольно-надзорной деятельности  группы «А» | И.В.Куколев, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 2.2.11. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы «А» с Рострудом | 28 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | И.В.Куколев, начальник управления Роструда | Руководитель проекта |
| 2.2.12. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы «А», а также группы «Б» и «В» по видам контроля (надзора) | 19 апреля 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результатив­ности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы «А», а также группы «Б» и «В» | Роструд | Руководитель проекта |
| 2.2.13 | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы «А», а также группы «Б» и «В»  по виду контроля (надзора) | 19 апреля 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результатив­ности и эффективности контрольно-надзорной деятельности  группы «А», а также группы «Б» и «В» | И.В.Куколев, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 2.2.14. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы «А», а также группы «Б» и «В» | 5 мая  2017 г. | Отчет руководителю проекта | Куколев И.В., начальник Управления планирования, взаимодействия с регионами и контроля Роструда | Руководитель проекта |
| 2.2.15. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы «А» с целевыми значениями на 2018 год, а также группы «Б» и «В» | 2 июня  2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности | Роструд | Руководитель проекта |
| 2.2.16. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы «А» с целевыми значениями на 2018 год, а также группы «Б» и «В» | 1 июня  2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности | Куколев И.В., начальник Управления планирования, взаимодействия с регионами и контроля Роструда | Руководитель проекта |
| 2.2.17. | Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 8 июня  2017 г. | Доклад в проектный комитет | Роструд | Руководитель проекта |
| 2.2.18. | Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 8 июня  2017 г. | Доклад в проектный комитет | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда | Руководитель проекта |
| 2.2.19. | Обсуждены совместно с Общественно-деловым советом и Экспертным советом приоритетной программы представленные показатели результативности группы «А» и их целевым значениями на 2018 г., а также механизмы контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 15 июня 2017 г. | Протокол совещания | Роструд | Руководитель проекта |
| 2.2.20. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы «А» с целевыми значениями на 2018 год, а также группы «Б» и «В», а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 29 июня 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности, в том числе межведом­ственные | Роструд | Руководитель проекта |
| 2.2.21. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы «А» с целевыми значениями на 2018 год, а также группы «Б» и «В», а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 29 июня 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результатив­ности и эффективности, в том числе межведомственные | И.В.Куколев, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 2.2.22. | В Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет программы направлены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг. на заключение | 29 июня 2017 г. | Письмо в Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет | И.В.Куколев, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 2.2.23. | Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности,  а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 20 июля 2017 г. | Письмо в Проектный комитет | Роструд | Руководитель проекта |
| 2.2.24. | Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности,  а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 20 июля 2017 г. | Письмо в Проектный комитет | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда | Руководитель проекта |
| 2.2.25. | Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 30 августа 2017 г. | Письмо в Минэкономразвития России | Роструд | Руководитель проекта |
| 2.2.26. | Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 30 августа 2017 г. | Письмо в Минэкономразвития России | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда | Руководитель проекта |
| 2.2.27. | Проведение рабочих совещаний по представленным проектам приказов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа;  определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности  (при необходимости) | 14 сентября 2017 г. | Отчет руководителю проекта (при необходимости) | Куколев И.В., начальник Управления планирования, взаимодействия с регионами и контроля Роструда | Руководитель проекта |
| 2.2.28. | Принятие приказа, предусматривающего утверждение перечней и значения показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа;  определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 16 октября 2017 г. | Приказы | Роструд | Проектный комитет |
| 2.2.29. | Принятие приказа, предусматривающего утверждение перечней и значения показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа;  определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 16 октября 2017 г. | Приказ Роструда | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда | Проектный комитет |
| 2.2.30. | Обеспечение публичности и доступности показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений | 26 октября 2017 г. | Размещение в АИСПД информации об опубликовании приказов с указанием ссылки в сети Интернет и копии приказов | Роструд | Проектный комитет |
| 2.2.31. | Обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений | 26 октября 2017 г. | Размещение в АИСПД информации об опубликовании приказов с указанием ссылки в сети Интернет и копии приказов | И.В.Куколев, начальник Управления Роструда | Проектный комитет |
| 2.3. Проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных | | | | | |
| 2.3.1. | Подготовлены подходы к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по видам контроля (надзора) | 24 марта 2017 г. | Письмо в Экспертный совет и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации с предложениями по видам контроля (надзора) по которым в 2017 г. будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных | Роструд | Руководитель проекта |
| 2.3.2. | Подготовлены подходы к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по виду контроля (надзора) | 24 марта 2017 г. | Письмо в Экспертный совет и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации с предложениями по видам контроля (надзора) по которым в 2017 г. будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда | Руководитель проекта |
| 1. **Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований** | | | | | |
| 3.1. Обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов  при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора) | | | | | |
| 3.1.1. | Рострудом обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора) | 30 апреля 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.1.2. | Рострудом обеспечена подготовка проектов постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее - проекты постановлений) | 3 марта 2017 г. | Предложения по вопросу внесения изменений с текстами соответствующих проектов постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минтруд России и размещены в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.1.3. | Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Минтруда России и Роструда | 3 апреля 2017 г. | Заключения размещены в АИСПД | ОДС (Шохин А.Н.) ЭС | Проектный комитет |
| 3.2. Внедрено использование проверочных листов, содержащих обязательные требования, по всем видам контроля (надзора) | | | | | |
| 3.2.1. | Рострудом в соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов | 10 мая 2017 г. | Планы размещены в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.2.2. | Рострудом подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения | 14 июля 2017 г. | Проекты форм проверочных листов размещены в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.2.3. | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов | 28 июля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.2.4. | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения | 14 августа 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.2.5. | Формы проверочных листов утверждены правовыми актами соответствующих Федеральных органов исполнительной власти | 30 сентября 2017 г. | Правовые акты, которыми утверждаются формы проверочных листов;  отчет в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.2.6. | Рострудом размещены на своем официальном сайте в сети «Интернет» утвержденные формы проверочных листов | 30 сентября 2017 г. | Отчет о размещении проверочных листов в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.2.7. | Роструд проводит плановые проверки с использованием проверочных листов | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.3. Установлены исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,  по всем видам контроля (надзора) и размещены на сайтах | | | | | |
| 3.3.1. | Рострудом подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 9 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.3.2. | Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов | 25 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.3.3. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта | 1 февраля 2017 г. | Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.3.4. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети «Интернет» | 20 февраля 2017 г. | Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.3.5. | Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 20 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности  О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.4. Обеспечено принятие нормативных правовых актов, определяющих систематизированные по всем 43 видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, перечни нормативных правовых актов, определяющих обязательные требования,  и их размещение на официальных сайтах | | | | | |
| 3.4.1. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления деятельности, проанализированы виды предпринимательской осуществляемые в уведомительном порядке на предмет необходимости сохранения уведомительного порядка или его отмены. В случае принятия решения о сохранении уведомительного порядка, федеральными органами исполнительной власти организована работа по подготовке перечней нормативных правовых актов (определен план работы). В случае принятия решения об отмене уведомительного порядка, обеспечена подготовка соответствующих проектов нормативных правовых актов. | 30 мая 2017 г. | Отчет с приложением плана или проекта нормативного правового акта размещен в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.4.2. | Подготовлены проекты правовых актов, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или проекты нормативных правовых актов, исключающие требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности. | 29 июля 2017 г. | Проекты приказов федеральных органов исполнительной власти размещены в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.4.3. | Приняты правовые акты, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или обеспечено принятие нормативных правовых актов, исключающих требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности. | 1 сентября 2017 г. | Нормативные акты размещены в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.4.4. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети «Интернет» перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | 30 ноября 2017 г. | Отчеты о размещении в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.4.5. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности актуализированы перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | 15 декабря 2017 г. | Отчет об актуализации размещен в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.4.6. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети «Интернет» актуализированные исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | 31 декабря 2017 г. | Отчет о размещении исчерпывающих перечней размещен в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.5. Обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований  с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм | | | | | |
| 3.5.1. | Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 20 марта 2017 г. | Проекты правовых актов размещены в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.5.2. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 27 марта 2017 г. | Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.5.3. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований | 30 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.6. Приняты меры по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию), а также по актуализации соответствующих нормативных правовых актов | | | | | |
| 3.6.1. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп  при Минюсте России по пересмотру обязательных требований | 21 апреля 2017 г. | Предложения в Минэкономразвития России | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.6.2. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты) | 15 августа 2017 г. | Дорожные карты размещены в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.6.3. | Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию) | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.7. Проведена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой | | | | | |
| 3.7.1. | Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России | 31 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.7.2. | Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований | 31 октября 2017 г. | Отчет в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.7.3. | Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.8. Обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по 5 наиболее массовым видам  предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания,  операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки, строительство) | | | | | |
| 3.8.1. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 15 октября 2017 г. | Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.8.2. | Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии) | 15 декабря 2017 г. | Отчеты размещены в АИСПД | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 3.8.3. | Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 31 декабря 2017 г. | Нормативные правовые акты | Роструд  (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Украинский) | Руководитель проекта |
| 1. **Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований** | | | | | |
| 4.1. Опубликованы в разрезе видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети «Интернет») доклады по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению («как делать нельзя») | | | | | |
| 4.1.1. | Подготовлены Рострудом проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 4.1.2. | Опубликованы Рострудом по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Доклады по право­применительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 4.1.3. | Проведена Рострудом на основании  «чек-листа» самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Заполненный «чек-лист» размещен в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 4.1.4. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов по правоприменительной практике Роструда | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 4.2. Опубликованы в разрезе видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети «Интернет») доклады с руководством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий («как делать нужно (можно)») | | | | | |
| 4.2.1. | Рострудом подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 4.2.2. | Рострудом опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 4.2.3. | Рострудом проведена на основании  «чек-листа» самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Заполненный «чек-лист» размещен в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 4.2.4. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований Роструда | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 4.5. Проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением результатов публичных мероприятий в сети Интернет и механизмом «обратной связи» | | | | | |
| 4.5.1. | Рострудом утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год | 20 марта 2017 г. | План-график размещен в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 4.5.2. | Рострудом проведена первая серия публичных мероприятий | 31 мая 2017 г. | Заполненные  формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия («чек-лист» и опросная таблица) размещены в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 4.5.3. | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных Рострудом | 14 июня 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 4.5.4. | По итогам первой серии публичных мероприятий Рострудом доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 15 июля 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 4.5.6. | Рострудом проведена вторая серия публичных мероприятий | 31 августа 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия («чек-лист» и опросная таблица)  размещены в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 4.5.7. | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных Рострудом | 12 сентября 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 4.5.8. | По итогам второй серии публичных мероприятий Рострудом доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 16 октября 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 4.5.9. | Рострудом проведена третья серия публичных мероприятий | 30 ноября 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия («чек-лист» и опросная таблица)  размещены в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 4.5.10. | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных Рострудом | 11 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 1. **Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности**   **Федеральной службы по труду и занятости**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | 5.1.Организация и проведение комплексного аудита | | | | | | | | | 5.1.1. | В соответствии с методикой комплексного аудита, разработанного Минтрудом России, организовано проведение комплексного аудита 1-го уровня (системный анализ полного цикла функциональных и управленческих процессов) в федеральных органах исполнительной власти – участниках пилотных проектов | | 17 мая  2017 г. | Письмо Роструда в Минтруд России с результатами  комплексного аудита | | Начальник  Управления делами  В.Г.Геродес | Руководитель проекта | | 5.1.2. | В соответствии с методикой комплексного аудита, разработанного Минтрудом России, организовано проведение комплексного аудита 2-го уровня (комплексный анализ основных элементов функциональных и управленческих процессов) в федеральных органах исполнительной власти – участниках программы | | 17 мая  2017 г. | Письмо Роструда в Минтруд России с результатами  комплексного аудита | | Начальник  Управления делами  В.Г.Геродес | Руководитель проекта | | 5.2. Разработка и внедрение стандартов кадрового менеджмента | | | | | | | | | 5.2.1. | Разработка в соответствии базовым стандартом кадрового менеджмента проекта стандарта кадрового менеджмента, адаптированного с учетом специфики деятельности Роструда, и направление его на согласование в Минтруд России | | 1 июня  2017 г. | | Письмо Роструда в Минтруд России с прилагаемым проектом стандарта кадрового менеджмента, адаптированных с учетом специфики деятельности Роструда | Начальник  Управления делами  В.Г.Геродес | Руководитель проекта | | 5.2.2. | При наличии замечаний и предложений Минтруда России доработка и направление в проектный комитет стандарты кадрового менеджмента, адаптированные с учетом специфики деятельности федеральных органов исполнительной власти - участников пилотных проектов | | 15 августа  2017 г. | | Письмо Роструда в проектный комитет с прилагаемым стандартом кадрового менеджмента, адаптированным с учетом специфики деятельности Роструда | Начальник  Управления делами  В.Г.Геродес | Руководитель проекта | | 5.3. Совершенствование квалификационных требований для замещения должностей инспекторского состава | | | | | | | | | 5.3.1. | С учетом подготовленного Минтрудом России справочника квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей инспекторского состава с учетом области и вида деятельности (далее – справочник),  сформированы квалификационные требования к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной службы с учетом области и вида деятельности Роструда | | 31 мая  2017 г. | Организационные документы Роструда о применении справочника | | Начальник  Управления делами  В.Г.Геродес | Руководитель проекта | | 5.3.2. | Рострудом, на основе предложений Минтруда России, разработаны оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в Роструде, и государственных служащих, реализующих контрольно-надзорные полномочия, квалификационным требованиям и организована работа по их применению | | 1 октября  2017 г. | Письмо Роструда о разработанных оценочных инструментах для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющим контрольно-надзорные полномочия, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, квалификационным требованиям и организации работы по их применению | | Начальник  Управления делами  В.Г.Геродес | Руководитель проекта | | 5.3.3. | Рострудом обеспечено включение детализированных квалификационных требований в не менее чем 50% должностных регламентов и применяются оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов на замещение должностей инспекторского состава и государственных служащих, реализующих контрольно-надзорные полномочия, квалификационным требованиям | | 30 октября 2017 г. | Отчет Роструда в Минтруд России | | Начальник  Управления делами  В.Г.Геродес | Руководитель проекта | | 5.4. Совершенствование подходов к проведению аттестации и оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности инспекторского состава | | | | | | | | | 5.4.1. | Осуществление Рострудом мониторинга практики применения показателей деятельности федерального органа исполнительной власти, а также показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих при осуществлении контрольно-надзорных полномочий | | 15 августа  2017 г. | Отчет Роструда в Минтруд России | | Начальник  Управления делами  В.Г.Геродес | Руководитель проекта | | 5.4.2. | В соответствии с методикой о ежегодной оценке показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти – участников пилотных проектов Рострудом обеспечено установление ключевых показателей эффективности и результативности, взаимосвязанных с показателями его деятельности | | 1 ноября 2017 г. | Письмо Роструда в Минтруд России об установлении ключевых показателей эффективности и результативности | | Начальник  Управления делами  В.Г.Геродес | Руководитель проекта | | 5.4.3. | Организовано проведение в Роструде ежегодной оценки эффективности и результативности | | 20 декабря 2017 г. | Письмо Роструда в Минтруд России о результатах проведения ежегодной оценки эффективности и результативности | | Начальник  Управления делами  В.Г.Геродес | Руководитель проекта | | 5.5. Формирование и внедрение системы материальной и нематериальной мотивации инспекторского состава | | | | | | | | | 5.5.1. | Принятие Рострудом локальных актов, устанавливающих новый порядок выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий, направленный на повышение мотивации для достижения конечных общественно значимых результатов деятельности в рамках системы материальной мотивации, основанной на ключевых показателях эффективности и результативности | | 30 ноября 2017 г. | Письмо Роструда в Минтруд России с прилагаемыми  локальными актами | | Начальник  Управления делами  В.Г.Геродес | Руководитель проекта | | 5.6. Совершенствование организационной структуры | | | | | | | | | 5.6.1. | Рострудом, по результатам комплексного аудита, а также с учетом должностей инспекторского состава, по которым требуется совершенствование должностных регламентов, подготовка предложений по комплектованию | | 1 июня  2017 г. | Письмо Роструда в Минтруд России об организации работы по комплектованию | | Начальник  Управления делами  В.Г.Геродес | Руководитель проекта | | 5.6.2. | Рострудом оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб | | 31 декабря 2017 г. | Письмо Роструда об оптимизации организационной структуры | | Начальник  Управления делами  В.Г.Геродес | Руководитель проекта | | 5.7. Обеспечение профессионального развития, формирование и развитие профессионального сообщества сотрудников кадровых служб  и управленческих команд федеральных органов исполнительной власти | | | | | | | | | 5.7.1. | Рострудом, сформирован и направлен ответ на запрос Минтруда России о потребности в прохождении централизованного повышения квалификации сотрудников кадровой службы в 2017 году и соответствующая заявка | | 31 марта 2017 г. | Письмо Роструда в Минтруд России о потребности и заявка  на обучение | | Начальник  Управления делами  В.Г.Геродес | Руководитель проекта | | 5.7.2. | Рострудом сформирован дополнительный список сотрудников кадровой службы направляемых на обучение в рамках дополнительных профессиональных программ в области управления персоналом (HR-менеджмента) | | 15 июня  2017 г. | Письмо Роструда в Минтруд России со списком сотрудников кадровой службы, подлежащих направлению на обучение | | Начальник  Управления делами  В.Г.Геродес | Руководитель проекта | | 5.7.3. | Рострудом подготовлен и направлен ответа на запрос Минтруда России о потребности в прохождении централизованного повышения квалификации федеральных государственных гражданских служащих современным методам реализации контрольно-надзорной деятельности, управленческим компетенциям (soft-skills, управление изменениями, навыки проектного управления)  и заявок | | 31 марта 2017 г. | Письмо Роструда в Минтруд России о потребности с заявками на обучение | | Начальник  Управления делами  В.Г.Геродес | Руководитель проекта |  1. **Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в деятельности Федеральной службы по труду и занятости**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6.1.Разработка и утверждение карты коррупционных рисков и комплекс организационных и правовых мер по минимизации выявленных рисков | | | | | | |  | | | | | | | 6.1.1 | Направлен ответ на запрос о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | 15 марта 2017 г. | Письмо о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | Заместитель начальника  Управления делами – начальник отдела В.В.Астахова | Руководитель проекта | | 6.1.2. | Рострудом в соответствии с Методическими рекомендациям представленными Минтрудом России по составлению карты коррупционных рисков и их минимизации разработаны проекты карт коррупционных рисков и определены правовые и организационные меры по их минимизации | 20 июня 2017 г. | Отчет в Минтруд России о подготовке карт коррупционных рисков и определении правовых и организационных мер по их минимизации в АИСПД | Заместитель начальника  Управления делами – начальник отдела В.В.Астахова | Руководитель проекта | | 6.1.3. | Проекты карт коррупционных рисков размещены на официальном сайте Роструда для внесения замечаний и предложений | 20 июля 2017 г. | Проекты карт коррупционных рисков | Заместитель начальника  Управления делами – начальник отдела В.В.Астахова | Руководитель проекта | | 6.1.4. | Рострудом разработаны и утверждены карты коррупционных рисков | 25 августа  2017 г. | Отчет в Минтруд России об утвержденных картах коррупционных рисков | Заместитель начальника  Управления делами – начальник отдела В.В.Астахова | Руководитель проекта | | 6.2. Обучение и иные мероприятия по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике | | | | | | | 6.2.1. | Направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта  2017 г. | Информация о потребности и заявка на обучение | Заместитель начальника  Управления делами – начальник отдела В.В.Астахова | Руководитель проекта | | 6.2.2. | Направлен ответ на запрос об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства | 20 августа  2017 г. | Письмо об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства, в том числе АИСПД | Заместитель начальника  Управления делами – начальник отдела В.В.Астахова | Руководитель проекта | | 6.3.Комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | | | | | | | 6.3.1. | Рострудом утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 25 августа  2017 г. | Локальный акт об утверждении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | Заместитель начальника  Управления делами – начальник отдела В.В.Астахова | Руководитель проекта | | 6.3.2. | Рострудом осуществлен комплекс правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 сентября 2017г. | Отчет в Минтруд России о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | Заместитель начальника  Управления делами – начальник отдела В.В.Астахова | Руководитель проекта | | 6.3.3. | Рострудом осуществлен комплекс профилактических мероприятий | 20 декабря 2017 г. | Отчет в Минтруд России о ходе реализации профилактических мероприятий в АИСПД | Заместитель начальника  Управления делами – начальник отдела В.В.Астахова | Руководитель проекта | | 6.3.4. | Рострудом , в соответствии с Методическими рекомендациями Минтруда России, проведено социологическое исследование уровня коррупции | 31 октября 2017 г. | Отчет в Минтруд России о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | Заместитель начальника  Управления делами – начальник отдела В.В.Астахова | Руководитель проекта | | 6.4. Мониторинг и обзор наиболее распространенных коррупционных рисков и видов коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | | | | | | | 6.4.1**.** | Рострудом подготовлена информация о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | 30 августа  2017 г. | Письмо о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, в том числе в АИСПД | Заместитель начальника  Управления делами – начальник отдела В.В.Астахова | Руководитель проекта | | 6.5. Мониторинг и обзор практики привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности федеральных государственных служащих | | | | | | | 6.5.1. | Рострудом подготовлена информация о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности федеральных государственных служащих | 31 сентября 2017 г. | Письмо о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности, в том числе в АИСПД | Заместитель начальника  Управления делами – начальник отдела В.В.Астахова | Руководитель проекта | | 6.6. Повышение эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов с учетом специфики контрольно-надзорной деятельности, включающие совершенствование порядка проведения данной экспертизы, а также методическое обеспечение указанной работы. | | | | | | | 6.6.1. | Рострудом подготовлена информация о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 31 октября 2017 г. | Письмо о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы, в том числе в АИСПД | Заместитель начальника  Управления делами – начальник отдела В.В.Астахова | Руководитель проекта | | | | | | |
| **7.Автоматизация контрольно-надзорной деятельности** | | | | | |
| 7.1. Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 7.1.1. | Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию | 28 февраля 2017 г. | Письмо об ответственных | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.2. Разработка функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности | | | | | |
| 7.2.1. | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Роструд | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.3. Разработка стандарта информатизации КНД для информационных систем,  входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности | | | | | |
| 7.3.1. | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Роструд | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.4. Утверждение паспорта КНО- участников проекта | | | | | |
| 7.4.1. | Утвержден паспорт Роструда | 31 марта 2017 г. | Паспорт Роструда | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.4.2. | Подготовлен проект паспорта ведомства | 24 февраля 2017 г. | Проект паспорта ведомства | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.4.3. | Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь | 3 марта 2017 г. | Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.4.4. | Получено согласование паспорта проекта ведомства | 17 марта 2017 г. | Получено согласование от Минкомсвязи | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.4.5. | Паспорт ведомства утвержден | 31 марта 2017 г. | Паспорт проекта ведомства | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.5. Создание исчерпывающих реестров проверяемых объектов для планирования контрольно-надзорных мероприятий | | | | | |
| 7.5.1. | На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов | 29 декабря 2017 г. | Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.5.2. | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.5.3. | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.5.4. | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.5.5. | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.5.6. | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.5.7. | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.5.8. | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.6. Размещение на сайтах ведомств исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора),  с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов | | | | | |
| 7.6.1. | На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов | 31 октября 2017 г. | Отчет о размещении НПА | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.6.2. | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.6.3. | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.6.4. | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.6.5. | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.6.6. | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.6.7. | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.6.8. | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.7. Разработка методики расчета аналитических показателей КНО - участников проекта | | | | | |
| 7.7.1. | Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.7.2. | Разработан проект методики расчета аналитических показателей | 28 июля 2017 г. | Проект методики расчета | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.7.3. | Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь | 4 августа 2017 г. | Проект методики расчета направлен на согласование | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.7.4 | Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью | 8 сентября 2017 г. | Получено согласование методики расчета | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.7.5 | Методика расчета утверждена ведомством | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета утверждена ведомством | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.8. Реализация механизмов сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) | | | | | |
| 7.8.1. | Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодей­ствия с использованием единой системы межведомственного электрон­ного взаимодействия (далее - СМЭВ) | 29 декабря 2017 г. | Механизмы реализованы | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.8.2. | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.8.3. | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.8.4. | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.8.5. | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.8.6. | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.8.7. | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.8.8. | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.9. Создание в информационных системах ведомств «Личного кабинета должностного лица» для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств | | | | | |
| 7.9.1. | На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются «Личный кабинет должностного лица» для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств | 29 декабря 2017 г. | Проведено тестирование «Личного кабинета», ЛК используются | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.9.2. | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.9.3. | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.9.4. | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.9.5. | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.9.6. | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.9.7. | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.9.8. | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации.  Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.10. Исключение ручного ввода сведений о проверяемых субъектах (объектах),  если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ | | | | | |
| 7.10.1. | В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ | 30 июня 2017 г. | Ручной ввод исключен | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.10.2. | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.10.3. | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.10.4. | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.10.5. | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.10.6. | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.10.7. | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.10.8. | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.11. Обеспечение готовности к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО,  с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных | | | | | |
| 7.11.1. | В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных | 29 декабря 2017 г. | Готовность обеспечена | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.11.2. | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.11.3. | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.11.4. | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.11.5. | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.11.6. | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.11.7. | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.11.8. | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.12. Внедрение возможности досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием «Личного кабинета» | | | | | |
| 7.12.1. | На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием «Личного кабинета» | 29 декабря 2017 г. | Внедрена возможность досудебного обжалования | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.12.2. | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.12.3. | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.12.4. | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.12.5. | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.12.6. | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.12.7. | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.12.8. | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.13. Реализация механизма общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки | | | | | |
| 7.13.1. | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.13.2. | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.13.3. | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.13.4. | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.13.5. | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.13.6. | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.13.7. | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.13.8. | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.14. Реализация механизма самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований  с использованием «Личного кабинета» | | | | | |
| 7.14.1. | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием «Личного кабинета» | 29  декабря 2017 г. | Механизм реализован | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.14.2. | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.14.3. | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роструд | Руководитель  проекта |
| 7.14.4. | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.14.5. | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.14.6. | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.14.7. | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
| 7.14.8. | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано  Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Ю. Иванков |
| Начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В.Украинский |