**УТВЕРЖДЕН**

**Руководитель Проектного комитета Ространснадзора**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Ф. Басаргин**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_\_\_\_**

**СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

**ведомственного приоритетного проекта Федеральной службы по надзору в сфере транспорта**

**«Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель Проектного комитета Ространснадзора | | В.Ф. Басаргин – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | | | | |
| Администратор проекта | | С.Н. Сарицкий – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (заместитель руководителя Проектного комитета) | | | | |
| Руководитель проектного направления «Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности» | | С.Н. Сарицкий – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (заместитель руководителя Проектного комитета) | | | | |
| Руководитель проектного направления «Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности» | | А.Ч. Ахохов – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | | | | |
| Руководитель проектного направления «Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований» | | В.Б. Черток – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | | | | |
| Руководитель проектного направления «Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований» | | В.Б. Черток – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | | | | |
| Руководитель проектного направления «Внедрение эффективных механизмов кадровой политики» | | А.Ч. Ахохов – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | | | | |
| Руководитель проектного направления «Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений» | | С.Г. Васильев – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | | | | |
| Руководитель проектного направления «Автоматизация контрольно-надзорной деятельности» | | С.Н. Сарицкий – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | | | | |
| Разработчик сводного плана | | К.С. Столповицкий – начальник управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (ответственный секретарь Проектного комитета) | | | | |
|  | | Паспорт ведомственного приоритетного проекта Ространснадзора утвержден Проектным комитетом | | 21.02.2017 | паспорт ведомственного приоритетного проекта Ространснадзора | Столповицкий К.С. | С.Н. Сарицкий | |
|  | | Управление ведомственным приоритетным проектом Ространснадзора осуществляется с использованием автоматизированной информационной системой «Проектное управление»;  Паспорт проекта введен в АИС «Проектное управление»;  Проведена декомпозиция мероприятий, задач и подзадач, определены руководители проектов, «контролеры», ответственные исполнители, участники проектов. | | 01.03.2017 | Ввод в эксплуатацию АИС «Проектное управление» | Панкратов А.И. Столповицкий К.С.,  Ефимов Д.Г.,  Филиппов В.Л.,  Таланцев Р.В.,  Нежемлин Ю.Н.,  Гулин В.Б.,  Кононенко В.В. | С.Н. Сарицкий | |
|  | | **Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности** | |  |  | Руководитель проектного направления –  С.Н. Сарицкий |  | |
|  | | **Этап I (2017 г.)** | |  |  |  |  | |
|  | | Определены категории риска и критерии отнесения к ним субъектов контроля | | 31.05.2017 | В положения о транспортном надзоре и транспортной безопасности внесены изменения  (Минтранс России) | Столповицкий К.С. | Проектный комитет | |
| 1.1.1. | | Ространснадзором (по согласованию с Минтрансом России) представлены предложения по установлению критериев и категорий риска со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям | | 10.02.2017 | Предложения по установлению критериев и категорий риска | Столповицкий К.С. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 1.1.2. | | Проведено с Ространснадзором совещание по установлению категорий и критериев риска по виду контроля (надзора) | | 07.03.2017 | Отчет руководителю проекта | Столповицкий К.С. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 1.1.3. | | Ространснадзором (по согласованию с Минтрансом России) подготовлены предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по видам контроля (надзора) | | 14.03.2017 | Предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации о внесении изменений в положения о транспортном надзоре и транспортной безопасности | Столповицкий К.С. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 1.1.4. | | Проведено с Ространснадзором совещание по установлению категорий и критериев риска по виду контроля (надзора) | | 16.03.2017 | Совещание | Столповицкий К.С. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 1.1.5. | | Проведено с Ространснадзором совещание по доработке проектов постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих критерии и категории риска по видам контроля (надзора), с участием представителей Минтранса России, ЭС, ОДС | | 29.03.2017 | Отчет руководителю проекта | Столповицкий К.С. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 1.1.6. | | Минтрансом России проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлены для получения заключения Минюста России | | 14.04.2017 | Проект постановления Правительства Российской Федерации  о внесении изменений в положения о транспортном надзоре и транспортной безопасности внесены изменения | Столповицкий К.С. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 1.1.7. | | Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска по видам контроля (надзора), осуществляемым Ространснадзором | | 31.05.2017 | Постановление Правительства Российской Федерации  о внесении изменений в положения о транспортном надзоре и транспортной безопасности внесены изменения | Столповицкий К.С. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Составлены исчерпывающие реестры субъектов контроля по видам контроля на транспорте, внедрены алгоритмы поддержания их в актуальном состоянии | | 01.07.2017 | Отчет руководителю проекта | Столповицкий К.С. | Проектный комитет | |
| 1.2.1. | | Ространснадзором представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности) | | 20.03.2017 | Письмо в Минэкономразвития России | Столповицкий К.С. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Проведено категорирование субъектов контроля по категориям рисков в установленном порядке  Обеспечена доступность и понятность информации о подконтрольных субъектах и присвоенных им категориях риска, критериях отнесения к ним;  В реестры субъектов контроля по видам транспорта внесены сведения о присвоенной категории риска. | | 30.07.2017 | Отчет руководителю проекта | Столповицкий К.С. | Проектный комитет | |
| 1.3.1. | | Ространснадзором разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости | | 15.07.2017 | Письмо в Минэкономразвития России | Столповицкий К.С. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 1.3.2. | | Ространснадзором подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности) | | 31.07.2017 | Письмо в Минэкономразвития России | Столповицкий К.С. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | План проверок Ространснадзора на 2018 год составлен на основе категорий риска субъектов надзора.  План размещен в системе ЕРП | | 01.12.2017 | Письмо в Минэкономразвития России | Ефимов Д.Г. | Проектный комитет | |
| 1.4.1. | | Утверждены планы проверок территориальных органов Ространснадзора на основании риск-ориентированного подхода | | 15.11.2017 | Письмо в Минэкономразвития России | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 1.4.2. | | План проверок Ространснадзора сформирован на основании риск-ориентированного подхода | | 15.12.2017 | Письмо в Минэкономразвития России | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Разработана методика оценки показателей конечных общественно-значимых результатов для контролируемых видов деятельности в сфере транспортного надзора и транспортной безопасности по рискам вреда жизни и здоровью граждан, причинения материального ущерба.  Результаты опубликованы на сайте Ространснадзора. | | 01.12.2017 | НИР по разработке методики | Столповицкий К.С. | Проектный комитет | |
| 1.5.1. | | Ространснадзором представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета | | 28.04.2017 | Отчет  Письмо в Минэкономразвития России | Столповицкий К.С. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 1.5.2. | | Ространснадзор представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок) | | 01.12.2017 | Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора)  (Письмо в Минэкономразвития России) | Столповицкий К.С. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Сформированы требования к системе сбора объективных данных, позволяющая вести учет причиненного вреда и характеристик поведения подконтрольных субъектов, определены индикаторы риска (для внеплановых проверок) и показатели для внедрения "динамической модели" | | 01.12.2017 | Отчет руководителю проекта | Столповицкий К.С. | Проектный комитет | |
|  | | Проведена синхронизация мероприятий проекта Ространснадзора с приоритетным проектом Минтранса России "Безопасные и качественные дороги". В паспорт проекта Ространснадзора внесены соответствующие изменения. | | 15.12.2017 | Отчет руководителю проекта | Николаев В.В. | Проектный комитет | |
|  | | Достигнут 1-й уровень зрелости ведомственной СУР Ространснадзора по стандарту Минэкономразвития России; | | 15.12.2017 | Отчет руководителю проекта | Столповицкий К.С. | Проектный комитет | |
| 1.8.1. | | Ространснадзором проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя зрелости ведомственной СУР Ространснадзора в разрезе видов контроля (надзора) | | 01.12.2017 | Отчет  (Письмо в Минэкономразвития России) | Столповицкий К.С. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | **Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности** | |  |  | Руководитель проектного направления –  А.Ч. Ахохов |  | |
|  | | **Этап I (2017 г.)** | |  |  |  |  | |
| 2.1. | | Утверждены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора):  - утверждены перечни и значения показателей результативности и эффективности, соответствующие Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора;  - определены механизмы контроля за достижением показателей результативности и эффективности;  -утверждены показатели результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений Ространснадзора; | | 01.10.2017 | Приказ Ространснадзора | Николаев В.В. | Проектный комитет | |
| 2.1.1. | | Проект распоряжения об актуализации Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности согласован Ространснадзором | | 27.02.2017 | Письмо в Минэкономразвития России | Николаев В.В. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 2.1.2. | | Проведено установочное совещание с федеральными органами исполнительной власти по разъяснению подходов к работе по проекту | | 03.02.2017 | Отчет руководителю проекта | Николаев В.В. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 2.1.3. | | Представлены в Минэкономразвития России предложения по показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" по видам контроля (надзора) согласно Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р (далее - Базовая модель) | | 10.02.2017 | Письмо в Минэкономразвития России | Николаев В.В. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 2.1.4. | | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы «А» | | 28.02.2017 | Отчет руководителю проекта | Николаев В.В. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 2.1.5. | | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" по видам контроля (надзора) | | 06.03.2017 | Письмо в Минэкономразвития России | Николаев В.В. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 2.1.6. | | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с Ространснадзором | | 15.03.2017 | Отчет руководителю проекта | Николаев В.В. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 2.1.7. | | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | | 22.03.2017 | Письмо в Минэкономразвития России | Николаев В.В. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 2.1.8. | | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с Ространснадзором | | 28.03.2017 | Отчет руководителю проекта | Николаев В.В. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 2.1.9. | | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" по видам контроля (надзора) | | 19.04.2017 | Письмо в Минэкономразвития России | Николаев В.В. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 2.1.10. | | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | | 04.05.2017 | Отчет руководителю проекта | Николаев В.В. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 2.1.11. | | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В" | | 31.05.2017 | Письмо в Минэкономразвития России | Николаев В.В. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 2.1.12. | | Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности | | 08.06.2017 | Доклад в проектный комитет | Николаев В.В. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 2.1.13. | | Обсуждены совместно с Общественно-деловым советом и Экспертным советом приоритетной программы представленные показатели результативности группы "А" и их целевым значениями на 2018 г., а также механизмы контроля за достижением показателей результативности и эффективности | | 15.06.2017 | Протокол совещания | Николаев В.В. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 2.1.14. | | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В", а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | | 29.06.2017 | Письмо в Минэкономразвития России | Николаев В.В. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 2.1.15. | | В Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет программы направлены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг. на заключение | | 29.06.2017 | Письмо в Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет | Николаев В.В. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 2.1.16. | | Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности,  а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | | 20.07.2017 | Письмо в Проектный комитет | Николаев В.В. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 2.1.17. | | Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | | 30.08.2017 | Письмо в Минэкономразвития России | Николаев В.В. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 2.1.18. | | Проведение рабочих совещаний по представленным проектам приказов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа;  определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности  (при необходимости) | | 14.09.2017 | Отчет руководителю проекта | Николаев В.В. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 2.1.19. | | Принятие приказа, предусматривающего утверждение перечней и значения показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа;  определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | | 16.10.2017 | Приказ Ространснадзора | Николаев В.В. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 2.1.20. | | Утверждены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) | | 31.10.2017 | Приказы Ространснадзора | Николаев В.В. | Руководитель проекта | |
| 2.2. | | Обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений | | 26.10.2017 | Письмо в Минэкономразвития России | Николаев В.В. | Проектный комитет | |
| 2.3. | | Сформированы и утверждены требования к автоматизации процессов оценки эффективности и результативности в отношении федеральных государственных гражданских служащих Ространснадзора, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | | 01.12.2017 | Отчет руководителю проекта | Панкратов А.И. | Проектный комитет | |
| 2.4. | | По видам контроля (надзора) госавтодорнадзора, госавианадзора, надзора в области транспортной безопасности, госморречнадзора, госжелдорнадзора проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей результативности и эффективности, уточнены формулы их расчета и источники первичных данных с использованием ведомственных информационных систем | | 01.12.2017 | Отчет руководителю проекта | Николаев В.В. | Проектный комитет | |
| 2.4.1. | | Подготовлены подходы к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по видам контроля (надзора) | | 24.03.2017 | Письмо в Экспертный совет и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации с предложениями по видам контроля (надзора) по которым в 2017 г. будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных | Николаев В.В. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | **Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований** | |  |  | Руководитель проектного направления –  В.Б. Черток |  | |
|  | | **Этап I (2017 г.)** | |  |  |  |  | |
| 3.1. | | Утверждены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, применяемые при осуществлении КНД. Тексты нормативных правовых актов размещены на официальном сайте Ространснадзора | | 09.01.2017 | Перечни утверждены актом Ространснадзора и размещены на сайте Ространснадзора | Ефимов Д.Г. | Проектный комитет | |
| 3.1.1. | | Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов | | 25.01.2017 | Проекты перечней нормативных правовых актов | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.1.2. | | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти – участников проекта | | 01.02.2017 | Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.1.3. | | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети «Интернет» | | 20.02.2017 | Отчеты о размещении перечней | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.1.4. | | Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | | 20.03.2017 | Контрольная точка показателя | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.1.5. | | Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | | 20.03.2017 | Проекты правовых актов | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.2. | | Обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм | | 27.03.2017 | Отчет руководителю проекта | Ефимов Д.Г. | Проектный комитет | |
| 3.2.1. | | Ространснадзором реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований | | 30.03.2017 | Отчет руководителю проекта | Ефимов Д.Г. | Руководитель проекта | |
| 3.2.2. | | Проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп при Минюсте России по пересмотру обязательных требований | | 21.04.2017 | Предложение в Минэкономразвития России | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.3. | | Обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора) | | 30.04.2017 | Постановление Правительства | Ефимов Д.Г. | Проектный комитет | |
| 3.3.1. | | Ространснадзором обеспечена подготовка проектов постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее – проекты постановлений) | | 03.03.2017 | Предложения по вопросу внесения изменений с текстами соответствующих проектов постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минтранс России | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.4. | | Обеспечено принятие нормативных правовых актов, закрепляющих использование проверочных листов по всем видам контроля (надзора) Ространснадзора | | 30.09.2017 | Отчет руководителю проекта  (Минтранс России) | Ефимов Д.Г. | Проектный комитет | |
| 3.4.1. | | В соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов | | 10.05.2017 | Планы внедрения проверочных листов | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.4.2. | | Подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения | | 14.07.2017 | Контрольная точка показателя | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.4.3. | | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов | | 28.07.2017 | Контрольная точка показателя | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.4.4. | | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения | | 14.08.2017 | Контрольная точка показателя | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.4.5. | | Размещены на своем официальном сайте в сети "Интернет" утвержденные формы проверочных листов | | 30.09.2017 | Контрольная точка показателя | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.4.6. | | Плановые проверки проводятся с использованием проверочных листов | | 15.12.2017 | Отчет об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.5. | | Обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм | | 01.08.2017 | Отчет руководителю проекта  (Минтранс России) | Ефимов Д.Г. | Проектный комитет | |
| 3.5.1. | | Утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты) | | 15.08.2017 | Дорожные карты | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.5.2. | | Обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию) | | 15.12.2017 | Отчет руководителю проекта | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.6. | | По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности | | 30.09.2017 | Отчет руководителю проекта | Ефимов Д.Г. | Проектный комитет | |
| 3.6.1. | | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | | 30.07.2017 | Отчет руководителю проекта | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.6.2. | | Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | | 31.12.2017 | Нормативные правовые акты | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.7. | | Проведена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой | | 31.10.2017 | Отчет руководителю проекта | Ефимов Д.Г. | Проектный комитет | |
| 3.7.1. | | Подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России | | 31.03.2017 | Отчет руководителю проекта | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.8. | | Обеспечено принятие правовых актов, определяющих систематизированные по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, перечни нормативных правовых актов, определяющих обязательные требования и размещение их на сайте Ространснадзора | | 30.11.2017 | Контрольная точка показателя  (Минтранс России) | Ефимов Д.Г. | Проектный комитет | |
| 3.8.1. | | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления деятельности, проанализированы виды предпринимательской осуществляемые в уведомительном порядке на предмет необходимости сохранения уведомительного порядка или его отмены. В случае принятия решения о сохранении уведомительного порядка, федеральными органами исполнительной власти организована работа по подготовке перечней нормативных правовых актов (определен план работы). В случае принятия решения об отмене уведомительного порядка, обеспечена подготовка соответствующих проектов нормативных правовых актов. | | 30.05.2017 | Отчет руководителю проекта с приложением плана или проекта НПА | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.8.2. | | Подготовлены проекты правовых актов, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или проекты нормативных правовых актов, исключающие требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности. | | 29.07.2017 | Проекты приказов ФОИВ | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.8.3. | | Приняты правовые акты, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или обеспечено принятие нормативных правовых актов, исключающих требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности. | | 01.09.2017 | Правовые акты | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.9. | | Обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (*пассажирские перевозки*), а также выявлены обязательные требования, требующие актуализации не менее чем по 5 видам контроля (надзора); | | 31.12.2017 | Контрольная точка показателя  (Минтранс России) | Ефимов Д.Г. | Проектный комитет | |
| 3.9.1. | | В соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (пассажирские перевозки) | | 15.10.2017 | Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных  «дорожных карт» | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.9.2. | | Проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии) | | 15.12.2017 | Отчет руководителю проекта | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.10. | | Подготовлены, размещены в сети «Интернет» и используются в контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора проверочные листы | | 31.12.2017 | Отчет руководителю проекта | Ефимов Д.Г. | Проектный комитет | |
| 3.11. | | Внедрен механизм по ограничению формирования новых избыточных и дублирующих обязательных требований и реализации принципа принятия новых обязательных требований только после отмены двух устаревших (1 in 2 out) | | 31.12.2017 | Отчет руководителю проекта  (Минтранс России) | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.12. | | Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора) | | 01.12.2017 | Отчет руководителю проекта  (Минтранс России) | Ефимов Д.Г. | Проектный комитет | |
| 3.13. | | На официальном сайте размещены исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | | 30.11.2017 | Отчет руководителю проекта | Ефимов Д.Г. | Проектный комитет | |
| 3.13.1. | | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности актуализированы перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | | 15.12.2017 | Отчет руководителю проекта | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.13.2. | | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети «Интернет» актуализированные исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | | 31.12.2017 | Отчет о размещении исчерпывающих перечней | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 3.13.3. | | Обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | | На регулярной основе | Отчет руководителю проекта  (ежемесячно до 5 числа каждого месяца) |  |  | |
| 3.13.4. | | Обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | | На регулярной основе | Отчет руководителю проекта  (ежемесячно до 5 числа каждого месяца) | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | **Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований** | |  |  | Руководитель проектного направления –  В.Б. Черток |  | |
|  | | **Этап I (2017 г.)** | |  |  |  |  | |
| 4.1. | | Утвержден план на 2018 г. проведения комплексной профилактики нарушений обязательных требований, предусматривающий применение наиболее эффективных методов информирования об обязательных требованиях и влияния на управленческие процессы, связанные в первую очередь с риск-менеджментом в субъектах контроля | | 01.08.2017 | План проведения комплексной профилактики нарушений обязательных требований на 2018 г. | Ефимов Д.Г. | Проектный комитет | |
| 4.2. | | Размещены на официальном сайте Ространснадзора доклады по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению ("как делать нельзя"), доклады с руководством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий ("как делать нужно (можно)"). | | 01.08.2017 | Отчет руководителю проекта | Ефимов Д.Г. | Проектный комитет | |
| 4.2.1. | | Подготовлены проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | | 06.03.2017 | Проекты докладов размещены на сайте | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 4.2.2. | | Опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике | | 25.04.2017 | Доклады по правоприменительной практике с указанием на них ссылок в интернете  (Письмо в Минэкономразвития России) | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 4.2.3. | | Проведена на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике | | 25.04.2017 | Письмо в Минэкономразвития России  Заполненный «чек-лист» | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 4.2.4 | | Ространснадзором подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | | 06.03.2017 | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 4.2.5. | | Ространснадзором опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований | | 25.04.2017 | Доклады по правоприменительной практике с указанием на них ссылок в интернете  (Письмо в Минэкономразвития России) | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 4.2.6. | | Ространснадзором проведена на основании «чек-листа» самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований | | 25.04.2017 | Письмо в Минэкономразвития России  Заполненный «чек-лист» | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 4.3. | | Проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах Ространснадзора с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований.  Результаты опубликованы на официальном сайте Ространснадзора. | | 01.10.2017 | Отчет руководителю проекта | Ефимов Д.Г. | Проектный комитет | |
| 4.3.1. | | Утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год | | 20.03.2017 | Письмо в Минэкономразвития России  (План-график) | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 4.3.2. | | Проведена первая серия публичных мероприятий | | 31.05.2017 | Письмо в Минэкономразвития России  Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия («чек-лист» и опросная таблица) | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 4.3.3. | | По итогам первой серии публичных мероприятий Ространснадзор доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | | 15.07.2017 | Письмо в Минэкономразвития России  Отчет с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 4.3.4. | | Ространснадзором проведена вторая серия публичных мероприятий | | 31.08.2017 | Письмо в Минэкономразвития России  Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия («чек-лист» и опросная таблица) | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 4.3.5. | | По итогам второй серии публичных мероприятий Ространснадзором доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | | 16.10.2017 | Письмо в Минэкономразвития России  Отчет с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 4.3.6. | | Ространснадзором проведена третья серия публичных мероприятий | | 30.11.2017 | Письмо в Минэкономразвития России  Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия («чек-лист» и опросная таблица) | Ефимов Д.Г. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | **Внедрение эффективных механизмов кадровой политики** | |  |  | Руководитель проектного направления –  А.Ч. Ахохов |  | |
|  | | **Этап I (2017 г.)** | |  |  |  |  | |
| 5.1. | | Проведен комплексный аудит 2-го уровня (комплексный анализ основных элементов функциональных и управленческих процессов) в центральном аппарате Ространснадзора и в территориальных органах | | 31.05.2017 | Отчет руководителю проекта | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.1.1. | | Получены результаты комплексного аудита 2-го уровня | | 16.05.2017 | Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. |  | |
| 5.1.2. | | Направлен ответ на запрос о потребности в прохождении централизованного повышения квалификации федеральных государственных гражданских служащих в 2017 году и о представлении соответствующей заявки на обучение в 2017 году | | 31.03.2017 | Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.2. | | Разработаны детализированные квалификационные требования, содержащие необходимые профессиональные компетенции и личностные качества, необходимые для осуществления контрольно-надзорной деятельности (модели компетенций государственных служащих), а также оценочные инструменты для проверки их наличия у претендентов на замещение должностей государственной службы и государственных служащих. | | 31.05.2017 | Отчет руководителю проекта  Организационные документы Ространснадзора о применении справочника | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.2.1 | | Ространснадзором направлено письмо с организационными документами и о применении справочника | | 15.05.2017 | Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.2.2. | | Сформированы квалификационные требования к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной службы с учетом области и вида деятельности Ространснадзора | | 31.05.2017 | Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.2.3. | | Разработаны на основе предложений Минтруда России оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов на замещение должностей государственных служащих, реализующих полномочия КНД, квалификационным требованиям и организована работа по их применению | | 01.10.2017 | Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.3. | | Проведена стратегическая сессия с руководством Ространснадзора по результатам комплексного аудита, направленная на обучение современным методам реализации контрольно-надзорной деятельности, развитие управленческих компетенций; | | 30.06.2017 | Отчет руководителю проекта | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.4. | | Внедрены технологии привлечения и отбора кандидатов на замещение должностей гражданской службы в Ространснадзоре, основанные на модели компетенций гражданских служащих | | 01.09.2017 | Отчет руководителю проекта | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.5. | | Принято участи в мероприятиях по профессиональному развитию сотрудников кадровых служб – специалистов в HR-технологиях федеральных органов исполнительной власти по дополнительным профессиональным программам в области управления персоналом (HR-менеджмента) | | 01.09.2017 | Отчет руководителю проекта | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.6. | | Утвержден Стандарт кадрового менеджмента Ространснадзора, позволяющий переориентировать деятельность структурных подразделений и территориальных органов Ространснадзора на риск-ориентированный подход, а также внедрить современные технологии кадровой работы | | 15.09.2017 | Отчет руководителю проекта | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.6.1. | | На основе базового стандарта кадрового менеджмента разработан проект стандарта кадрового менеджмента, адаптированный с учетом специфики деятельности Ространснадзора | | 01.06.2017 | Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.6.2. | | Доработан и направлен в проектный комитет стандарт кадрового менеджмента, адаптированный с учетом специфики деятельности Ространснадзора | | 15.08.2017 | Письмо в Проектный комитет | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.7. | | Принято участие в компьютерном тестировании гражданских служащих Ространснадзора (модель компетенций «руководитель», модель компетенций «инспектор») на основании комплекса, разработанного Минтрудом России | | 30.10.2017 | Отчет руководителю проекта | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.8. | | Сформированы требования по внедрению Стандартов кадрового менеджмента, включая:  - автоматизацию процессов оценки профессиональной подготовки и компетенций должностных лиц центрального аппарата Ространснадзора и его территориальных органов для руководителей и специалистов, осуществляющих КНД (экзаменационные, аттестационные модули, тесты);  - обеспечение регулярного дистанционного обучения должностных лиц центрального аппарата Ространснадзора и его территориальных органов для руководителей и специалистов, осуществляющих КНД | | 30.10.2017 | Отчет руководителю проекта | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.9. | | Разработаны системы материальной и нематериальной мотивации гражданских служащих, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | | 30.11.2017 | Отчет руководителю проекта | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.9.1 | | Ространснадзором проинформирован Минтруд России о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, а также показателях результатов | | 03.07.2017 | Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.9.2 | | Ространснадзором обеспечено установление показателей результатов, взаимосвязанных с показателями деятельности данных государственных органов | | 01.11.2017 | Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.9.3. | | Организована работа по применению методики стимулирования и методики мотивации | | 03.11.2017 | Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.9.4 | | Ространснадзором направлены предложения по порядку премирования | | 25.11.2017 | Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.9.5. | | Приняты локальные акты, устанавливающие новый порядок выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий, направленный на повышение мотивации для достижения конечных общественно значимых результатов деятельности в рамках системы материальной мотивации, основанной на ключевых показателях эффективности и результативности | | 30.11.2017 | Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.10. | | Разработан План обучения должностных лиц Ространснадзора на 2018 год, осуществляющих КНД, в части использования при организации и проведении контрольно-надзорных мероприятий риск-ориентированного подхода. | | 01.12.2017 | Отчет руководителю проекта | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.11. | | Проведено обучение, в том числе дистанционно, управленческих команд в центральном аппарате и территориальных органах Ространснадзора современным методам реализации контрольно-надзорной деятельности, управленческим компетенциям (soft-skills, управление изменениями, навыки проектного управления); | | 15.12.2017 | Отчет руководителю проекта | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.12. | | Проведена ежегодная оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, компетенций, а также профессиональных качеств, необходимых для исполнения должностных обязанностей, гражданских служащих Ространснадзора, осуществляющих контрольно-надзорные функции | | 30.12.2017 | Отчет руководителю проекта | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.13. | | Оптимизирована организационная структура центрального аппарата Ространснадзора и его территориальных органов, в том числе с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков в том числе на увеличение фонда оплаты труда (при наличии дополнительного финансирования) | | 31.12.2017 | Отчет руководителю проекта  Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.13.1 | | Подготовлены предложения по комплектованию Ространснадзора должностями инспекторского состава | | 01.06.2017 | Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 5.13.2 | | Ространснадзором оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб, в том числе с учетом нормирования численности | | 15.12.2017 | Отчет руководителю проекта  Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | **Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности** | |  |  | Руководитель проектного направления –  С.Г. Васильев |  | |
|  | | **Этап I (2017 г.)** | |  |  |  |  | |
| 6.1. | | Проведена оценка коррупционных рисков в сфере деятельности Ространснадзора. | | 01.07.2017 | Отчет руководителю проекта | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 6.1.1. | | Направлен ответ на запрос о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | | 15.03.2017 | Письмо в Минтруд России о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 6.2. | | Разработана и утверждена карта коррупционных рисков Ространснадзора в соответствии с методикой Минтруда России по составлению карты коррупционных рисков и их минимизации | | 01.08.2017 | Отчет руководителю проекта  Приказ Ространснадзора об утверждении карты коррупционных рисков  Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 6.2.1. | | Разработаны проекты карт коррупционных рисков и определены правовые и организационные меры по их минимизации | | 20.06.2017 | Отчет о подготовке карт коррупционных рисков и определении правовых и организационных мер по их минимизации направлен в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 6.2.2. | | Проекты карт коррупционных рисков федеральных органов исполнительной власти – участников программы прошли процедуру общественного обсуждения, в том числе с участием общественных советов федеральных органов исполнительной власти, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, общероссийских общественных объединений предпринимателей, в частности «ОПОРА РОССИИ», ТПП РФ, РСПП и «Деловая Россия» | | 20.07.2017 | Отчет об обсуждении проектов карт коррупционных рисков в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 6.2.3. | | Утверждены карты коррупционных рисков | | 25.08.2017 | Приказ Ространснадзора об утверждении карты коррупционных рисков,  Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 6.3. | | Разработан План обучения на 2018 год должностных лиц (30%) центрального аппарата Ространснадзора и его территориальных органов уровня руководители, специалисты, осуществляющих КНД, по вопросам профилактики коррупции, соблюдения этических требований служебного поведения, а также формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. | | 01.12.2017 | Отчет руководителю проекта | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 6.3.1. | | Ответ на запрос о потребности в прохождении централизованного повышения квалификации федеральных государственных гражданских служащих на 2017 год и о представлении заявки на повышение квалификации руководителей высшей группы должностей и федеральных государственных гражданских служащих главной группы в 2017 году направлен | | 31.03.2017 | Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 6.4. | | Обеспечено оснащение должностных лиц инспекторского состава (30%) территориальных органов Ространснадзора техническими средствами для осуществления фото-, видео- и аудио фиксации проведения выездных проверок. | | 01.12.2017 | Отчет руководителю проекта | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 6.5. | | Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | | 25.08.2017 | Приказ Ространснадзора об утверждении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков,  Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 6.6. | | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | | 20.09.2017 | Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 6.7. | | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | | 20.12.2017 | Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 6.7.1. | | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | | 20.12.2017 | Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 6.8. | | Направлена информация о ходе реализации комплекса профилактических мероприятий | | 20.12.2017 | Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 6.9. | | Направлен ответ на запрос об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства | | 20.08.2017 | Отчет руководителю проекта,  Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 6.10. | | Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в | | 31.10.2017 | Отчет руководителю проекта,  Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 6.11. | | Направлена информация о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | | 30.08.2017 | Отчет руководителю проекта,  Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 6.12. | | Направлена информация о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности федеральных государственных служащих КНО контрольно-надзорной деятельности | | 31.09.2017 | Отчет руководителю проекта,  Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
| 6.13. | | Направлена информация о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | | 31.10.2017 | Отчет руководителю проекта,  Письмо в Минтруд России | Филиппов В.Л. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | **Автоматизация контрольно-надзорной деятельности** | |  |  | Руководитель проектного направления –  С.Н. Сарицкий |  | |
|  | | **Этап I (2017 г.)** | |  |  |  |  | |
|  | | Организационные мероприятия по проекту | | 25.12.2017 | Согласованные документы | Панкратов А.И. | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Согласование проекта функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности | | 11.04.2017 | Письмо в Минкомсвязь России о согласовании проекта функциональной архитектуры | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Согласование проекта стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности (КНД) для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности | | 11.04.2017 | Письмо в Минкомсвязь России о согласовании проекта стандарта информатизации КНД | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Согласование проекта Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности | | 11.04.2017 | Письмо в Минкомсвязь России о согласовании проекта Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | В ЕИАС Ространснадзора исключён ручной ввод сведений о субъектах контроля, если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ | | 30.11.2017 | Ручной ввод исключён, программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора  Отчет руководителю проекта | А.И. Панкратов | Проектный комитет | |
|  | | Разработан проект технического задания на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность получения необходимых сведений о субъектах контроля в электронном виде с использованием СМЭВ | | 19.05.2017 | Проект технического задания | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Совместно с Минфином России определён источник финансирования, доведены лимиты бюджетных средств (б\c) на информатизацию | | 30.05.2017 | Определён источник финансирования, доведены лимиты б/c | С.Г. Девятов,  А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утверждён план информатизации Ространснадзора | | 30.05.2017 | Техническое задание согласовано | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Проведены контрактные процедуры на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность получения необходимых сведений о субъектах контроля в электронном виде с использованием СМЭВ | | 18.08.2017 | Заключён контракт на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора | Д.Г. Ефимов,  А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Завершены и приняты работы по развитию программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность получения необходимых сведений о субъектах контроля в электронном виде с использованием СМЭВ | | 29.10.2017 | Протокол проведения испытаний | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора, реализующее функциональность получения необходимых сведений о субъектах контроля в электронном виде с использованием СМЭВ, введено в опытную эксплуатацию | | 02.11.2017 | Акт о вводе в опытную эксплуатацию | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора, реализующее функциональность получения необходимых сведений о субъектах контроля в электронном виде с использованием СМЭВ, введено в эксплуатацию | | 30.11.2017 | Отчёт о проведении опытной эксплуатации.  Акт о вводе в эксплуатацию | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Создание единой для ЕИАС Ространснадзора системы ведения нормативно-справочной информации и обеспечение гармонизации нормативно-справочной информации с внешними для ЕИАС Ространснадзора информационными ресурсами | | 20.10.2017 | Отчет руководителю проекта,  Программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора | А.И. Панкратов | Проектный комитет | |
|  | | Разработан проект технического задания на создание системы ведения нормативно-справочной информации ЕИАС Ространснадзора | | 19.05.2017 | Проект технического задания | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Совместно с Минфином России определён источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | | 30.05.2017 | Определён источник финансирования, доведены лимиты б/c | С.Г. Девятов,  А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утверждён план информатизации Ространснадзора | | 30.05.2017 | Техническое задание согласовано | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Проведены контрактные процедуры на создание системы ведения нормативно-справочной информации Ространснадзора | | 18.07.2017 | Заключён контракт на создание системы ведения нормативно-справочной информации Ространснадзора | Д.Г. Ефимов,  А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Завершены и приняты работы по созданию системы ведения нормативно-справочной информации Ространснадзора | | 29.09.2017 | Протокол проведения испытаний | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Система ведения нормативно-справочной информации Ространснадзора введена в опытную эксплуатацию | | 02.10.2017 | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Система ведения нормативно-справочной информации Ространснадзора введена в эксплуатацию | | 20.10.2017 | Отчёт о проведении опытной эксплуатации.  Акт о вводе системы в эксплуатацию | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | На сайте Ространснадзора размещены исчерпывающие перечни нормативных правовых актов (НПА), содержащие обязательные требования по видам контроля (надзора) в сфере транспорта и транспортной безопасности, с учётом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов | | 31.10.2017 | Отчет руководителю проекта о размещении НПА,  сайт Ространснадзора | Д.Г. Ефимов,  А.И. Панкратов | Проектный комитет | |
|  | | Разработан проект технического задания на развитие сайта Ространснадзора | | 19.04.2017 | Проект технического задания | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Совместно с Минфином России определён источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | | 30.04.2017 | Определён источник финансирования, доведены лимиты б/c | С.Г. Девятов,  А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утверждён план информатизации Ространснадзора | | 30.04.2017 | Техническое задание согласовано | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Проведены контрактные процедуры на развитие сайта Ространснадзора | | 19.06.2017 | Заключён контракт на развитие сайта Ространснадзора | Д.Г. Ефимов,  А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Завершены и приняты работы по развитию сайта Ространснадзора | | 29.09.2017 | Протокол проведения испытаний | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Сформированы исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам контроля (надзора) в сфере транспорта и транспортной безопасности | | 29.09.2017 | Отчет руководителю проекта  Исчерпывающие перечни | Д.Г. Ефимов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Новая версия сайта Ространснадзора введена в опытную эксплуатацию | | 02.10.2017 | Отчет руководителю проекта  Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | На сайте Ространснадзора размещены исчерпывающие перечни НПА, содержащие обязательные требования по видам контроля (надзора) в сфере транспорта и транспортной безопасности | | 09.10.2017 | Отчет руководителю проекта о размещении НПА | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Новая версия сайта Ространснадзора введена в эксплуатацию | | 31.10.2017 | Отчет руководителю проекта о проведении опытной эксплуатации.  Акт о вводе системы в эксплуатацию | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | На основе применения Стандарта информатизации КНД в ЕИАС Ространснадзора созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий в сфере транспорта и транспортной безопасности исчерпывающие реестры субъектов контроля | | 10.12.2017 | Отчет руководителю проекта  Реестры проверяемых объектов,  отчёты об использовании,  программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора | А.И. Панкратов | Проектный комитет | |
|  | | Разработан проект технического задания на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность формирования реестров субъектов контроля | | 30.04.2017 | Проект технического задания | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Совместно с Минфином России определён источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | | 30.04.2017 | Определён источник финансирования, доведены лимиты б/c | С.Г. Девятов,  А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утверждён план информатизации Ространснадзора | | 30.04.2017 | Техническое задание согласовано | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Проведены контрактные процедуры на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность формирования реестров субъектов контроля | | 19.06.2017 | Заключён контракт на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора | Д.Г. Ефимов,  А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Завершены и приняты работы по развитию программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность формирования реестров субъектов контроля | | 29.09.2017 | Протокол проведения испытаний | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора, реализующее функциональность формирования реестров субъектов контроля, введено в опытную эксплуатацию | | 02.10.2017 | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора, реализующее функциональность формирования реестров субъектов контроля, введено в эксплуатацию | | 10.12.2017 | Отчёт о проведении опытной эксплуатации  Акт о вводе системы в эксплуатацию | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Получение от МВД России сведений о:  владельцах транспортных средств, зарегистрированных на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (SID0003879);  нарушениях ПДД водителями транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов (SID0003546) | | 10.05.2017 | Отчет руководителю проекта  Доступ к сервисам МВД России в СМЭВ | Ю.Н. Нежемлин,  А.И. Панкратов | Проектный комитет | |
|  | | Разработан проект протокола об информационном взаимодействии между МВД России и Ространснадзором | | 02.03.2017 | Проект протокола | Ю.Н. Нежемлин  МВД России | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Проект протокола об информационном взаимодействии между МВД России и Ространснадзором направлен для согласования в Ространснадзор | | 07.03.2017 | Проект протокола направлен для согласования в Ространснадзор | Ю.Н. Нежемлин  МВД России | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Проведены согласительные совещания с МВД России (при необходимости) | | 14.04.2017 | Протоколы согласительных совещаний | Ю.Н. Нежемлин | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Проект протокола об информационном взаимодействии между МВД России и Ространснадзором согласован Ространснадзором | | 17.04.2017 | Получено согласование  протокола информационного взаимодействия | Ю.Н. Нежемлин  А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Подготовлен запрос в Минкомсвязь России для получения доступа к сервисам СМЭВ (SID0003879 и SID0003546) ограниченного доступа | | 20.04.2017 | Запрос направлен в Минкомсвязь России | А.И. Панкратов  Ю.Н. Нежемлин | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Получен ответ от Минкомсвязи России о доступе к сервисам СМЭВ (SID0003879 и SID0003546) | | 06.05.2017 | Получен доступ к информации | Минкомсвязь России | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | В ЕИАС Ространснадзора реализованы механизмы сбора, обработки и накопления первичных данных из различных источников информации (далее - Досье субъекта контроля) и формирование на его основе показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей субъектов контроля в сфере транспорта и транспортной безопасности. | | 10.12.2017 | Отчет руководителю проекта  Механизмы реализованы в программном обеспечении ЕИАС Ространснадзора | А.И. Панкратов | Проектный комитет | |
|  | | Разработан проект технического задания на развитие программного обеспечения, реализующего функциональность формирования Досье субъекта контроля | | 19.04.2017 | Проект технического задания | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Совместно с Минфином России определён источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | | 30.04.2017 | Определён источник финансирования, доведены лимиты б/c | С.Г. Девятов,  А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утверждён план информатизации Ространснадзора | | 30.04.2017 | Техническое задание согласовано | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Проведены контрактные процедуры на развитие программного обеспечения, реализующего функциональность формирования Досье субъекта контроля | | 19.06.2017 | Заключён контракт на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора | Д.Г. Ефимов,  А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Завершены и приняты работы по развитию программного обеспечения, реализующего функциональность формирования Досье субъекта контроля | | 06.11.2017 | Протокол проведения испытаний | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Программное обеспечение, реализующее функциональность формирования Досье субъекта контроля, введено в опытную эксплуатацию | | 14.11.2017 | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Программное обеспечение, реализующее функциональность формирования Досье субъекта контроля, введено в эксплуатацию | | 10.12.2017 | Отчет руководителю проекта о проведении опытной эксплуатации.  Акт о вводе системы в эксплуатацию | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | В ЕИАС Ространснадзора обеспечена возможность накопления и обработки информации по правонарушениям, совершаемым по статье 12.21.3 и последующая возможность вынесения постановлений об административных правонарушениях по данной статье на всей территории Российской Федерации на основе взаимодействия с системой Платон и информации о допущенных нарушениях, полученных с использованием средств фото- видео-фиксации. | | 01.07.2017 | Согласованный порядок информационного взаимодействия,  Программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора | Ю.Н. Нежемлин,  А.И. Панкратов | Проектный комитет | |
|  | | Разработан проект протокола об информационном взаимодействии между Ространснадзором и Обществом с ограниченной ответственностью «РТ-Инвест Транспортные Системы» (ООО РТИТС) | | 20.03.2017 | Проект протокола | Ю.Н. Нежемлин,  А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Проект протокола об информационном взаимодействии между Ространснадзором и ООО РТИТС направлен для согласования в ООО РТИТС | | 23.03.2017 | Проект протокола направлен для согласования в  ООО РТИТС | Ю.Н. Нежемлин | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Проведены согласительные совещания с ООО РТИТС (при необходимости) | | 03.04.2017 | Протоколы согласительных совещаний | Ю.Н. Нежемлин | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Проект протокола об информационном взаимодействии между Ространснадзором и ООО РТИТС согласован ООО РТИТС | | 06.04.2017 | Получено согласование  протокола информационного взаимодействия | ООО РТИТС | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Разработан проект технического задания на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность, предусмотренную пунктом 7.7 настоящего Плана | | 30.03.2017 | Проект технического задания | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Совместно с Минфином России определён источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | | 30.03.2017 | Определён источник финансирования, доведены лимиты б/c | С.Г. Девятов,  А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утверждён план информатизации ведомства | | 17.04.2017 | Техническое задание согласовано | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Проведены контрактные процедуры на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность, предусмотренную пунктом 7.7 настоящего Плана | | 18.05.2017 | Заключён контракт на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора | Д.Г. Ефимов,  А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Завершены и приняты работы по развитию программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность, предусмотренную пунктом 7.7 настоящего Плана | | 01.06.2017 | Протокол проведения испытаний | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора, реализующее функциональность, предусмотренную пунктом 7.7 настоящего Плана, введено в опытную эксплуатацию | | 01.06.2017 | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора, реализующее функциональность, предусмотренную пунктом 7.7 настоящего Плана, введено в эксплуатацию | | 01.07.2017 | Отчет руководителю проекта о проведении опытной эксплуатации.  Акт о вводе системы в эксплуатацию | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | На основе применения Стандарта информатизации КНД в ЕИАС Ространснадзора реализована функциональность "Личного кабинета должностного лица" для инспектора Ространснадзора в части оформления и выдачи разрешительных документов, административного производства, проведения проверочных мероприятий в отношении субъектов контроля | | 10.12.2017 | Проведено тестирование «Личных кабинетов», «Личные кабинеты» используются, программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора | А.И. Панкратов | Проектный комитет | |
|  | | Разработан проект технического задания на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность «Личного кабинета должностного лица» | | 19.05.2017 | Проект технического задания | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Совместно с Минфином России определён источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | | 30.05.2017 | Определён источник финансирования, доведены лимиты б/c | С.Г. Девятов,  А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утверждён план информатизации Ространснадзора | | 30.05.2017 | Техническое задание согласовано. | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Проведены контрактные процедуры на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность «Личного кабинета должностного лица» | | 18.08.2017 | Заключён контракт на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора | Д.Г. Ефимов,  А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Завершены и приняты работы по развитию программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность «Личного кабинета должностного лица» | | 29.09.2017 | Протокол проведения испытаний | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора, реализующее функциональность «Личного кабинета должностного лица», введено в опытную эксплуатацию | | 02.10.2017 | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора, реализующее функциональность «Личного кабинета должностного лица», введено в эксплуатацию | | 10.12.2017 | Отчет руководителю проекта о проведении опытной эксплуатации.  Акт о вводе системы в эксплуатацию | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | В ЕИАС Ространснадзора обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учётных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчётности по показателям результативности и эффективности деятельности Ространснадзора, с учётом требований к целостности и достоверности передаваемых данных | | 10.12.2017 | Готовность обеспечена, программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора | Панкратов А.И. | Проектный комитет | |
|  | | Разработан проект технического задания на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность взаимодействия с ЕРП и ГАСУ | | 19.05.2017 | Проект технического задания | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Совместно с Минфином России определён источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | | 30.05.2017 | Определён источник финансирования, доведены лимиты б/c | С.Г. Девятов,  А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утверждён план информатизации Ространснадзора | | 30.05.2017 | Техническое задание согласовано. | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Проведены контрактные процедуры на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность взаимодействия с ЕРП и ГАСУ | | 18.08.2017 | Заключён контракт на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора | Д.Г. Ефимов,  А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Завершены и приняты работы по развитию программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность взаимодействия с ЕРП и ГАСУ | | 29.09.2017 | Протокол проведения испытаний | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность взаимодействия с ЕРП и ГАСУ, введено в опытную эксплуатацию | | 02.10.2017 | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | А.И. Панкратов | Руководитель проектного направления, Проектный офис | |
|  | | Программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность взаимодействия с ЕРП и ГАСУ, введено в эксплуатацию | | 10.12.2017 | Отчет руководителю проекта о проведении опытной эксплуатации.  Акт о вводе системы в эксплуатацию | А.И. Панкратов | Проектный комитет | |
|  | | На основе утверждённого Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, в ЕИАС Ространснадзора реализована возможность досудебного обжалования в электронном виде | | 10.12.2017 | Внедрена возможность досудебного обжалования, программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора | А.И. Панкратов | Проектный комитет | |
|  | | Проведены предварительные испытания функциональности ЕИАС Ространснадзора, обеспечивающей автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций на Базовом уровне Стандарта КНД | | 10.12.2017 | Программа и методика испытаний.  Акт о проведении испытаний | А.И. Панкратов | Проектный комитет | |