|  |  |
| --- | --- |
|  |  Приложение к Приказу ФАС России от \_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

**СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

**«Реформа контрольной и надзорной деятельности ФАС России»**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | И.Ю. Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы |
| Разработчик сводного плана | Рабочий орган по подготовке паспорта проекта ФАС России |

1. **План приоритетного проекта по контрольным точкам**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| 1.Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности |
| 1.1 | Утверждение категорий риска и критерии отнесения к ним подконтрольных субъектов по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России  | 31.05.2017 | Постановление Правительства Российской Федерации | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Проектный комитет |
| 1.2 | По 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, на основании Базовой модели определения категории риска контрольно-надзорными органами: - сформированы исчерпывающие реестры подконтрольных субъектов, с использованием информационных систем ФАС России, реестры подконтрольных объектов поддерживаются в актуальном состоянии, - установлены категории риска и критерии отнесения к ним объектов, - подконтрольные субъекты в полном объеме распределены по категориям риска с использованием информационных систем ФАС России,  | 31.07.2017 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 1.3 | По 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России обеспечена доступность и понятность информации о подконтрольных субъектах и присвоенных им категориям риска, информация публична и доступна | 31.07.2017 | Информация опубликована, Отчет руководителю проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 1.4 | По 5 видам контроля (надзора), осуществляемых ФАС России, сформирование системы сбора объективных данных, позволяющей вести учет причиненного вреда и характеристик поведения подконтрольных субъектов, определение индикаторов риска (для внеплановых проверок) и показателей для внедрения «динамической модели» | 31.07.2017 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 1.5 | Формирование планов проверок ФАС России на 2018 год на основании риск-ориентированного подхода | 31.12.2017 | Приказ ФАС России | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 1.6 | По 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, разработка индикаторов рисков и показателей для внедрения "динамической модели" | 31.05.2018 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 1.7 | По 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, утверждение индикаторов рисков (для внеплановых проверок) и показателей для внедрения "динамической модели" | 30.06.2018 | Приказ ФАС России | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 1.8 | По 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России:- сформирована система сбора объективных данных, позволяющая вести учет причиненного вреда в автоматическом режиме, - внедрена модель актуализации индикаторов риска и показателей для "динамической модели" в зависимости от изменений профилей риска (достигнут 2-й уровень зрелости) | 31.07.2018 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;Ф.И. Цариковский, директорФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 1.9 | Формирование планов проверок в отношении всех видов контроля (надзора), ФАС России на 2019 год на основании риск-ориентированного подхода (на основании планов проверок) | 31.12.2018 | Приказ ФАС России | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 1.10 | По 5 видам контроля (надзора), осуществляемого ФАС России, на регулярной основе переоцениваются риски в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска, в том числе с использованием массивов больших данных (BigData), с учетом рекомендаций ОЭСР (достигнут 3-й уровень зрелости) | 31.07.2019 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;Ф.И. Цариковский, директорФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 1.11 | По 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, внедрение межведомственных карт рисков, проведение международных сопоставлений эффективности систем управления рисками (достигнут 4-й уровень зрелости) | 30.11.2019 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Проектный комитет |
| 1.12 | Работает система "умного" государственного регулирования, позволяющая на основе мониторинга и анализа результатов применения риск-ориентированного подхода формировать и корректировать показатели и мероприятия документов стратегического планирования, осуществлять выбор форм государственного регулирования, устанавливать обязательные требования, принимать управленческие решения | 30.09.2025 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Проектный комитет |
| 1. Разработка и внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
 |
| Общие мероприятия |
| 2.1 | Участие в рабочем совещании Минэкономразвития России по вопросам разработки показателей конечных общественно значимых результатов | 10.03.2017 | Отчет руководителю проекта | М.В. Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.2 | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 17.03.2017 | Письмо в Минэкономразвития России | М.В. Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.3 | Участие в рабочем совещании Минэкономразвития России по вопросам разработки показателей конечных общественно значимых результатов | 22.03.2017 | Отчет руководителю проекта | М.В. Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.4 | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" по видам контроля (надзора) | 12.04.2017 | Письмо в Минэкономразвития Россииконтрольно-надзорной деятельности группы "А" | М.В. Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.5 | Участие в рабочем совещании Минэкономразвития России по вопросам разработки показателей конечных общественно значимых результатов | 26.04.2017 | Отчет руководителю проекта | М.В. Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.6 | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | 23.05.2017 | Письмо в Минэкономразвития России | М.В. Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.7 | Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 08.06.2017 | Доклад в проектный комитет | С.А. Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.8 | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | 29.06.2017 | Письмо в Минэкономразвития России | М.В. Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.9 | В экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет программы направлены советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) на заключение  | 29.06.2017 | Письмо в Экспертный совет приоритетной программы и общественно-деловой совет | М.В. Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.10 | Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности, а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 20.07.2017 | Письмо в Проектный комитет | С.А. Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России  | Руководитель проекта |
| 2.11 | Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 20.07.2017 | Письмо в Минэкономразвития России | С.А. Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.12 | Утверждены перечни и значения показателей конечных общественно значимых результатов по видам контроля (надзора), в отношении которых осуществляется реализация проекта | 31.08.2017 | Приказ ФАС России | С.А. Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.13 | Разработана Методика расчета показателей конечных общественно значимых результатов по отдельным видам контроля (надзора), в отношении которых осуществляется реализация проекта | 31.08.2017 | Приказ ФАС России | С.А. Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.14 | Проведение рабочих совещаний по представленным проектам приказов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности(при необходимости) | 12.09.2017 | Отчет руководителю проекта  | М.В. Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России  | Руководитель проекта |
| 2.14 | Принятие приказа, предусматривающего утверждение перечней и значения показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 16.10.2017 | Приказ ФАС России | С.А. Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России | Проектный комитет |
| 2.15 | Обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений  | 26.10.2017 | Размещение в АИСПД информации об опубликовании приказов с указанием ссылки в сети Интернет и копии приказов | М.В. Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Проектный комитет |
| 2.16 | Определены механизмы контроля за достижением показателей конечных общественно значимых результатов по видам контроля (надзора), в отношении которых осуществляется реализация проекта | 30.10.2017 | Приказ ФАС России | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.17 | Утверждены показатели конечных общественно значимых результатов по отдельным видам контроля (надзора), в отношении которых осуществляется реализация проекта, для отраслевых структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов ФАС России | 30.10.2017 | Отчет о реализации проекта  | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.18 | Утверждена Методика расчета показателей конечных общественно значимых результатов по отдельным видам контроля (надзора), в отношении которых осуществляется реализация проекта | 30.10.2017 | Приказ ФАС России | С.А. Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.19 | Обеспечена публичность и доступность показателей конечных общественно значимых результатов ФАС России | 31.10.2017 | Приказ ФАС России и Отчет о реализации проекта | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| Проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных |
| 2.20 | Подготовлены подходы к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по видам контроля (надзора) | 24.03.2017  | Письмо в Экспертный совет и Аналитический центр при Правитель­стве Российской Федерации с предло­жениями по видам контроля (надзора) по которым в 2017 г. будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных | С.А. Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.21 | По контролю (надзору) за соблюдением антимонопольного законодательства проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей конечных общественно значимых результатов, уточнены формулы их расчета и источники первичных данных | 31.12.2017 | Отчет о реализации проекта | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Проектный комитет  |
| 2.22 | Проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей конечных общественно значимых результатов, уточнены формулы расчета и источники первичных данных | 30.04.2018 | Отчет руководителю проекта | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| Обеспечена автоматизация расчета показателей результативности и эффективности |
| 2.23 | Разработана и апробирована тестовая версия автоматизированной системы сбора и хранения первичных данных по показателям конечных общественно значимых результатов по видам контроля (надзора), в отношении которых осуществляется реализация проекта | 31.10.2017 | Отчет руководителю проекта  | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС РоссииФ.И. Цариковский, директорФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 2.24 | На основании тестовой версии введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система сбора, хранения первичных данных по показателям конечных общественно значимых результатов по видам контроля (надзора), в отношении которых осуществляется реализация проекта | 30.06.2018 | Приказ ФАС России и Отчет руководителю проекта | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС РоссииФ.И. Цариковский, директорФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 2.25 | Обеспечена автоматизация расчета показателей конечных общественно значимых результатов, позволяющая анализировать данные в автоматическом режиме | 30.11.2018  | Отчет о реализации проекта | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС РоссииФ.И. Цариковский, директорФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| Информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений |
| 2.26 | По отдельным видам контроля (надзора) информация о результатах оценки показателей деятельности отраслевых структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов ФАС России, является основой для принятия управленческих решений, в том числе о совершенствовании системы управления, мотивации сотрудников, распределении ресурсов, планирования и проведения контрольно-надзорных мероприятий, с учетом процессов стратегического управления контрольной (надзорной) деятельностью ФАС России | 30.11.2018 | Отчет руководителю проекта | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| Обеспечение принятия нормативных правовых актов, позволяющих принимать управленческие решения в зависимости от достижения показателей результативности и эффективности |
| 2.27 | Приняты нормативные правовые акты, утверждающие порядок принятия управленческих решений на основании результатов оценки показателей деятельности отраслевых структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов ФАС России | 30.11.2018 | Отчет о реализации проекта | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| Информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений |
| 2.28 | По отдельным видам контроля (надзора) информация о достижении и (или) не достижении показателей конечных общественно значимых результатов является основой для принятия управленческих решений, в том числе оптимизации и совершенствования системы управления, в системах мотивации сотрудников, распределения ресурсов, планирования и проведения контрольно-надзорных мероприятий | 30.11.2019 | Отчет руководителю проекта | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.29 | По отдельным видам контроля (надзора) контрольно-надзорной деятельности внедрен механизм управления изменениями результативностью и эффективностью, их использование в процессе стратегического планирования, проводится международное сопоставление показателей | 30.11.2020 | Отчет о реализации проекта | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| Разработка общих требований к управлению контрольно-надзорными органами, включая переход на принципы "умного регулирования" |
| 2.30 | Формулирование и регламентация принципов "умного регулирования", в том числе выбора форм, инструментов и интенсивности государственного регулирования и государственного контроля (надзора), исходя из соотношения количественно просчитываемых выгод и затрат регулирования, пропорциональности и риск-ориентированности | 30.11.2020 | Приказ ФАС России | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| Рейтинг-2022 на по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью |
| 2.31 | Включение в рейтинг-2022 критериев на соответствие принципам "умного регулирования". Составление рейтинга-2022 по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью. | 15.12.2022 | Письмо в Минэкономразвития России | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| Создание модели прямой зависимости полномочий и финансирования от результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов |
| 2.32 | Разработка модели внедрения положений и нормативов распределения или перераспределения полномочий и финансирования на основании результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов | 30.11.2023 | Отчет руководителю проекта | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| Внедрение модели прямой зависимости полномочий и финансирования от результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов |
| 2.33 | Внедрены положения и нормативы распределения или перераспределения полномочий и финансирования на основании результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов | 30.11.2025 | Приказ ФАС России и Отчет о реализации проекта | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 1. Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований
 |
| 3.1 | Создана рабочая группа по систематизации, сокращению количества и актуализации обязательных требований  | 28.02.2017 | Приказ ФАС России | С.А. Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России | Руководитель проекта |
| 3.2 | Составление и размещение исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по 5 видам контроля, осуществляемым ФАС России | 28.02.2017 | Размещение перечней на официальном сайте ФАС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 3.3 | Разработка правовых актов ФАС России, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований  | 15.03.2017 | Проект приказ ФАС России | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 3.4 | Издание правовых актов ФАС России, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований | 30.03.2017 | Приказ ФАС России | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 3.5 | Внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий ФАС России | 30.04.2017 | Постановления Правительства Российской Федерации, отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Проектный комитет |
| 3.6 | Проведение анализа нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, включая отмену неэффективных и избыточных | 31.08.2017 | Отчет руководителю проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 3.7 | Разработка нормативно-правовых актов, закрепляющих использование проверочных листов по всем видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России | 31.08.2017 | Проекты приказов ФАС России, отчет руководителю проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 3.8 | Принятие нормативно-правовых актов, закрепляющих использование проверочных листов по всем видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России | 30.09.2017 | Приказы ФАС России и Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 3.9 | Выявление обязательных требований, требующих актуализации и разработка дорожных карт по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности | 30.09.2017 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Проектный комитет |
| 3.10 | Проведение систематизации (выборки) обязательных требований по всем видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с подготовленной Минюстом России методикой | 30.09.2017 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 3.11 | Обеспечение возможности систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора) | 01.12.2017 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;Ф.И. Цариковский, директорФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 3.12 | Принятие мер по оптимизации обязательных требований (включая отмену неэффективных и избыточных обязательных требований), а также по актуализации соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации | 15.12.2017 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 3.13 | Обеспечение внедрения в проверочные листы, применяемые при осуществлении ФАС России мероприятий в рамках федерального государственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг разделением проверяемых субъектов по индикаторам риска | 31.12.2017 | Приказ ФАС России | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 3.14 | Внедрено использование проверочных листов, содержащих обязательные требования, по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России | 31.12.2017 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 3.15 | Внедрено использование проверочных листов, применяемых при осуществлении ФАС России мероприятий в рамках федерального государственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг с разделением проверяемых субъектов по индикаторам риска | 31.04.2018 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 3.16 | Выявление обязательных требований, требующих актуализации и разработка дорожных карт по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по дополнительным видам контроля (надзора) | 31.07.2018 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Проектный комитет |
| 3.17 | Разработка нормативных правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий с участием предпринимательского сообщества и с использованием «Личных кабинетов» с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм | 31.07.2018 | Приказы ФАС России и Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;Ф.И. Цариковский, директорФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 3.18 | Обеспечение принятия нормативных правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий с участием предпринимательского сообщества и с использованием «Личных кабинетов» с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм | 30.09.2018 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;Ф.И. Цариковский, директорФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 3.19 | Проведение систематизации (выборки) обязательных требований по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с подготовленной методикой для целей их использования в информационных системах | 30.09.2018 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Руководитель проекта |
| 3.20 | Подготовка нормативных правовых актов, закрепляющих использование проверочных листов в ходе проверочных мероприятий по отдельным видам деятельности, содержащих исчерпывающие перечни обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда | 31.10.2018 | Проект Нормативно-правового акта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Руководитель проекта |
| 3.21 | Обеспечение принятия нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по дополнительным 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по видам контроля (надзора) в соответствии с утвержденными дорожными картами | 31.10.2018 | Принятие нормативных-правовых актов, отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Проектный комитет |
| 3.22 | Актуализация обязательных требований по дополнительным 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и видам контроля (надзора) | 31.10.2018 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Проектный комитет |
| 3.23 | Разработка нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами | 31.10.2019 | Проекты нормативных правовых актов | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Проектный комитет |
| 3.24 | Обеспечение принятия нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами | 31.12.2019 | Принятие нормативных-правовых актов, отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Проектный комитет |
| 3.25 | Продолжена систематизация (выборка) обязательных требований по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с подготовленной методикой для целей их использования в информационных системах | 31.12.2019 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Руководитель проекта |
| 3.26 | Внедрение использования проверочных листов, содержащих исчерпывающий перечень обязательных требований, наиболее значимых с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда, по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России | 31.12.2020 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 3.27 | Разработка нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами | 31.10.2020 | Проекты нормативных правовых актов | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Проектный комитет |
| 3.28 | Продолжена систематизация (выборка) обязательных требований по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с подготовленной методикой для целей их использования в информационных системах | 31.12.2020 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Руководитель проекта |
| 3.29 | По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 дополнительным наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по дополнительным видам контроля (надзора) | 31.12.2020 | Проекты дорожных карт, отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Проектный комитет |
| 3.30 | Обеспечение принятия нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами | 31.12.2021 | Принятие нормативных-правовых актов, отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Руководитель проекта |
| 3.31 | Проведение систематизации (выборки) обязательных требований по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с подготовленной Минюстом России методикой для целей их использования в информационных системах | 31.12.2021 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Руководитель проекта |
| 3.32 | По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 дополнительным наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по дополнительным видам контроля (надзора) | 31.12.2021 | Проекты дорожных карт, отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Проектный комитет |
| 3.33 | Разработка нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами | 31.10.2022 | Проекты нормативных правовых актов | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Проектный комитет |
| 3.34 | Обеспечение принятия нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами | 31.12.2022 | Принятие нормативных-правовых актов, отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Руководитель проекта |
| 3.35 | Проведение систематизации (выборки) обязательных требований по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с подготовленной Минюстом России методикой для целей их использования в информационных системах | 31.12.2022 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Руководитель проекта |
| 3.36 | По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 дополнительным наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по дополнительным видам контроля (надзора) | 31.12.2022 | Проекты дорожных карт, отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Проектный комитет |
| 3.37 | Разработка нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами | 31.10.2023 | Проекты нормативных правовых актов | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Проектный комитет |
| 3.38 | Обеспечение принятия нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами | 31.12.2023 | Принятие нормативных-правовых актов, отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Руководитель проекта |
| 3.39 | Проведение систематизации (выборки) обязательных требований по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с подготовленной Минюстом России методикой для целей их использования в информационных системах | 31.12.2023 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Руководитель проекта |
| 3.40 | По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 дополнительным наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по дополнительным видам контроля (надзора) | 31.12.2023 | Проекты дорожных карт, отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Проектный комитет |
| 3.41 | Разработка нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами | 31.10.2024 | Проекты нормативных правовых актов | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Проектный комитет |
| 3.42 | Обеспечение принятия нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами | 31.12.2024 | Принятие нормативных-правовых актов, отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Руководитель проекта |
| 3.43 | Проведение систематизации (выборки) обязательных требований по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с подготовленной Минюстом России методикой для целей их использования в информационных системах | 31.12.2024 | Отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Руководитель проекта |
| 3.44 | По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 дополнительным наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по дополнительным видам контроля (надзора) | 31.12.2024 | Проекты дорожных карт, отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Проектный комитет |
| 3.45 | Разработка нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами | 31.10.2025 | Проекты нормативных правовых актов | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Проектный комитет |
| 3.46 | Обеспечение принятия нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами | 31.12.2025 | Проекты нормативных правовых актов | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Проектный комитет |
| 3.47 | По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 дополнительным наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по дополнительным видам контроля (надзора) | 31.12.2025 | Проекты дорожных карт, отчет о реализации проекта | А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России; | Проектный комитет |
| 1. Система комплексной профилактики нарушения обязательных требований
 |
| 4.1 | Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований | 27.02.2017 – 03.03 2017 | Коллегия ФАС России | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.2 | Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий | 06.03.2017  | Публикация проекта доклада по правоприменительной практике по 5 видам контроля (надзора) на официальном сайте ФАС России  | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.3 | Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований | 20.03.2017 | Утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.4 | Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований | 24.03.2017 | Антимонопольный форум ОКЮР (Объединение корпоративных юристов) | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.5 | Стандарт комплексной профилактики | 27.03.2017 | Старт подготовительного этапа по разработке механизмов обучения, самообучения подконтрольных субъектов, перечней требований, проверочных листов по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.6 | Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований | 06.04.2017 -08.04.2017  | Совместная конференция ФАС России и МГЮА им. О.Е. Кутафина | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.7 | Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований | 20.04.2017 | Юридический форум газеты «Ведомости» | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.8 | Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий | 25.04.2017 | Публикация доклада по правоприменительной практике по всем видам контроля (надзора) на официальном сайте ФАС России | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.9 | Проведение самооценки полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике, в том числе с участием руководства | 25.04.2017 | Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.10 | Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований | 16.05.2017 – 20.05.2017 | Петербургский международный юридический форум | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.11 | Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований | 05.2017 | Региональный семинар с территориальными органами ФАС России, Алушта | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.12 | Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований | 25.05.2017 – 26.05.2017 | Региональный семинар с территориальными органами ФАС России, Оренбург | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.13 | Стандарт комплексной профилактики | 06.2017 – 07. 2017 | Прием от Минсвязи РФ базового решения Личного кабинета пользователя | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.14 | Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований | 21.06.2017 -23.06.2017 | Региональный семинар с территориальными органами, Мурманск | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Стандарт комплексной профилактики | 30.06.2017 | Завершение подготовительного этапа по разработке механизмов обучения, самообучения подконтрольных субъектов, перечней требований, проверочных листов по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.15 | Стандарт комплексной профилактики | 07.2017 | Начало работы по внедрению разработанных механизмов обучения, самообучения подконтрольных субъектов, перечней требований, проверочных листов по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России в базовое решение Личного кабинета | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.16 | Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий | 01.07.2017 | Старт подготовительного этапа по разработке докладов «как делать нельзя» и «как делать нужно» по правоприменительной практике по всем видам контроля | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.17 | Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований | 12. 07.2017 – 14. 07.2017 | Региональный семинар с территориальными органами ФАС России, Петропавловск-Камчатский | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.18 | Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий | 15.07.2017 | Доработка доклада по правоприменительной практике и руководству по соблюдению обязательных требований | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.19 | Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований | 08.08.2017 – 09.08.2017 | Региональный семинар с территориальными органами ФАС России, Улан-Удэ | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.20 | Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий | 16.10.2017 | Доработка доклада по правоприменительной практике и руководству по соблюдению обязательных требований | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.21 | Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований | 20. 10.2017 | Конференция «Антимонопольное регулирование в России» газеты «Ведомости» | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.22 | Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований | 26. 10.2017 – 27. 10.2017 | Региональный семинар с территориальными органами ФАС России, Екатеринбург | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.23 | Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований | 11.2017 | Совместная конференция ФАС России и МГЮА им. О.Е. Кутафина | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.24 | Стандарт комплексной профилактики | 30.11.2017 | Внедрение 1-го уровня Стандарта комплексной профилактики с механизмом обучения и самообучения подконтрольных субъектов в отношении 5 видов контроля, осуществляемого ФАС России | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.25 | Стандарт комплексной профилактики | 10.01.2018 | Старт разработки мероприятий 2-го уровня Стандарта комплексной профилактики, в том числе механизмов комплексной информатизации профилактических мероприятий, созданием полноценной системы обучения подконтрольных лиц, в том числе с использованием on-line курсов и иных инструментов в отношении 5 видов контроля, осуществляемого ФАС России | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.26 | Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий | 01.02.2018 | Завершение подготовительного этапа по разработке докладов «как делать нельзя» и «как делать нужно» по правоприменительной практике по всем видам контроля | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.27 | Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований | 03. – 07. 2018  | Проведение ряда публичных мероприятий с участием подконтрольных субъектов | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.28 | Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий | 05.03.2018 | Публикация проекта докладов «как делать нельзя» и «как делать нужно» по правоприменительной практике по всем видам контроля (надзора) на официальном сайте ФАС России  | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.29 | Стандарт комплексной профилактики | 31.03.2018 | Завершение этапа разработки мероприятий 2-го уровня Стандарта комплексной профилактики, в том числе механизмов комплексной информатизации профилактических мероприятий, созданием полноценной системы обучения подконтрольных лиц, в том числе с использованием on-line курсов и иных инструментов в отношении 5 видов контроля, осуществляемого ФАС России, и начало внедрения механизмов в Личный кабинет пользователя | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.30 | Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований | 04. – 06. 2018  | Проведение ряда публичных мероприятий с участием подконтрольных субъектов | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.31 | Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий | 30.04.2018  | Публикация докладов «как делать нельзя» и «как делать нужно» по правоприменительной практике по всем видам контроля (надзора) на официальном сайте ФАС России  | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.32 | Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований | 07. – 10. 2018  | Проведение ряда публичных мероприятий с участием подконтрольных субъектов | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.33 | Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий | 01.07.2018  | Старт подготовительного этапа по разработке докладов «как делать нельзя» и «как делать нужно» по правоприменительной практике по всем видам контроля | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.34 | Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий | 15.07.2018 | Доработка доклада по правоприменительной практике и руководству по соблюдению обязательных требований | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.35 | Стандарт комплексной профилактики | 01.10.2018 | Тестирование внедрения мероприятий 2-го уровня Стандарта комплексной профилактики в отношении 5 видов контроля, осуществляемого ФАС России, и в Личный кабинет пользователя | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.36 | Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий | 16.10.2018 | Доработка доклада по правоприменительной практике и руководству по соблюдению обязательных требований | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.37 | Стандарт комплексной профилактики | 30.11.2018 | Внедрение 2-го уровня Стандарта комплексной профилактики с комплексной информатизацией профилактических мероприятий, созданием полноценной системы обучения подконтрольных лиц, в том числе с использованием on-line курсов и иных подобных инструментов в отношении 5 видов контроля, осуществляемого ФАС России | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.38 | Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий | 01.02.2019 | Завершение подготовительного этапа по разработке докладов «как делать нельзя» и «как делать нужно» по правоприменительной практике по всем видам контроля | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.39 | Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий | 04.03.2019 | Публикация проекта докладов «как делать нельзя» и «как делать нужно» по правоприменительной практике по всем видам контроля (надзора) на официальном сайте ФАС России  | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 4.40 | Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий | 30.04.2019 | Публикация докладов «как делать нельзя» и «как делать нужно» по правоприменительной практике по всем видам контроля (надзора) на официальном сайте ФАС России  | И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России | Руководитель проекта |
| 1. Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности ФАС России
 |
| 5.1 | Проведен комплексный аудит 1-го уровня  | 31.05.2017 | Отчет руководителю проекта о проведении системного анализа полного цикла функциональных и управленческих процессов, комплексного анализа основных элементов функциональных и управленческих процессов (в соответствии с Методикой комплексного аудита, включающего аудит кадрового состава, разработанной Минтрудом России)  | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.2 | Сформированы квалификационные требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной службы в ФАС России, с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных служащих | 31.05.2017 | Отчет руководителю проектаРазработан справочник квалификационных требований к специальностям, знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной службы в ФАС России, с учетом вида профессиональной служебной деятельности государственных служащих | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.3 | Проведена стратегическая сессия Минтруда России с руководством ФАС России  | 30.06.2017 | Участие в стратегической сессии, организованной Минтрудом России, направленной на обучение современным методам реализации контрольно-надзорной деятельности, развитие управленческих компетенций | Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.4 | Разработана и внедрена автоматизированная система оценки результативности деятельности государственных служащих территориальных органов ФАС России, замещающих должности ниже «заместитель руководителя управления», осуществляющих функции контроля (надзора) | 30.06.2017 | Отчет руководителю проекта | М.В. Лазарчук, начальник отдела организационного развития Управления государственной службы ФАС РоссииФ.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 5.5 | Утвержден Стандарт кадрового менеджмента ФАС России, адаптированный с учетом специфики деятельности  | 15.09.2017 | В соответствии со Стандартом кадрового менеджмента, разработанным Минтрудом России, разработан и утвержден Стандарт кадрового менеджмента ФАС России | Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России  | Руководитель проекта |
| 5.6 | Разработаны и применяются оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов и государственных служащих квалификационным требованиям | 30.10.2017 | Разработаны методы оценки профессиональных и личностных качеств претендентов и государственных служащих,их соответствия квалификационным требованиям | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.7 | Реализован пилотный проект, направленный на совершенствование функциональных процессов контрольно-надзорной деятельности посредством корректировки порядков, административных регламентов и организационно-управленческих механизмов осуществления контрольно-надзорной деятельности | 30.11.2017 | Отчет руководителю проектаВ соответствии с Методикой комплексного аудита, разработанной Минтрудом России: реализован пилотный проект по совершенствованию функциональных процессов контрольно-надзорной деятельности на основе системного анализа полного цикла функциональных и управленческих процессов | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.8 | Утвержден новый Порядок выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий  | 30.11.2017 | Приказ ФАС России | Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС РоссииВ.Б. Мишеловин, начальник Контрольно-финансового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.9 | Участие в обучении, в том числе дистанционно, государственных служащих ФАС России и ее территориальных органов, ответственных за результативность исполнения функций контроля (надзора) (начальники структурных подразделений, руководители территориальных органов), современным методам реализации контрольно-надзорной деятельности, управленческим компетенциям в соответствии с программами Минтруда России | 15.12.2017 | При условии разработки соответствующих программ Минтруда России, проведено обучение 10% государственных служащих ФАС России и ее территориальных органов, ответственных за результативность исполнения функций контроля (надзора) (начальники структурных подразделений, руководители территориальных органов) в соответствии с программами Минтруда России,  | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.10 | Разработано и внедрено проведение оценки результативности деятельности государственных служащих территориальных органов ФАС России, замещающих должности «руководитель управления», «заместитель руководителя управления», на основе KPI | 25.12.2017 | Приказ ФАС России | М.В. Лазарчук, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.11 | Внедрено проведение автоматизированной оценки результативности деятельности государственных служащих территориальных органов ФАС России, замещающих должности ниже должности «заместитель руководителя управления», осуществляющих функции контроля (надзора) | 25.12.2017 | Приказ ФАС России | М.В. Лазарчук, начальник отдела организационного развития Управления государственной службы ФАС РоссииФ.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 5.12 | Проведена ежегодная (текущая) оценка результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих территориальных органов ФАС России, осуществляющих контрольно-надзорные функции | 30.12.2017 | Отчет руководителю проекта | М.В. Лазарчук, начальник отдела организационного развития Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.13 | Оптимизирована организационная структура центрального аппарата и территориальных органов ФАС России, в том числе с учетом необходимости усиления кадрового состава структурных подразделений, к функциям которых относится прогнозирование рисков, а также кадровых служб | 31.12.2017 | Приказ ФАС России | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.14 | Утверждены в бюджете ФАС России на 2018-2020 гг. бюджетные ассигнования на повышение уровня оплаты труда государственных служащих центрального аппарата ФАС России до 100% от уровня оплаты труда государственных служащих ФНС России | 01.01. 2018 | Федеральный закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. | Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС РоссииВ.Б. Мишеловин, начальник Контрольно-финансового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.15 | Утверждены в бюджете ФАС России на 2018-2020 гг. бюджетные ассигнования на повышение уровня оплаты труда государственных служащих территориальных органов ФАС России: в 2018 г. – до 100% от среднего уровня оплаты труда органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; в 2019 г. – до 115%;в 2020 г. – до 130%. | 01.01.2018 | Федеральный закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. | Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС РоссииВ.Б. Мишеловин, начальник Контрольно-финансового управления ФАС России | Проектный комитет |
| 5.16 | Повышен уровень оплаты труда государственных служащих центрального аппарата ФАС России до 100% от уровня оплаты труда государственных служащих ФНС России  | 01.01.2018 | Производится оплата труда государственных служащих центрального аппарата ФАС России в размере, соответствующем уровню оплаты труда государственных служащих ФНС России | Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС РоссииВ.Б. Мишеловин, начальник Контрольно-финансового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.17 | Повышен уровень оплаты труда государственных служащих территориальных органов ФАС России до 100% от среднего уровня оплаты труда органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | 01.01.2018 | Производится оплата труда государственных служащих территориальных органов ФАС России в размере, соответствующем среднему уровню оплаты труда служащих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС РоссииВ.Б. Мишеловин, начальник Контрольно-финансового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.18 | Внедрен комплекс компьютерного тестирования  | 30.07.2018 | Проводится комплексное компьютерное тестирование служащих в соответствии с моделями компетенций "руководитель", "инспектор" | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС РоссииФ.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 5.19 | Внедрен комплекс дистанционного обучения на основе программ Минтруда России |  31.08.2018 | При условии разработки соответствующих программ Минтруда России, проведено дистанционное обучение  | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.20 | Внедрены стандарты кадрового менеджмента | 30.09.2018 | Приказ ФАС России | Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.21 | Осуществлена корректировка должностных регламентов государственных служащих в части совершенствования квалификационных требований для замещения должностей гражданской службы | 30.10.2018 | Отчет руководителю проекта | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.22 | Продолжено участие в обучении сотрудников, ответственных за ведений кадровой работы, по дополнительным профессиональным программам Минтруда России в области управления персоналом | 30.11.2018 | При условии разработки соответствующих программ Минтруда России, проведено обучение 30% государственных служащих ФАС России и ее территориальных органов, ответственных за результативность исполнения функций контроля (надзора) (начальники структурных подразделений, руководители территориальных органов) в соответствии с программами Минтруда России | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.23 | Проведена ежегодная (текущая) оценка результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих территориальных органов ФАС России, осуществляющих контрольно-надзорные функции | 30.12.2018 | Отчет руководителю проекта | М.В. Лазарчук, начальник отдела организационного развития Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.24 | Внедрена система материальной и нематериальной мотивации государственных служащих, включающая технологии «кадрового лифта», карьерных траекторий | 31.12.2018  | Отчет руководителю проекта | Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.25 | Утверждены в бюджете ФАС России на 2019-2021 гг. бюджетные ассигнования на повышение уровня оплаты труда государственных служащих территориальных органов ФАС России: в 2019 г. – до 115% от среднего уровня оплаты труда органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; в 2020 г. – до 130%; в 2021 г. – до 130%. | 01.01.2019 | Федеральный закон о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. | Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС РоссииВ.Б. Мишеловин, начальник Контрольно-финансового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.26 | Повышен уровень оплаты труда государственных служащих территориальных органов ФАС России до 115% от среднего уровня оплаты труда органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01.01.2019 | Федеральный закон о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. | Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС РоссииВ.Б. Мишеловин, начальник Контрольно-финансового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.27 | Проведена ежегодная (текущая) оценка результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих ФАС России, осуществляющих контрольно-надзорные функции  | 30.12.2019 | Отчет руководителю проекта | М.В. Лазарчук, начальник отдела организационного развития Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.28 | Повышен уровень оплаты труда государственных служащих территориальных органов ФАС России до 130% от среднего уровня оплаты труда органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01.01.2020 | Производится оплата труда государственных служащих территориальных органов ФАС России в размере, соответствующем 130% от среднего уровня оплаты труда служащих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС РоссииВ.Б. Мишеловин, начальник Контрольно-финансового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.29 | Внедрены Стандарты управления кадрами | 30.12.2024 | Приказ ФАС России | Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 1. Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности
 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 6.1 | На основе Методических рекомендаций Минтруда России разработаны проекты карты коррупционных рисков по видам контроля (надзора), в отношении которых осуществляется реализация проекта, и определены правовые и организационные меры по минимизации коррупционных рисков | 30.06.2017 | 1. Разработан и утвержден Сводный план проекта " Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности "2. Решением руководителя ФАС России утвержден состав рабочего органа проекта (проектной группы)3. В случае своевременного представления Минтрудом Методических рекомендаций по составлению карты коррупционных рисков, разработан проект карты коррупционных рисков ФАС России (в т.ч. при проведении контрольно-надзорных мероприятий) по следующим видам контроля:1) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о естественных монополиях;2) федеральный государственный надзор в области рекламы;3) федеральный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов);4) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в сфере государственного оборонного заказа;5) федеральный государственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. | И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 6.2 | Проекты карт коррупционных рисков прошли процедуру общественного обсуждения, в том числе с участием общественного совета ФАС России, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, общероссийских общественных объединений предпринимателей | 31.07.2017 | Проект карты коррупционных рисков ФАС России (в т.ч. при проведении контрольно-надзорных мероприятий) по 5 видам контроля прошел процедуру обсуждения в общественном совете ФАС России, Экспертном совете при Правительстве Российской Федерации. | И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 6.3 | Утверждены карты коррупционных рисков по видам контроля (надзора) | 31.08.2017 | Решение руководителя ФАС России об утверждении карты коррупционных рисков по видам контроля (надзора) | И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 6.4 | Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 31.08.2017 | Решение руководителя ФАС России об утверждении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков. | И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 6.5 | Обеспечено проведение регулярного мониторинга хода реализации комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации коррупционных рисков | 30.09.2017 | Отчет руководителю проекта | И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 6.6 | Проведен мониторинг и подготовлен обзор наиболее распространенных коррупционных рисков и видов коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | 30.09.2017 | Обзор | И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 6.7 | Организовано обучение и иные мероприятия по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для сотрудников подразделений (должностных лиц), ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также для лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, связанные с высоким коррупционным риском | 30.11.2017 | Отчет о проведении семинара | И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Заместитель руководителя ФАС России |
| 6.8 | Принято участие в организованном Минтрудом России социологическом исследовании уровня коррупции в ФАС России. | 30.11.2017 | Информация о результатах опроса | И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Заместитель руководителя ФАС России |
| 6.9 | Реализован комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, в том числе комплекса профилактических мероприятий, направленного на соблюдение установленных антикоррупционных запретов, ограничений и требований лицами, замещающими должности, связанные с высоким коррупционным риском, а также формирование у таких лиц нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | 31.12.2017 | Отчет об исполнении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, утвержденных приказом ФАС России. | И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта  |
| 6.10 | Организована ротация федеральных государственных служащих, замещающих должности, связанные с высоким коррупционным риском | 28.02.2018 | Отчет руководителю проекта | И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 6.11 | Утверждены карты коррупционных рисков (с учетом пересмотра в 2018 году) | 28.02.2018 | При необходимости внесение изменений в решение руководителя ФАС России об утверждении карты коррупционных рисков по видам контроля (надзора) | И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 6.12 | Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 28.02.2018 | При необходимости внесение изменений в решение руководителя ФАС России об утверждении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков. | И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 6.13 | Организовано обучение и иные мероприятия по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для сотрудников подразделений (должностных лиц), ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также для лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, связанные с высоким коррупционным риском | 30.11.2018 | Отчет о проведении семинара | И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Заместитель руководителя ФАС России |
| 6.14 | Принято участие в организации проведения социологического исследования уровня коррупции в ФАС России. | 30.11.2018 | Отчет руководителю проекта | И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Заместитель руководителя ФАС России |
| 6.15 | Реализован комплекс профилактических мероприятий, направленный на соблюдение установленных антикоррупционных запретов, ограничений и требований лицами, замещающими должности, связанные с высоким коррупционным риском, а также формирование у таких лиц нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | 31.12.2018 | Отчет об исполнении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, утвержденных приказом ФАС России. | И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 6.16 | Принято участие в организации проведения социологического исследования уровня коррупции в ФАС России. | 31.12.2019 | Отчет руководителю проекта | И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Заместитель руководителя ФАС России |
| 6.17 | Организовано обучение и иные мероприятия по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для сотрудников подразделений (должностных лиц), ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также для лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, связанные с высоким коррупционным риском | 31.12.2019 | Отчет о проведении семинара | И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Заместитель руководителя ФАС России |
| 6.18 | Реализован комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, в том числе профилактических мероприятий, направленных на соблюдение установленных антикоррупционных запретов, ограничений и требований лицами, замещающими должности, связанные с высоким коррупционным риском | 31.12.2019 | Отчет об исполнении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, утвержденных приказом ФАС России. | И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 1. Автоматизация контрольно-надзорной деятельности ФАС России
 |
| Создание системы специализированного документооборота по обращениям в антимонопольные органы (ССД ОБАО) |
| 7.1 | Доведение финансирования | 01.05.2017 | Письмо о доведении лимитов | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.2 | Подготовка технического задания | 01.07.2017 | Техническое задание | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.3 | Проведение конкурсных процедур | 01.09.2017 | Заключенный государственный контракт | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.4 | Уточнение требований к информационной системе (подсистеме) | 01.11.2017 | Частное техническое задание | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.5 | Проектирование сервиса | 01.02.2018 | Техническое задание на разработку | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.6 | Разработка сервиса | 01.06.2018 | Комплект рабочей конструкторской документации. Опытный образец | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.7 | Опытная эксплуатация сервиса | 01.07.2018 | Акт приемки системы в опытную эксплуатацию | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.8 | Внедрение в деятельность ФАС России | 01.11.2018 | Приказ/акт о вводе в промышленную эксплуатацию | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Заместитель руководителя ФАС России |
| 7.9 | Интеграция с ФГИС ФОИВ | 01.12.2018 | Межведомственный протокол об интеграции | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.10 | Тиражирование на все территориальные органы ФАС России | 01.09.2019 | Акт внедрения в территориальные органы | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Заместитель руководителя ФАС России |
| Создание автоматизированной системы антимонопольного контроля и надзора (АС АКиН) |
| 7.11. | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован ФАС России |  11.04.2017 | Осуществлено согласование проекта функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности с Минкомсвязи России | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС | Руководитель проекта |
| 7.12. | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован ФАС России | 11.04.2017 | Осуществлено согласование проекта стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности с Минкомсвязи России | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС | Руководитель проекта |
| 7.13 | Доведение финансирования | 01.05.2017 | Письмо о доведении лимитов | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.14 | Подготовка технического задания | 01.07.2017 | Техническое задание | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.15 | Проведены контрактные процедуры на создание/развитие ИС  | 08.08.2017 | Заключен государственный контракт | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.16 | Уточнение требований к информационной системе (подсистеме) | 01.11.2017 | Частное техническое задание | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.17 | Проектирование сервиса | 01.02.2018 | Техническое задание на разработку | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.18 | ИС введена в опытную эксплуатацию  | 02.10.2017 | Акт приемки системы в опытную эксплуатацию | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.19 | ИС введена в промышленную эксплуатацию  | 02.10.2017 | Приказ/акт о вводе в промышленную эксплуатацию | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Заместитель руководителя ФАС России |
| 7.20. | На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО – участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов | 29.12.2017 | Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Заместитель руководителя ФАС России |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств | 29.12.2017 | Проведено тестирование «Личного кабинета», ЛК используются | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.22 | На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств | 29.12.2017 | Проведено тестирование «Личного кабинета», ЛК используются | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.23 | Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) | 29.12.2017 | Механизмы реализованы | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.24 | Интеграция с ФГИС ФОИВ | 01.12.2018 | Межведомственный протокол об интеграции | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.25 | Тиражирование на все территориальные органы ФАС России | 01.05.2019 | Акт внедрения в территориальные органы | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Заместитель руководителя ФАС России |
| Разработка сервисов антимонопольного контроля для личного кабинета заявителя |
| 7.26 | Доведение финансирования | 01.05.2017 | Письмо о доведении лимитов | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.27 | Подготовка технического задания | 01.07.2017 | Техническое задание | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.28 | Проведение конкурсных процедур  | 01.09.2017 | Заключенный государственный контракт | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.29 | Уточнение требований к информационной системе (подсистеме) | 01.11.2017 | Частное техническое задание | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.30 | Проектирование сервиса | 01.06.2018 | Техническое задание на разработку | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.31 | Разработка сервиса | 01.07.2018 | Комплект рабочей конструкторской документации. Опытный образец | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.32 | Опытная эксплуатация сервиса | 01.11.2018 | Акт приемки системы в опытную эксплуатацию | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.33 | Внедрение в деятельность ФАС России, интеграция  | 01.12.2018 | Приказ/акт о вводе в промышленную эксплуатацию | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Заместитель руководителя ФАС России |
| Информирование поднадзорного лица о присвоенной категории риска и классе опасности |
| 7.34 | Доведение финансирования | 01.05.2017 | Письмо о доведении лимитов | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.35 | Подготовка технического задания | 01.06.2017 | Техническое задание | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.36 | Проведение конкурсных процедур  | 01.08.2017 | Заключенный государственный контракт | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.37 | Уточнение требований к информационной системе (подсистеме) | 01.09.2017 | Частное техническое задание | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.38 | Проектирование сервиса | 01.10.2017 | Техническое задание на разработку | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.39 | Разработка сервиса | 01.02.2018 | Комплект рабочей конструкторской документации. Опытный образец | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.40 | Опытная эксплуатация сервиса | 01.03.2018 | Акт приемки системы в опытную эксплуатацию | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.41 | Внедрение в деятельность ФАС России, интеграция | 01.07.2018 | Приказ/акт о вводе в промышленную эксплуатацию | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Заместитель руководителя ФАС России |
| Информирование проверяемого лица о планируемых в его отношениях проверках, с возможностью просмотра перечня требований |
| 7.42 | Доведение финансирования | 01.05.2017 | Письмо о доведении лимитов | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.43 | Подготовка технического задания | 01.06.2017 | Техническое задание | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.44 | Проведение конкурсных процедур  | 01.08.2017 | Заключенный государственный контракт | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.45 | Уточнение требований к информационной системе (подсистеме) | 01.09.2017 | Частное техническое задание | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.46 | Проектирование сервиса | 01.10.2017 | Техническое задание на разработку | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.47 | Разработка сервиса | 01.11.2017 | Комплект рабочей конструкторской документации. Опытный образец | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.48 | Опытная эксплуатация сервиса | 01.12.2017 | Акт приемки системы в опытную эксплуатацию | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| Сервис «самодиагностики» |
| 7.49 | Доведение финансирования | 01.05.2017 | Письмо о доведении лимитов | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.50 | Подготовка технического задания | 01.07.2017 | Техническое задание | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.51 | Проведение конкурсных процедур  | 01.09.2017 | Заключенный государственный контракт | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.52 | Уточнение требований к информационной системе (подсистеме) | 01.11.2017 | Частное техническое задание | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.53 | Проектирование сервиса | 01.06.2018 | Техническое задание на разработку | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.54 | Разработка сервиса | 01.07.2018 | Комплект рабочей конструкторской документации. Опытный образец | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.55 | Опытная эксплуатация сервиса | 01.11.2018 | Акт приемки системы в опытную эксплуатацию | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.56 | Внедрение в деятельность ФАС России, интеграция | 01.03.2019 | Приказ/акт о вводе в промышленную эксплуатацию | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Заместитель руководителя ФАС России |
| Подача жалоб на действия сотрудников ФАС России в электронном виде |
| 7.57 | Доведение финансирования | 01.05.2017 | Письмо о доведении лимитов | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.58 | Подготовка технического задания | 01.06.2017 | Техническое задание | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.59 | Проведение конкурсных процедур  | 01.08.2017 | Заключенный государственный контракт | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.60 | Уточнение требований к информационной системе (подсистеме) | 01.09.2017 | Частное техническое задание | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.61 | Проектирование сервиса | 01.10.2017 | Техническое задание на разработку | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.62 | Разработка сервиса | 01.11.2017 | Комплект рабочей конструкторской документации. Опытный образец | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.63 | Опытная эксплуатация сервиса | 01.12.2017 | Акт приемки системы в опытную эксплуатацию | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.64 | Внедрение | 01.04.2018 | Приказ/акт о вводе в промышленную эксплуатацию | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Заместитель руководителя ФАС России |
| Интерактивное взаимодействие между поднадзорным субъектом и ФАС России |
| 7.65 | Доведение финансирования | 01.05.2017 | Письмо о доведении лимитов | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.66 | Подготовка технического задания | 01.07.2017 | Техническое задание | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.67 | Проведение конкурсных процедур  | 01.09.2017 | Заключенный государственный контракт | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.68 | Уточнение требований к информационной системе (подсистеме) | 01.11.2017 | Частное техническое задание | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.69 | Проектирование сервиса | 01.06.2018 | Техническое задание на разработку | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.70 | Разработка сервиса | 01.07.2018 | Комплект рабочей конструкторской документации. Опытный образец | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.71 | Опытная эксплуатация сервиса | 01.11.2018 | Акт приемки системы в опытную эксплуатацию | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Руководитель проекта |
| 7.72 | Внедрение | 01.03.2019 | Приказ/акт о вводе в промышленную эксплуатацию | Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Заместитель руководителя ФАС России |