УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

проектного комитета

от 21 февраля 2017 г.№ 13(2)

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

"Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности"

| Руководитель проекта | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации |
| --- | --- |
| Администратор проекта | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации |
| Разработчик сводного плана | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации |

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1. | Проект инициирован (паспорт проекта утвержден) | 27 января 2017 г. | Паспорт проекта | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Проектный комитет |
| 2.1. | Сводный план проекта утвержден | 21 февраля 2017 г. | Сводный план проекта | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Проектный комитет |
| 2.2. | Сформирован и утвержден состав рабочего органа проекта (проектной группы) | 9 марта 2017 г. | Решением руководителя проекта утвержден состав рабочего органа проекта (проектной группы) | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 2.3. | Проведен семинар с представителями контрольно-надзорных органов о ходе реализации проекта | 2 мая 2017 г. | Отчет о проведении семинара | И.И.Клочков, заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 2.4. | Проведен семинар с представителями контрольно-надзорных органов о ходе реализации проекта | 28 июля 2017 г. | Отчет о проведении семинара | И.И.Клочков, заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 2.5. | Проведен семинар с представителями контрольно-надзорных органов о ходе реализации проекта | 27 октября 2017 г. | Отчет о проведении семинара | И.И.Клочков, заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 2.6. | Сводный план проекта обновлен | 20 декабря 2017 г. | Сводный план проекта | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Проектный комитет |
| 2.7. | Проект завершен | 31 декабря 2025 г. | Отчет о реализации проекта | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Проектный комитет |
| Актуализация Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности |
| 3. | Актуализирована Базовая модель определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности | 30 апреля 2017 г. | Распоряжение Правительства Российской Федерации | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 3.1. | Проект распоряжения направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 17 февраля 2017 г. | Письмо о направлении проекта распоряжения Правительства Российской Федерации в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Е.С.Дергачева, главный специалист-эксперт Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 3.2. | Проект распоряжения согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти | 27 февраля 2017 г. | Письма о согласовании проекта распоряжения | Е.С.Дергачева, главный специалист-эксперт Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 3.2.1. | Проект распоряжения согласован МЧС России | 27 февраля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта распоряжения | О.В.Баженов, заместитель Министра МЧС России | Руководитель проекта |
| 3.2.2. | Проект распоряжения согласован Ростехнадзором | 27 февраля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта распоряжения | А.Л.Рыбас, статс-секретарь-заместитель руководителя Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 3.2.3. | Проект распоряжения согласован Росздравнадзором | 27 февраля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта распоряжения | М.А.Мурашко руководитель Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 3.2.4. | Проект распоряжения согласован Росприроднадзором | 27 февраля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта распоряжения | Р.Ф.Низамов, заместитель руководителя Роспироднадзора | Руководитель проекта |
| 3.2.5. | Проект распоряжения согласован Россельхознадзором | 27 февраля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта распоряжения | Н.А.Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 3.2.6. | Проект распоряжения согласован Ространснадзором | 27 февраля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта распоряжения | А.Ч.Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 3.2.7. | Проект распоряжения согласован Рострудом | 27 февраля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта распоряжения | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда | Руководитель проекта |
| 3.2.8. | Проект распоряжения согласован ФНС России | 27 февраля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта распоряжения | Д.В.Егоров, заместитель руководителя ФНС России | Руководитель проекта |
| 3.2.9. | Проект распоряжения согласован ФТС России | 27 февраля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта распоряжения | Р.В.Давыдов, заместитель руководителя ФТС России | Руководитель проекта |
| 3.2.10. | Проект распоряжения согласован ФАС России | 27 февраля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта распоряжения | С.А.Пузыревский заместитель руководителя ФАС России | Руководитель проекта |
| 3.2.11. | Проект распоряжения согласован Роспотребнадзором | 27 февраля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта распоряжения | М.С.Орлов, статс-секретарь-заместитель руководителя Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 3.2.12. | Проект распоряжения согласован МВД России | 27 февраля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта распоряжения | И.Н.Зубов, статс-секретарь-заместитель Министра МВД России | Руководитель проекта |
| 3.3. | Проведены согласительные совещания с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (при необходимости, в случае получения замечаний) | 3 марта 2017 г. | Протоколы согласительных совещаний | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 3.4. | Проект распоряжения согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и (или) получены подписанные протоколы разногласий | 15 марта 2017 г. | Согласованный проект распоряжения и (или) протоколы разногласий, подписанные в установленном порядке | Е.С.Дергачева, главный специалист-эксперт Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 3.5. | Проект распоряжения направлен в Проектный комитет и Экспертный совет приоритетной программы | 22 марта 2017 г. | Письмо о направлении проекта распоряжения | Е.С.Дергачева, главный специалист-эксперт Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 3.6. | Проект распоряжения рассмотрен на заседании Проектного комитета | 31 марта 2017 г. | Протокол Проектного комитета | Е.В.Степкина, секретарь Проектного комитета | Проектный комитет |
| 3.7. | Проект распоряжения в установленном порядке внесен в Правительство Российской Федерации | 7 апреля 2017 г. | Письмо о внесении проекта распоряжения Правительства Российской Федерации | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Проектный комитет |
| Разработка и утверждение приказами федеральных органов исполнительной власти показатели результативности и эффективности |
| 4. | Одобрены на заседании Проектного комитета показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) федеральных органов исполнительной власти - участников проекта | 30 июля 2017 г. | Протокол заседания Проектного комитета | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Проектный комитет |
| 5. | Разработка и утверждение показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора): - утверждены перечни и значения показателей результативности и эффективности, соответствующие Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности; - определены механизмы контроля за достижением показателей результативности и эффективности; -утверждены показатели результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; - обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности и их значений (далее - показатели результативности и эффективности) | 31 октября 2017 г. | Приказы федеральных органов исполнительной власти | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Проектный комитет |
| 5.1.1. | Утверждены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) МЧС России | 31 октября 2017 г. | Приказы МЧС России | О.В.Баженов, заместитель Министра МЧС России | Руководитель проекта |
| 5.1.2. | Утверждены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) Ростехнадзора | 31 октября 2017 г. | Приказы Ростехнадзора | А.Л.Рыбас, статс-секретарь-заместитель руководителя Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 5.1.3. | Утверждены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) Росздравнадзора | 31 октября 2017 г. | Приказы Росздравнадзора | М.А.Мурашко Руководитель Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 5.1.4. | Утверждены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) Росприроднадзора | 31 октября 2017 г. | Приказы Росприроднадзора | Р.Ф.Низамов, заместитель руководителя Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 5.1.5. | Утверждены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) Россельхознадзора | 31 октября 2017 г. | Приказы Россельхознадзора | Н.А.Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 5.1.6. | Утверждены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) Ространснадзора | 31 октября 2017 г. | Приказы Ространснадзора | А.Ч.Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 5.1.7. | Утверждены показатели результативности и эффективности по виду контроля (надзора) Роструда | 31 октября 2017 г. | Приказ Роструда | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда | Руководитель проекта |
| 5.1.8. | Утверждены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) ФНС России | 31 октября 2017 г. | Приказы ФНС России | Д.В.Егоров, заместитель руководителя ФНС России | Руководитель проекта |
| 5.1.9. | Утверждены показатели результативности и эффективности по виду контроля (надзора) ФТС России | 31 октября 2017 г. | Приказ ФТС России | Р.В.Давыдов, заместитель руководителя ФТС России | Руководитель проекта |
| 5.1.10. | Утверждены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) ФАС России | 31 октября 2017 г. | Приказы ФАС России | С.А.Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.1.11. | Утверждены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) Роспотребнадзора | 31 октября 2017 г. | Приказы Роспотребнадзора | М.С.Орлов, статс-секретарь-заместитель руководителя Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 5.1.12. | Утверждены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) по видам контроля (надзора) МВД России | 31 октября 2017 г. | Приказы МВД России | И.Н.Зубов, статс-секретарь-заместитель Министра МВД России | Руководитель проекта |
| 5.2. | Проведено установочное совещание с федеральными органами исполнительной власти по разъяснению подходов к работе по проекту | 3 февраля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России | Руководитель проекта |
| 5.3. | Представлены в Минэкономразвития России предложения по показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" по видам контроля (надзора) согласно Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р (далее - Базовая модель) | 10 февраля 2017 г. | Письма с предложениями по показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" согласно Базовой модели | МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России, МВД России | Руководитель проекта |
| 5.3.1. | Представлены предложения по показателям результативности группы "А" по видам контроля (надзора) согласно Базовой модели | 10 февраля 2017 г. | Письмо с предложениями | О.В.Баженов, заместитель Министра МЧС России | Руководитель проекта |
| 5.3.2. | Представлены предложения по показателям результативности группы "А" по видам контроля (надзора) согласно Базовой модели | 10 февраля 2017 г. | Письмо с предложениями | А.Л.Рыбас, статс-секретарь-заместитель руководителя Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 5.3.3. | Представлены предложения по показателям результативности группы "А" по видам контроля (надзора) согласно Базовой модели | 10 февраля 2017 г. | Письмо с предложениями | М.А.Мурашко Руководитель Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 5.3.4. | Представлены предложения по показателям результативности группы "А" по видам контроля (надзора) согласно Базовой модели | 10 февраля 2017 г. | Письмо с предложениями | Р.Ф.Низамов, заместитель руководителя Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 5.3.5. | Представлены предложения по показателям результативности группы "А" по видам контроля (надзора) согласно Базовой модели | 10 февраля 2017 г. | Письмо с предложениями | Н.А.Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 5.3.6. | Представлены предложения по показателям результативности группы "А" по видам контроля (надзора) согласно Базовой модели | 10 февраля 2017 г. | Письмо с предложениями | А.Ч.Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 5.3.7. | Представлены предложения по показателям результативности группы "А" по вид контроля (надзора) согласно Базовой модели | 10 февраля 2017 г. | Письмо с предложениями | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда | Руководитель проекта |
| 5.3.8. | Представлены предложения по показателям результативности группы "А" по видам контроля (надзора) согласно Базовой модели | 10 февраля 2017 г. | Письмо с предложениями | Д.В.Егоров, заместитель руководителя ФНС России | Руководитель проекта |
| 5.3.9. | Представлены предложения по показателям результативности группы "А" по виду контроля (надзора) согласно Базовой модели | 10 февраля 2017 г. | Письмо с предложениями | Р.В.Давыдов, заместитель руководителя ФТС России | Руководитель проекта |
| 5.3.10. | Представлены предложения по показателям результативности группы "А" по видам контроля (надзора) согласно Базовой модели | 10 февраля 2017 г. | Письмо с предложениями | С.А.Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.3.11. | Представлены предложения по показателям результативности группы "А" по видам контроля (надзора) согласно Базовой модели | 10 февраля 2017 г. | Письмо с предложениями | М.С.Орлов, статс-секретарь-заместитель руководителя Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 5.3.12. | Представлены предложения по показателям результативности группы "А" по видам контроля (надзора) согласно Базовой модели | 10 марта 2017 г. | Письмо с предложениями | И.Н.Зубов, статс-секретарь-заместитель Министра МВД России | Руководитель проекта |
| 5.4. | Проведены рабочие совещания по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 28 февраля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 5.4.1. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 21 февраля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | С.В.Клименчуков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 5.4.2. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 21 февраля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 5.4.3. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 22 февраля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.С.Буряк, заместитель начальника Аналитического управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 5.4.4. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 22 февраля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | М.В.Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.4.5. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 22 февраля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Т.В.Балагула, начальник Управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 5.4.6. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 22 февраля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.Р.Абдуллина, заместитель начальника управления - начальник отдела аналитического сопровождения и развития информационных систем Контрольно- аналитического управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 5.4.7. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 27 февраля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.А.Волков, заместитель начальника Управления организации деятельности Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 5.4.8. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 27 февраля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Е.М.Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 5.4.9. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 28 февраля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | В.В.Николаев, заместитель начальника Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 5.4.10. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 28 февраля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | И.В.Куколев, начальник управления Роструда | Руководитель проекта |
| 5.4.11. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 28 февраля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | И.А.Кузьминов, начальник Управления ФТС России | Руководитель проекта |
| 5.4.12. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 28 февраля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
| 5.5. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" по видам контроля (надзора) | 7 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России, МВД России | Руководитель проекта |
| 5.5.1. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" по видам контроля (надзора) | 28 февраля 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | С.В.Клименчуков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 5.5.2. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" по видам контроля (надзора) | 28 февраля 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 5.5.3. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" по видам контроля (надзора) | 1 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | М.В.Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.5.4. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" по видам контроля (надзора) | 1 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | А.С.Буряк, заместитель начальника Аналитического управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 5.5.5. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" по видам контроля (надзора) | 1 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | Т.В.Балагула, начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 5.5.6. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" по видам контроля (надзора) | 1 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | А.Р.Абдуллина, заместитель начальника управления - начальник отдела аналитического сопровождения и развития информационных систем Контрольно- аналитического управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 5.5.7. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" по видам контроля (надзора) | 2 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А | А.А.Волков, заместитель начальника Управления организации деятельности Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 5.5.8. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" по видам контроля (надзора) | 2 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | Е.М.Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 5.5.9. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" по видам контроля (надзора) | 6 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | В.В.Николаев, заместитель начальника Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 5.5.10. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" по виду контроля (надзора) | 6 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | И.В.Куколев, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 5.5.11. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" по виду контроля (надзора) | 6 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | И.А.Кузьминов, начальник управления ФТС России | Руководитель проекта |
| 5.5.12. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" по видам контроля (надзора) | 7 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
| 5.6. | Проведены рабочие совещания по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 15 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 5.6.1. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с МЧС России | 9 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | С.В.Клименчуков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 5.6.2. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с Ростехнадзором | 9 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 5.6.3. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с ФНС России | 10 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.С.Буряк, заместитель начальника Аналитического управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 5.6.4. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с ФАС России | 10 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | М.В.Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.6.5. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с Россельхознадзором | 13 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Т.В.Балагула, начальник Управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 5.6.6. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с Росприроднадзором | 13 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.Р.Абдуллина, заместитель начальника управления - начальник отдела аналитического сопровождения и развития информационных систем Контрольно- аналитического управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 5.6.7. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с Роспотребнадзором | 14 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.А.Волков, заместитель начальника Управления организации деятельности Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 5.6.8. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с Росздравнадзором | 14 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Е.М.Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 5.6.9. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с Ространснадзором | 15 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | В.В.Николаев, заместитель начальника Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 5.6.10. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с Рострудом | 15 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | И.В.Куколев, начальник управления Роструда | Руководитель проекта |
| 5.6.11. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с ФТС России | 15 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | И.А.Кузьминов, начальник Управления ФТС России | Руководитель проекта |
| 5.6.12. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с МВД России | 15 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
| 5.7. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 22 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России, МВД России | Руководитель проекта |
| 5.7.1. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 16 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | С.В.Клименчуков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 5.7.2. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 16 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 5.7.3. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 17 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | М.В.Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.7.4. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 17 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | Буряк А.С., заместитель начальника Аналитического управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 5.7.5. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 20 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | Т.В.Балагула, начальник Управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 5.7.6. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 20 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | А.Р.Абдуллина, заместитель начальника управления - начальник отдела аналитического сопровождения и развития информационных систем Контрольно- аналитического управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 5.7.7. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 21 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | А.А.Волков, заместитель начальника Управления организации деятельности Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 5.7.8. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 21 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | Е.М.Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 5.7.9. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 22 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | В.В.Николаев, заместитель начальника Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 5.7.10. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 22 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | И.В.Куколев, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 5.7.11. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 22 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | И.А.Кузьминов, начальник Управления ФТС России | Руководитель проекта |
| 5.7.12. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 22 марта 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | Л.В.Ребриков, начальник Управления МВД России | Руководитель проекта |
| 5.8. | Проведены рабочие совещания по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" | 28 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 5.8.1. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с МЧС России | 21 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | С.В.Клименчуков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 5.8.2. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с Ростехнадзором | 21 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 5.8.3. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с ФНС России | 22 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.С.Буряк, заместитель начальника Аналитического управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 5.8.4. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с ФАС России | 22 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | М.В.Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.8.5. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с Россельхознадзором | 23 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Т.В.Балагула, начальник Управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 5.8.6. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с Росприроднадзором | 23 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.Р.Абдуллина, заместитель начальника управления - начальник отдела аналитического сопровождения и развития информационных систем Контрольно- аналитического управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 5.8.7. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с Роспотребнадзором | 24 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.А.Волков, заместитель начальника Управления организации деятельности Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 5.8.8. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с Росздравнадзором | 24 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Е.М.Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 5.8.9. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с Ространснадзором | 28 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | В.В.Николаев, заместитель начальника Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 5.8.10. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с Рострудом | 28 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | И.В.Куколев, начальник управления Роструда | Руководитель проекта |
| 5.8.11. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с ФТС России | 28 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | И.А.Кузьминов, начальник Управления ФТС России | Руководитель проекта |
| 5.8.12. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с МВД России | 28 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
| 5.9. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" по видам контроля (надзора) | 19 апреля 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России, МВД России | Руководитель проекта |
| 5.9.1. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" по видам контроля (надзора) | 10 апреля 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | С.В.Клименчуков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 5.9.2. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" по видам контроля (надзора) | 10 апреля 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 5.9.3. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" по видам контроля (надзора) | 12 апреля 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | М.В.Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.9.4. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" по видам контроля (надзора) | 12 апреля 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | А.С.Буряк, заместитель начальника Аналитического управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 5.9.5. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" по видам контроля (надзора) | 14 апреля 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | Т.В.Балагула, начальник Управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 5.9.6. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В по видам контроля (надзора) | 14 апреля 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | А.Р.Абдуллина, заместитель начальника управления - начальник отдела аналитического сопровождения и развития информационных систем Контрольно- аналитического управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 5.9.7. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" по видам контроля (надзора) | 17 апреля 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | А.А.Волков, заместитель начальника Управления организации деятельности Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 5.9.8. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" по видам контроля (надзора) | 17 апреля 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | Е.М.Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 5.9.9. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" по видам контроля (надзора) | 19 апреля 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | В.В.Николаев, заместитель начальника Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 5.9.10. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" по виду контроля (надзора) | 19 апреля 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | И.В.Куколев, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 5.9.11. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" по виду контроля (надзора) | 19 апреля 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | И.А.Кузьминов, начальник Управления ФТС России | Руководитель проекта |
| 5.9.12. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" по видам контроля (надзора) | 19 апреля 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
| 5.10. | На заседании проектного комитета рассмотрен доклад о ходе работы по разработке и утверждению показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности | 20 апреля 2017 г. | Протокол заседания проектного комитета | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Проектный комитет |
| 5.11. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | 11 мая 2017 г. | Отчет руководителю проекта | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 5.11.1. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | 24 апреля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | С.В.Клименчуков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 5.11.2. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | 25 апреля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 5.11.3. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | 26 апреля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | М.В.Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.11.4. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | 26 апреля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.С.Буряк, заместитель начальника Аналитического управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 5.11.5. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | 27 апреля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Т.В.Балагула, начальник Управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 5.11.6. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | 28 апреля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Е.М.Астапенко,начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 5.11.7. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | 2 мая 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.А.Волков, заместитель начальника Управления организации деятельности Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 5.11.8. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | 3 мая 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.Р.Абдуллина, заместитель начальника управления - начальник отдела аналитического сопровождения и развития информационных систем Контрольно- аналитического управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 5.11.9. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | 4 мая 2017 г. | Отчет руководителю проекта | В.В.Николаев, заместитель начальника Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 5.11.10. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | 5 мая 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Куколев И.В., начальник Управления планирования, взаимодействия с регионами и контроля Роструда | Руководитель проекта |
| 5.11.11. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | 10 мая 2017 г. | Отчет руководителю проекта | И.А.Кузьминов, начальник Управления ФТС России | Руководитель проекта |
| 5.11.12. | Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" | 11 мая 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
| 5.12. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В" | 2 июня 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности | МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России, МВД России | Руководитель проекта |
| 5.12.1. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В" | 22 мая 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности | С.В.Клименчуков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 5.12.2. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В" | 22 мая 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 5.12.3. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В" | 23 мая 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности | М.В.Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.12.4. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В" | 24 мая 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности | А.С.Буряк, заместитель начальника Аналитического управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 5.12.5. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В" | 25 мая 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности | Т.В.Балагула, начальник Управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 5.12.6. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В" | 26 мая 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности | Е.М.Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 5.12.7. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В" | 29 мая 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности | А.А.Волков, заместитель начальника Управления организации деятельности Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 5.12.8. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В" | 30 мая 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности | А.Р.Абдуллина, заместитель начальника управления - начальник отдела аналитического сопровождения и развития информационных систем Контрольно- аналитического управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 5.12.9. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В" | 31 мая 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности | В.В.Николаев, заместитель начальника Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 5.12.10. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В" | 1 июня 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности | Куколев И.В., начальник Управления планирования, взаимодействия с регионами и контроля Роструда | Руководитель проекта |
| 5.12.11. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В" | 2 июня 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности | И.А.Кузьминов, начальник Главного организационно-инспекторского управления ФТС России | Руководитель проекта |
| 5.12.12. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В" | 2 июня 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
| 5.13. | Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 8 июня 2017 г. | Доклад в проектный комитет | МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России, МВД России | Руководитель проекта |
| 5.13.1. | Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 8 июня 2017 г. | Доклад в проектный комитет | О.В.Баженов, заместитель Министра МЧС России | Руководитель проекта |
| 5.13.2. | Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 8 июня 2017 г. | Доклад в проектный комитет | А.Л.Рыбас, статс-секретарь-заместитель руководителя Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 5.13.3. | Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 8 июня 2017 г. | Доклад в проектный комитет | М.А.Мурашко руководитель Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 5.13.4. | Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 8 июня 2017 г. | Доклад в проектный комитет | Р.Ф.Низамов, заместитель руководителя Роспироднадзора | Руководитель проекта |
| 5.13.5. | Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 8 июня 2017 г. | Доклад в проектный комитет | Н.А.Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 5.13.6. | Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 8 июня 2017 г. | Доклад в проектный комитет | А.Ч.Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 5.13.7. | Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 8 июня 2017 г. | Доклад в проектный комитет | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда | Руководитель проекта |
| 5.13.8. | Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 8 июня 2017 г. | Доклад в проектный комитет | Д.В.Егоров, заместитель руководителя ФНС России | Руководитель проекта |
| 5.13.9. | Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 8 июня 2017 г. | Доклад в проектный комитет | Р.В.Давыдов, заместитель руководителя ФТС России | Руководитель проекта |
| 5.13.10. | Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 8 июня 2017 г. | Доклад в проектный комитет | С.А.Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.13.11. | Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 8 июня 2017 г. | Доклад в проектный комитет | М.С.Орлов, статс-секретарь-заместитель руководителя Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 5.13.12. | Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 8 июня 2017 г. | Доклад в проектный комитет | И.Н.Зубов, статс-секретарь-заместитель Министра МВД России | Руководитель проекта |
| 5.14. | Обсуждены совместно с Общественно-деловым советом и Экспертным советом приоритетной программы представленные показатели результативности группы "А" и их целевым значениями на 2018 г., а также механизмы контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 15 июня 2017 г. | Протокол совещания | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России, Общественно-деловой совет, Экспертный совет приоритетной программы | Руководитель проекта |
| 5.15. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В", а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 29 июня 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности, в том числе межведомственные | МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России, МВД России | Руководитель проекта |
| 5.15.1. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В", а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам кон троля (надзора) | 29 июня 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности, в том числе межведомственные | С.В.Клименчуков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 5.15.2. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В", а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 29 июня 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности, в том числе межведомственные | М.В.Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.15.3. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В", а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 29 июня 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности, в том числе межведомственные | А.С.Буряк, заместитель начальника Аналитического управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 5.15.4. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В", а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 29 июня 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности, в том числе межведомственные | Т.В.Балагула, начальник Управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 5.15.5. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В", а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 29 июня 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности, в том числе межведомственные | А.А.Волков, заместитель начальника Управления организации деятельности Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 5.15.6. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В", а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 29 июня 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности, в том числе межведомственные | Е.М.Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 5.15.7. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В", а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 29 июня 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности, в том числе межведомственные | А.Р.Абдуллина, заместитель начальника управления - начальник отдела аналитического сопровождения и развития информационных систем Контрольно- аналитического управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 5.15.8. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В", а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 29 июня 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности, в том числе межведомственные | В.В.Николаев, заместитель начальника Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 5.15.9. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В", а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 29 июня 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности, в том числе межведомственные | И.В.Куколев, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 5.15.10. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В", а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 29 июня 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности, в том числе межведомственные | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 5.15.11. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В", а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 29 июня 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности, в том числе межведомственные | И.А.Кузьминов, начальник Управления ФТС России | Руководитель проекта |
| 5.15.12. | Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В", а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 29 июня 2017 г. | В АИСПД размещены доработанные показатели результативности и эффективности, в том числе межведомственные | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
| 5.16. | В Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет программы направлены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг. на заключение | 29 июня 2017 г. | Письмо в Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет | МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России, МВД России | Руководитель проекта |
| 5.16.1. | В Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет программы направлены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг. на заключение | 29 июня 2017 г. | Письмо в Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет | С.В.Клименчуков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 5.16.2. | В Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет программы направлены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг. на заключение | 29 июня 2017 г. | Письмо в Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет | М.В.Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.16.3. | В Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет программы направлены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг. на заключение | 29 июня 2017 г. | Письмо в Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет | А.С.Буряк, заместитель начальника Аналитического управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 5.16.4. | В Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет программы направлены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019-2020 гг. на заключение | 29 июня 2017 г. | Письмо в Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет | Т.В.Балагула, начальник Управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 5.16.5. | В Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет программы направлены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг. на заключение | 29 июня 2017 г. | Письмо в Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет | А.А.Волков, заместитель начальника Управления организации деятельности Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 5.16.6. | В Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет программы направлены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг. на заключение | 29 июня 2017 г. | Письмо в Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет | Е.М.Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 5.16.7. | В Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет программы направлены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг. на заключение | 29 июня 2017 г. | Письмо в Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет | А.Р.Абдуллина, заместитель начальника управления - начальник отдела аналитического сопровождения и развития информационных систем Контрольно- аналитического управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 5.16.8. | В Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет программы направлены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг. на заключение | 29 июня 2017 г. | Письмо в Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет | В.В.Николаев, заместитель начальника Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 5.16.9. | В Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет программы направлены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг. на заключение | 29 июня 2017 г. | Письмо в Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет | И.В.Куколев, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 5.16.10. | В Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет программы направлены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг. на заключение | 29 июня 2017 г. | Письмо в Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 5.16.11. | В Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет программы направлены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг. на заключение | 29 июня 2017 г. | Письмо в Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет | И.А.Кузьминов, начальник Управления ФТС России | Руководитель проекта |
| 5.16.12. | В Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет программы направлены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг. на заключение | 29 июня 2017 г. | Письмо в Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
| 5.17. | Получены заключения Экспертного совета приоритетной программы и Общественно-делового совета на показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг. | 7 июля 2017 г. | В АИСПД размещены заключения Экспертного совета приоритетной программы и Общественно-делового совета | Экспертный совет приоритетной программы Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 5.18. | Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности, а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 20 июля 2017 г. | Письмо в Проектный комитет | МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России, МВД России | Руководитель проекта |
| 5.18.1. | Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности, а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 20 июля 2017 г. | Письмо в Проектный комитет | О.В.Баженов, заместитель Министра МЧС России | Руководитель проекта |
| 5.18.2. | Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности, а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 20 июля 2017 г. | Письмо в Проектный комитет | С.А.Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.18.3. | Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности, а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 20 июля 2017 г. | Письмо в Проектный комитет | Д.В.Егоров, заместитель руководителя ФНС России | Руководитель проекта |
| 5.18.4. | Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности, а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 20 июля 2017 г. | Письмо в Проектный комитет | Н.А.Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 5.18.5. | Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности, а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 20 июля 2017 г. | Письмо в Проектный комитет | М.С.Орлов, статс-секретарь-заместитель руководителя Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 5.18.6. | Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности, а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 20 июля 2017 г. | Письмо в Проектный комитет | М.А.Мурашко руководитель Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 5.18.7. | Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности, а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 20 июля 2017 г. | Письмо в Проектный комитет | Р.Ф.Низамов, заместитель руководителя Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 5.18.8. | Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности, а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 20 июля 2017 г. | Письмо в Проектный комитет | А.Ч.Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 5.18.9. | Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности, а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 20 июля 2017 г. | Письмо в Проектный комитет | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда | Руководитель проекта |
| 5.18.10. | Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности, а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 20 июля 2017 г. | Письмо в Проектный комитет | А.Л.Рыбас, статс-секретарь-заместитель руководителя Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 5.18.11. | Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности, а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 20 июля 2017 г. | Письмо в Проектный комитет | Р.В.Давыдов, заместитель руководителя ФТС России | Руководитель проекта |
| 5.18.12. | Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности, а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 20 июля 2017 г. | Письмо в Проектный комитет | И.Н.Зубов, статс-секретарь-заместитель Министра МВД России | Руководитель проекта |
| 5.19. | На проектном комитете рассмотрены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности, а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора) | 11 августа 2017 г. | Протокол Проектного комитета | Степкина Е.В., секретарь Проектного комитета | Проектный комитет |
| 5.20. | Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 30 августа 2017 г. | Письмо в Минэкономразвития России | МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России, МВД России | Руководитель проекта |
| 5.20.1. | Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 30 августа 2017 г. | Письмо в Минэкономразвития России | О.В.Баженов, заместитель Министра МЧС России | Руководитель проекта |
| 5.20.2. | Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 30 августа 2017 г. | Письмо в Минэкономразвития России | С.А.Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.20.3. | Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 30 августа 2017 г. | Письмо в Минэкономразвития России | Д.В.Егоров, заместитель руководителя ФНС России | Руководитель проекта |
| 5.20.4. | Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 30 августа 2017 г. | Письмо в Минэкономразвития России | Н.А.Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 5.20.5. | Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 30 августа 2017 г. | Письмо в Минэкономразвития России | М.С.Орлов, статс-секретарь-заместитель руководителя Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 5.20.6. | Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 30 августа 2017 г. | Письмо в Минэкономразвития России | М.А.Мурашко Руководитель Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 5.20.7. | Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 30 августа 2017 г. | Письмо в Минэкономразвития России | Р.Ф.Низамов, заместитель руководителя Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 5.20.8. | Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 30 августа 2017 г. | Письмо в Минэкономразвития России | А.Ч.Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 5.20.9. | Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 30 августа 2017 г. | Письмо в Минэкономразвития России | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда | Руководитель проекта |
| 5.20.10. | Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 30 августа 2017 г. | Письмо в Минэкономразвития России | А.Л.Рыбас, статс-секретарь-заместитель руководителя Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 5.20.11. | Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 30 августа 2017 г. | Письмо в Минэкономразвития России | Р.В.Давыдов, заместитель руководителя ФТС России | Руководитель проекта |
| 5.20.12. | Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 30 августа 2017 г. | Письмо в Минэкономразвития России | И.Н.Зубов, статс-секретарь-заместитель Министра МВД России | Руководитель проекта |
| 5.21. | Проведение рабочих совещаний по представленным проектам приказов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности (при необходимости) | 16 октября 2017 г. | Отчет руководителю проекта | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 5.21.1. | Проведение рабочих совещаний по представленным проектам приказов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности (при необходимости) | 12 сентября 2017 г. | Отчет руководителю проекта | С.В.Клименчуков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 5.21.2. | Проведение рабочих совещаний по представленным проектам приказов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности (при необходимости) | 12 сентября 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.Р.Абдуллина, заместитель начальника управления - начальник отдела аналитического сопровождения и развития информационных систем Контрольно- аналитического управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 5.21.3. | Проведение рабочих совещаний по представленным проектам приказов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности (при необходимости) | 12 сентября 2017 г. | Отчет руководителю проекта | М.В.Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.21.4. | Проведение рабочих совещаний по представленным проектам приказов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности (при необходимости) | 12 сентября 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.С.Буряк, заместитель начальника Аналитического управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 5.21.5. | Проведение рабочих совещаний по представленным проектам приказов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности (при необходимости) | 13 сентября 2017 г. | Отчет руководителю проекта (при необходимости) | Т.В.Балагула, начальник Управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 5.21.6. | Проведение рабочих совещаний по представленным проектам приказов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности (при необходимости) | 13 сентября 2017 г. | Отчет руководителю проекта (при необходимости) | А.А.Волков, заместитель начальника Управления организации деятельности Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 5.21.7. | Проведение рабочих совещаний по представленным проектам приказов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности (при необходимости) | 13 сентября 2017 г. | Отчет руководителю проекта (при необходимости) | Е.М.Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 5.21.8. | Проведение рабочих совещаний по представленным проектам приказов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности (при необходимости) | 14 сентября 2017 г. | Отчет руководителю проекта (при необходимости) | В.В.Николаев, заместитель начальника Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 5.21.9. | Проведение рабочих совещаний по представленным проектам приказов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности (при необходимости) | 14 сентября 2017 г. | Отчет руководителю проекта (при необходимости) | Куколев И.В., начальник Управления планирования, взаимодействия с регионами и контроля Роструда | Руководитель проекта |
| 5.21.10. | Проведение рабочих совещаний по представленным проектам приказов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности (при необходимости) | 15 сентября 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 5.21.11. | Проведение рабочих совещаний по представленным проектам приказов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности (при необходимости) | 15 сентября 2017 г. | Отчет руководителю проекта | И.А.Кузьминов, начальник Управления ФТС России | Руководитель проекта |
| 5.21.12. | Проведение рабочих совещаний по представленным проектам приказов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности (при необходимости) | 15 сентября 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
| 5.22. | Принятие приказа, предусматривающего утверждение перечней и значения показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 16 октября 2017 г. | Приказы | МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России, МВД России | Проектный комитет |
| 5.22.1. | Принятие приказа, предусматривающего утверждение перечней и значения показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 16 октября 2017 г. | Приказ МЧС России | О.В.Баженов, заместитель Министра МЧС России | Проектный комитет |
| 5.22.2. | Принятие приказа, предусматривающего утверждение перечней и значения показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 16 октября 2017 г. | Приказ ФАС России | С.А.Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России | Проектный комитет |
| 5.22.3. | Принятие приказа, предусматривающего утверждение перечней и значения показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 16 октября 2017 г. | Приказ ФНС России | Д.В.Егоров, заместитель руководителя ФНС России | Проектный комитет |
| 5.22.4. | Принятие приказа, предусматривающего утверждение перечней и значения показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 16 октября 2017 г. | Приказ Россельхознадзора | Н.А.Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора | Проектный комитет |
| 5.22.5. | Принятие приказа, предусматривающего утверждение перечней и значения показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 16 октября 2017 г. | Приказ Роспотребнадзора | М.С.Орлов, статс-секретарь-заместитель руководителя Роспотребнадзора | Проектный комитет |
| 5.22.6. | Принятие приказа, предусматривающего утверждение перечней и значения показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 16 октября 2017 г. | Приказ Росздравнадзора | М.А.Мурашко руководитель Росздравнадзора | Проектный комитет |
| 5.22.7. | Принятие приказа, предусматривающего утверждение перечней и значения показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 16 октября 2017 г. | Приказ Росприроднадзора | Р.Ф.Низамов, заместитель руководителя Росприроднадзора | Проектный комитет |
| 5.22.8. | Принятие приказа, предусматривающего утверждение перечней и значения показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 16 октября 2017 г. | Приказ Ространснадзора | А.Ч.Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора | Проектный комитет |
| 5.22.9. | Принятие приказа, предусматривающего утверждение перечней и значения показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 16 октября 2017 г. | Приказ Роструда | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда | Проектный комитет |
| 5.22.10. | Принятие приказа, предусматривающего утверждение перечней и значения показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 16 октября 2017 г. | Приказ Ростехнадзора | А.Л.Рыбас, статс-секретарь-заместитель руководителя Ростехнадзора | Проектный комитет |
| 5.22.11. | Принятие приказа, предусматривающего утверждение перечней и значения показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа;, определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 16 октября 2017 г. | Приказ ФТС России | Р.В.Давыдов, заместитель руководителя ФТС России | Проектный комитет |
| 5.22.12. | Принятие приказа, предусматривающего утверждение перечней и значения показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности | 16 октября 2017 г. | Приказ МВД России | И.Н.Зубов, статс-секретарь-заместитель Министра МВД России | Проектный комитет |
| 5.23. | Обеспечение публичности и доступности показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений | 26 октября 2017 г. | Размещение в АИСПД информации об опубликовании приказов с указанием ссылки в сети Интернет и копии приказов | МЧС России, ФАС России, Ф НС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России, МВД России | Проектный комитет |
| 5.23.1. | Обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений | 26 октября 2017 г. | Размещение в АИСПД информации об опубликовании приказов с указанием ссылки в сети Интернет и копии приказов | С.В.Клименчуков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Проектный комитет |
| 5.23.2. | Обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений | 26 октября 2017 г. | Размещение в АИСПД информации об опубликовании приказов с указанием ссылки в сети Интернет и копии приказов | М.В.Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Проектный комитет |
| 5.23.3. | Обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений | 26 октября 2017 г. | Размещение в АИСПД информации об опубликовании приказов с указанием ссылки в сети Интернет и копии приказов | А.С.Буряк, заместитель начальника Аналитического управления ФНС России | Проектный комитет |
| 5.23.4. | Обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений | 26 октября 2017 г. | Размещение в АИСПД информации об опубликовании приказов с указанием ссылки в сети Интернет и копии приказов | Т.В.Балагула, начальник Управления Россельхознадзора | Проектный комитет |
| 5.23.5. | Обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений | 26 октября 2017 г. | Размещение в АИСПД информации об опубликовании приказов с указанием ссылки в сети Интернет и копии приказов | А.А.Волков, заместитель начальника Управления организации деятельности Роспотребнадзора | Проектный комитет |
| 5.23.6. | Обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений | 26 октября 2017 г. | Размещение в АИСПД информации об опубликовании приказов с указанием ссылки в сети Интернет и копии приказов | Е.М.Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | Проектный комитет |
| 5.23.7. | Обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений | 26 октября 2017 г. | Размещение в АИСПД информации об опубликовании приказов с указанием ссылки в сети Интернет и копии приказов | А.Р.Абдуллина, заместитель начальника управления - начальник отдела аналитического сопровождения и развития информационных систем Контрольно- аналитического управления Росприроднадзора | Проектный комитет |
| 5.23.8. | Обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений | 26 октября 2017 г. | Размещение в АИСПД информации об опубликовании приказов с указанием ссылки в сети Интернет и копии приказов | В.В.Николаев, заместитель начальника Управления Ространснадзора | Проектный комитет |
| 5.23.9. | Обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений | 26 октября 2017 г. | Размещение в АИСПД информации об опубликовании приказов с указанием ссылки в сети Интернет и копии приказов | И.В.Куколев, начальник Управления Роструда | Проектный комитет |
| 5.23.10. | Обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений | 26 октября 2017 г. | Размещение в АИСПД информации об опубликовании приказов с указанием ссылки в сети Интернет и копии приказов | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Проектный комитет |
| 5.23.11. | Обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений | 26 октября 2017 г. | Размещение в АИСПД информации об опубликовании приказов с указанием ссылки в сети Интернет и копии приказов | И.А.Кузьминов, начальник Управления ФТС России | Проектный комитет |
| 5.23.12. | Обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений | 26 октября 2017 г. | Размещение в АИСПД информации об опубликовании приказов с указанием ссылки в сети Интернет и копии приказов | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Проектный комитет |
| Разработка Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности |
| 6. | Утверждение Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности | 30 ноября 2017 г. | Протокол Проектного комитета | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 6.1. | Подготовлено техническое задание для разработки Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности | 10 марта 2017 г. | Проект технического задания | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 6.2. | Проект технического задания для разработки Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности обсужден с Экспертным советом приоритетной программы | 20 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 6.3. | Объявлен конкурс на разработку Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности | 20 апреля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 6.4. | Заключен государственный контракт на разработку Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности | 15 июля 2017 г. | Государственный контракт на разработку Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 6.5. | Проведена приемка работ государственного контракта по разработке Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности | 29 сентября 2017 г. | Акт приемки работ государственного контракта по разработке Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 6.6. | Внесен на утверждение Проектного комитета разработанный Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности | 1 ноября 2017 г. | Письмо в Проектный комитет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Проектный комитет |
| Разработка модели рейтингования (сравнения) по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью |
| 7. | Разработана модель рейтингования по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью | 30 ноября 2017 г. | Протокол Проектного комитета | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 7.1. | Подготовка технического задания для разработки модели рейтингования по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью (разрабатывается в рамках подготовки Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности) | 10 марта 2017 г. | Проект технического задания | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 7.2. | Проект технического задания для разработки модели рейтингования по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью (разрабатывается в рамках подготовки Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности) обсужден с Экспертным советом приоритетной программы | 20 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 7.3. | Объявлен конкурс для разработки модели рейтингования по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью (разрабатывается в рамках подготовки Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности) | 20 апреля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 7.4. | Заключен государственный контракт для разработки модели рейтингования по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью (разрабатывается в рамках подготовки Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности) | 15 июля 2017 г. | Государственный контракт на разработку Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 7.5. | Проведена приемка результата государственного контракта по разработке модели рейтингования по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью (разрабатывается в рамках подготовки Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности) | 29 сентября 2017 г. | Акт приемки работ государственного контракта по разработке Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной | К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 7.6. | Внесена на одобрение Проектного комитета разработанная модель рейтингования по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью | 31 октября 2017 г. | Письмо в Проектный комитет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Проектный комитет |
| Проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных |
| 8. | По отдельным видам контроля (надзора) проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей результативности и эффективности, уточнены формулы их расчета и источники первичных данных с использованием ведомственных информационных систем | 31 декабря 2017 г. | Рассмотрение доклада на Проектном комитете | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 8.1. | Проведено установочное совещание по подходам к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных, используемых при расчете показателей результативности и эффективности | 15 марта 2017 г. | Отчет об итогах совещания | Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 8.2. | Подготовлены подходы к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по видам контроля (надзора) | 24 марта 2017 г. | Письмо в Экспертный совет и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации с предложениями по видам контроля (надзора) по которым в 2017 г. будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных | МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России, МВД России | Руководитель проекта |
| 8.2.1. | Подготовлены подходы к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по видам контроля (надзора) | 24 марта 2017 г. | Письмо в Экспертный совет и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации с предложениями по видам контроля (надзора) по которым в 2017 г. будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных | О.В.Баженов, заместитель Министра МЧС России | Руководитель проекта |
| 8.2.2. | Подготовлены подходы к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по видам контроля (надзора) | 24 марта 2017 г. | Письмо в Экспертный совет и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации с предложениями по видам контроля (надзора) по которым в 2017 г. будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных | С.А.Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России | Руководитель проекта |
| 8.2.3. | Подготовлены подходы к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по видам контроля (надзора) | 24 марта 2017 г. | Письмо в Экспертный совет и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации с предложениями по видам контроля (надзора) по которым в 2017 г. будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных | Д.В.Егоров, заместитель руководителя ФНС России | Руководитель проекта |
| 8.2.4. | Подготовлены подходы к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по видам контроля (надзора) | 24 марта 2017 г. | Письмо в Экспертный совет и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации с предложениями по видам контроля (надзора) по которым в 2017 г. будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных | Н.А.Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 8.2.5. | Подготовлены подходы к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по видам контроля (надзора) | 24 марта 2017 г. | Письмо в Экспертный совет и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации с предложениями по видам контроля (надзора) по которым в 2017 г. будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных | М.С.Орлов, статс-секретарь-заместитель руководителя Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 8.2.6. | Подготовлены подходы к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по видам контроля (надзора) | 24 марта 2017 г. | Письмо в Экспертный совет и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации с предложениями по видам контроля (надзора) по которым в 2017 г. будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных | М.А.Мурашко, руководитель Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 8.2.7. | Подготовлены подходы к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по видам контроля (надзора) | 24 марта 2017 г. | Письмо в Экспертный совет и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации с предложениями по видам контроля (надзора) по которым в 2017 г. будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных | Р.Ф.Низамов, заместитель руководителя Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 8.2.8. | Подготовлены подходы к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по видам контроля (надзора) | 24 марта 2017 г. | Письмо в Экспертный совет и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации с предложениями по видам контроля (надзора) по которым в 2017 г. будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных | А.Ч.Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 8.2.9. | Подготовлены подходы к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по виду контроля (надзора) | 24 марта 2017 г. | Письмо в Экспертный совет и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации с предложениями по видам контроля (надзора) по которым в 2017 г. будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда | Руководитель проекта |
| 8.2.10. | Подготовлены подходы к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по видам контроля (надзора) | 24 марта 2017 г. | Письмо в Экспертный совет и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации с предложениями по видам контроля (надзора) по которым в 2017 г. будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных | А.Л.Рыбас, статс-секретарь-заместитель руководителя Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 8.2.11. | Подготовлены подходы к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по виду контроля (надзора) | 24 марта 2017 г. | Письмо в Экспертный совет и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации с предложениями по видам контроля (надзора) по которым в 2017 г. будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных | Р.В.Давыдов, заместитель руководителя ФТС России | Руководитель проекта |
| 8.2.12. | Подготовлены подходы к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по видам контроля (надзора) | 24 марта 2017 г. | Письмо в Экспертный совет и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации с предложениями по видам контроля (надзора) по которым в 2017 г. будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных | И.Н.Зубов, статс-секретарь-заместитель Министра МВД России | Руководитель проекта |
| 8.3. | Обсуждение предложений по включению видов контроля (надзора) в перечень видов, по которым будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных в 2017 г. | 20 апреля 2017 г. | Отчет о проведении совещания | Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 8.4. | Проектным комитетом утвержден перечень видов контроля (надзора), по которым в 2017 г. проводится проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных, используемых при расчете показателей эффективности и результативности | 31 мая 2017 г. | Протокол Проектного комитета | Степкина Е.В., секретарь Проектного комитета | Проектный комитет |
| 8.5. | Подготовка проекта методических рекомендации по проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных, используемых при расчете показателей эффективности и результативности | 31 июля 2017 г. | Подготовлен проект методических рекомендаций | Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 8.6. | Утверждены на заседании Проектного комитета методические рекомендации по проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по отдельным участникам проекта | 30 сентября 2017 г. | Методические рекомендации, протокол заседания Проектного комитета | Проектный комитет | Проектный комитет |
| 8.7. | По видам контроля (надзора), определенным Проектным комитетом, проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных, используемых при расчете показателей эффективности и результативности | 20 декабря 2017 г. | Отчет об итогах проверки | Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 9. | Проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей результативности и эффективности, уточнены формулы их расчета и источники первичных данных по остальным видам контроля (надзора) | 30 апреля 2018 г. | Отчет об итогах проверки | Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| Обеспечена автоматизация расчета показателей результативности и эффективности |
| 10. | Обеспечена автоматизация для расчета показателей результативности и эффективности данных, позволяющая анализировать указанные данные в автоматическом режиме | 30 ноября 2018 г. | Введены в промышленную эксплуатацию соответствующие информационные системы, отчет в АИСПД |  | Проектный комитет |
| Информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений |
| 11. | По отдельным видам контроля (надзора) информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений, в том числе оптимизации и совершенствования системы управления, в системах мотивации сотрудников, распределения ресурсов, планирования и проведения контрольно-надзорных мероприятий | 30 ноября 2018 г. | Внесение в информационную систему АИСПД доклада о выполнении контрольной точки результата проекта |  | Проектный комитет |
| Обеспечение принятия нормативных правовых актов, позволяющих принимать управленческие решения в зависимости от достижения показателей результативности и эффективности |
| 12. | Обеспечено принятие нормативных правовых актов, позволяющих принимать управленческие решения в зависимости от достижения показателей результативности и эффективности | 30 ноября 2018 г. | Внесение в информационную систему АИСПД доклада о выполнении контрольной точки результата проекта и показателя проекта |  | Проектный комитет |
| Разработка общих требований к управлению контрольно-надзорными органами, включая переход на принципы "умного регулирования" |
| 13. | На основе практики внедрения Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности разработаны общие требования к управлению контрольно-надзорными органами, включая переход на принципы "умного регулирования | 30 ноября 2018 г. | Внесение в информационную систему АИСПД доклада о выполнении контрольной точки результата проекта и показателя проекта |  | Проектный комитет |
| Рейтинг-2018 всех контрольно-надзорных органов по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью |
| 14. | Составлен и опубликован рейтинг-2018 всех контрольно-надзорных органов по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью (от 0 до 5) | 15 ноября 2018 г. | Внесение в информационную систему АИСПД доклада о выполнении контрольной точки результата проекта и показателя проекта |  | Проектный комитет |
| Информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений |
| 15. | По всем видам контроля (надзора) информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений, в том числе оптимизации и совершенствования системы управления, в системах мотивации сотрудников, распределения ресурсов, планирования и проведения контрольно-надзорных мероприятий | 30 ноября 2019 г. | Внесение в информационную систему АИСПД доклада о выполнении контрольной точки результата проекта и показателя проекта |  | Проектный комитет |
| Разработка общих требований к управлению контрольно-надзорными органами, включая переход на принципы "умного регулирования" |
| 16. | Формулирование и регламентация принципов "умного регулирования", в том числе выбора форм, инструментов и интенсивности государственного регулирования и государственного контроля (надзора), исходя из соотношения количественно просчитываемых выгод и затрат регулирования, пропорциональности и риск-ориентированности | 30 ноября 2020 г. | Внесение в информационную систему АИСПД доклада о выполнении контрольной точки результата проекта и показателя проекта |  | Проектный комитет |
| Расширение сфер применения механизма управления изменениями результативностью и эффективностью |
| 17. | По отдельным видам контрольно-надзорной деятельности внедрен механизм управления изменениями результативностью и эффективностью, их использование в процессе стратегического планирования, проводится международное сопоставление показателей | 30 ноября 2020 г. | Внесение в информационную систему АИСПД доклада о выполнении контрольной точки результата проекта и показателя проекта |  | Проектный комитет |
| Рейтинг-2022 на по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью |
| 18. | Включение в рейтинг-2022 критериев на соответствие принципам "умного регулирования". Составление рейтинга-2022 по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью. Оценка ущерба по всем видам контроля (надзора) | 15 ноября 2022 г. | Внесение в информационную систему АИСПД доклада о выполнении контрольной точки результата проекта и показателя проекта |  | Проектный комитет |
| Создание модели прямой зависимости полномочий и финансирования от результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов |
| 19. | Разработка модели внедрения положений и нормативов распределения или перераспределения полномочий и финансирования на основании результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов | 30 ноября 2023 г. | Внесение в информационную систему АИСПД доклада о выполнении контрольной точки результата проекта и показателя проекта |  | Проектный комитет |
| Внедрение модели прямой зависимости полномочий и финансирования от результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов |
| 20. | Внедрены положения и нормативы распределения или перераспределения полномочий и финансирования на основании результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов | 30 ноября 2025 г. | Внесение в информационную систему АИСПД доклада о выполнении контрольной точки результата проекта и показателя проекта |  | Проектный комитет |

2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

Бюджет приоритетного проекта будет исчисляться исходя из бюджета приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности". В 2017 - 2019 гг. бюджет приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" составит 150 млн. руб. ежегодно. Первоочередное финансовое обеспечение приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований в соответствующих федеральных органах исполнительной власти и может быть пересмотрено и дополнено по итогам проработки с Минфином России в период 
2017 - 2019 гг., и включает выделение 150 млн. рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с основным видом деятельности АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации".

А также в рамках дополнительных средств, выделенных в соответствии с пунктом пункт 6 раздела I протокола президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 декабря 2016 г. № 12.

3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта готовится в рамках Плана согласований и контрольных мероприятий приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности".

4. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| 1. | Доля видов контроля (надзора), по которым: утверждены перечни и значения показателей, соответствующих Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности; определены механизмы контроля за достижением показателей; показатели утверждены для центрального аппарата и территориальных подразделений; показатели и их значения публичны и доступны (1-й уровень зрелости Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью, далее - уровни зрелости) | 20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Доля видов контроля (надзора), по которым разработаны и внедрены механизмы сбора достоверных данных, необходимых для расчета показателей результативности и эффективности, с использованием информационных систем (2-й уровень зрелости) | 0 | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Доля видов контроля (надзора), по которым информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений, в том числе оптимизации и совершенствования системы управления, мотивации сотрудников, распределения ресурсов и проведения контроль-но-надзорных мероприятий (3-й уровень зрелости) | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Доля видов контроля (надзора), по которым проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей результативности и эффективности, уточнены формулы их расчета и источники первичных данных | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Доля видов контроля (надзора), по которым внедрен механизм управления изменениями результативностью и эффективностью, их использование в процессе стратегического планирования, проводится международное сопоставление показателей (4-й уровень зрелости) | 0 | 0% | 0% | 5% | 10% | 30% |
| 6. | Количество контрольно-надзорных органов, участвующих в рейтинговании (сравнении) деятельности контрольно-надзорных органов | 0 | 0 | 11 | 24 | 43 | 43 |

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

| Основные категории изменений | Рабочие органы проекта по направлениям работ проекта | ЦКПУ | РП | ФЗ | Экспертная группа | ФПО | ПК | Руководитель проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение показателей и результатов проекта |
| Результаты проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | У |  |
| Показатели проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | У |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) |
| Паспорт проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | У |
| Сводный план | ПЗ | Э | С | С |  | С | У |  |
| Рабочий план | ПЗ |  | С/У |  |  |  |  |  |

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель проекта | Шипов Савва Витальевич | заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Осуществление общего руководства над проектом | Орешкин Максим Станиславович, Министр экономического развития Российской Федерации |
| 2. | Администратор проекта | Никитин Константин Дмитриевич | Начальник отдела координации мероприятий административной реформы Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту | Клочков Илья Игоревич, заместитель директора Департамент государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России |
| 3. | Помощник администратора проекта | Дергачева Екатерина Сергеевна | Главный специалист - эксперт отдела координации мероприятий административной реформы Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта, работы рабочего органа проекта, формирование отчетности по проекту | Никитин Константин Дмитриевич, начальник отдела координации мероприятий административной реформы Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России |
| 4. | Руководитель рабочего органа проекта | Машкова Надежда Ивановна | Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Обеспечение работы рабочего органа проекта | Шипов Савва Витальевич, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации |
| Рабочий орган проекта |
| 1. | Участник рабочего органа | Клименчуков Сергей Валентинович | заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Обеспечение представления позиции МЧС России по вопросам проекта | Р.Ш.Еникеев, Заместитель директора Департамента надзорной деятельности и профилактикой работы МЧС России |
| 2. | Участник рабочего органа | Балагула Татьяна Викторовна | начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора Россельхознадзора | Обеспечение представления позиции Россельхознадзора по вопросам проекта | Н.А.Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора |
| 3. | Участник рабочего органа | Николаев Валерий Викторович | заместитель начальника Управления Госавтодорнадзора Ространснадзора | Обеспечение представления позиции Ространснадзора по вопросам проекта | А.Ч.Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора |
| 4. | Участник рабочего органа | Кузьминов Иван Александрович | начальник Главного организационно-инспекторского управления ФТС России | Обеспечение представления позиции ФТС России по вопросам проекта | Р.В.Давыдов, заместитель руководителя ФТС России |
| 5. | Участник рабочего органа | Емельяненко Егор Валерьевич | заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Обеспечение представления позиции Ростехнадзора по вопросам проекта | А.Л.Рыбас, статс-секретарь-заместитель руководителя Ростехнадзора |
| 6. | Участник рабочего органа | Волков Алексей Александрович | заместитель начальника Управления организации деятельности Роспотребнадзора | Обеспечение представления позиции Роспотребнадзора по вопросам проекта | Попова Анна Юрьевна, руководитель Роспотребнадзора |
| 7. | Участник рабочего органа | Куколев Игорь Владимирович | начальник Управления планирования, взаимодействия с регионами и контроля Роструда | Обеспечение представления позиции Роструда по вопросам проекта | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда |
| 8. | Участник рабочего органа | Астапенко Елена Михайловна | начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | Обеспечение представления позиции Росздравнадзора по вопросам проекта | Д.В.Павлюков, заместитель руководителя Росздравнадзора |
| 9. | Участник рабочего органа | Абдуллина Алина Рафаэлевна | заместитель начальника управления - начальник отдела аналитического сопровождения и развития информационных систем Контрольно- аналитического управления Росприроднадзора | Обеспечение представления позиции Росприроднадзора по вопросам проекта | Р.Ф.Низамов, заместитель руководителя Роспироднадзора |
| 10. | Участник рабочего органа | Лазарчук Марина Викентьевна | начальник отдела Управления государственной службы ФАС России | Обеспечение представления позиции ФАС России по вопросам проекта | А.Ю.Царковский, заместитель руководителя ФАС России |
| 11. | Участник рабочего органа | Агафонцев Алексей Александрович | советник отдела Аналитического управления ФНС России | Обеспечение представления позиции ФНС России по вопросам проекта | Д.В.Егоров, заместитель руководителя ФНС России |
|  |  | Буряк Александр Сергеевич | заместитель начальника Аналитического управления ФНС России | Обеспечение представления позиции ФНС России по вопросам проекта | Д.В.Егоров, заместитель руководителя ФНС России |
| 12. | Участник рабочего органа | Л.В. Ребриков | начальник отдела Главного управления МВД России | Обеспечение представления позиции МВД России по вопросам проекта | В.В.Швецов, Первый заместитель начальника Главного управления МВД России |

4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Функциональному заказчику | Ежемесячно | письменный отчет, |
|  |  |  |  |  | электронная почта, |
|  |  |  |  |  | АИС ПД |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта, помощник администратора проекта | Участникам проекта | Еженедельно | электронная почта |
| 3. | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта | Не позже сроков графиков и контрольных точек | электронная почта, |
|  |  |  |  |  | АИС ПД |
| 4. | Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Администратор проекта | Руководителю проекта | В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей | телефонная связь, |
|  |  |  |  |  | электронная почта, |
|  |  |  |  |  | АИС ПД |
| 5. | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа | Не реже 1 раз в квартал | совещание |
| 6. | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | Согласно графику | Телефонная связь, |
|  |  |  |  |  | электронная почта |
| 7. | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта, помощник администратора | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | телефонная связь, |
|  |  |  |  |  | электронная почта |
|  |  |  |  |  | АИС ПД |

4.5. Управление рисками приоритетного проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дублирование мероприятий программы с отдельными действующими поручениями Правительства Российской Федерации и координационными органами Правительства Российской Федерации с иными сроками | Перегруженность отчетностью и работой ответственных исполнителей, затягивание сроков выполнения этапов приоритетного проекта | Будет подготовлено обращение в Правительство Российской Федерации с просьбой снять с контроля дублирующие мероприятия проекта поручения | 10 | 10 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетной программы |
| 2. | Отсутствие или недостаточность финансирования мероприятий проекта, которое может повлечь изменение сроков достижения показателей | Затягивание сроков выполнения этапов приоритетного проекта | При отсутствии или недостаточности финансирования мероприятий проекта будут подготовлены предложения по внесению изменений в паспорт проекта с учетом необходимости достижения показателей Программы | 5 | 5 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетной программы |
| 3. | Недостоверная статистика | Затягивание сроков выполнения этапов приоритетного проекта | Координация на уровне Правительства Российской Федерации | 10 | 6 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетной программы |
| 4. | Высокая стоимость продвинутой (зрелой) системы управления рисками | Затягивание сроков выполнения этапов приоритетного проекта | Координация на уровне Правительства Российской Федерации | 5 | 5 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетной программы |
| 5. | Недостатки координации и межведомственного взаимодействия, ведущие к "перетеканию" рисков в другие сферы общественных отношений | Затягивание сроков выполнения этапов приоритетного проекта | Координация на уровне Правительства Российской Федерации | 10 | 5 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетной программы |

4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реализации возможности | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление достижением возможности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение вовлеченности руководителей ФОИВ в реализацию программы | Ускорение процесса актуализации обязательных требований, ограничение формирования новых избыточных и дублирующих обязательных требований | Расширение комплекса мероприятий, направленных на взаимодействие с заинтересованными ФОИВ. | средняя | средняя | ежегодно | Старшее должностное лицо приоритетной программы |
| 2. | Улучшение макроэкономических условий и увеличение материальных расходов субъектов предпринимательской деятельности на системы предупреждения возникновения угроз | Ускорение процесса актуализации обязательных требований, ограничение формирования новых избыточных и дублирующих обязательных требований | Дополнительный пересмотр части обязательных требований в целях приведения их в соответствие с возникающими возможностями по переносу ответственности на субъекты предпринимательской деятельности | средняя | средняя | ежегодно | Старшее должностное лицо приоритетной программы |

____________