УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

проектного комитета

от 21 февраля 2017 г. № 13(2)

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

"Автоматизация контрольно-надзорной деятельности"

| Руководитель проекта | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| --- | --- |
| Администратор проекта | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| Разработчик сводного плана | А.А.Чураев - начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Утвержден паспорт проекта | 30 января 2017 г. | Паспорт проекта | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Подготовлен сводный план проекта на 2017 год | 17 февраля 2017 г. | Сводный план проекта | А.А.Чураев - начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Актуализация сводного плана проекта | 17 марта 2017 г. | Актуализированный сводный план проекта | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Направлен запрос КНО-участникам проекта об ответственных за автоматизацию | 20 февраля 2017 г. | Письмо в КНО-участники проекта | А.А.Чураев - начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию | 28 февраля 2017 г. | Письмо об ответственных | Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию | 28 февраля 2017 г. | Письмо об ответственных | Федеральное казначейство | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию | 28 февраля 2017 г. | Письмо об ответственных | Генеральная прокуратура | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию | 28 февраля 2017 г. | Письмо об ответственных | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию | 28 февраля 2017 г. | Письмо об ответственных | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию | 28 февраля 2017 г. | Письмо об ответственных | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию | 28 февраля 2017 г. | Письмо об ответственных | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию | 28 февраля 2017 г. | Письмо об ответственных | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию | 28 февраля 2017 г. | Письмо об ответственных | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию | 28 февраля 2017 г. | Письмо об ответственных | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию | 28 февраля 2017 г. | Письмо об ответственных | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию | 28 февраля 2017 г. | Письмо об ответственных | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию | 28 февраля 2017 г. | Письмо об ответственных | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию | 28 февраля 2017 г. | Письмо об ответственных | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию | 28 февраля 2017 г. | Письмо об ответственных | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию | 28 февраля 2017 г. | Письмо об ответственных | Минюст России | Руководитель проекта |
|  | Завершена актуализация плана в части ответственных от КНО - участников проекта | 17 марта 2017 г. | Актуализированный сводный план проекта | А.А.Чураев - начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
| Разработка функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности |
|  | Завершена разработка функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности | 28 апреля 2017 г. | Функциональная архитектура единой информационной среды | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Разработан проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности | 31 марта 2017 г. | Проект функциональной архитектуры | А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности направлен на согласование | 3 апреля 2017 г. | Проект функциональной архитектуры направлен участникам проекта на согласование | А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован федеральными органами исполнительной власти | 11 апреля 2017 г. | Письма о согласовании проекта функциональной архитектуры | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Минэкономразвития России | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Федеральным казначейством | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | Федеральное казначейство | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Генеральной прокуратурой | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | Генеральная прокуратура | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован МВД России | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован МЧС России | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован ФАС России | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован ФНС России | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован ФТС России | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Россельхознадзором | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Роспотребнадзором | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Росздравнадзором | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Росприроднадзором | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Ространснадзором | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Роструд | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Ростехнадзором | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Минюст России | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | Минюст России | Руководитель проекта |
|  | Проведены согласительные совещания с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (при необходимости, в случае получения замечаний) | 20 апреля 2017 г. | Протоколы согласительных совещаний | А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Проект согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и (или) получены подписанные протоколы разногласий | 21 апреля 2017 г. | Согласованный проект распоряжения и (или) протоколы разногласий, подписанные в установленном порядке | А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Утверждена функциональная архитектура единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности | 28 апреля 2017 г. | Утверждена функциональная архитектура | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
| Разработка стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности |
|  | Завершена разработка стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности | 28 апреля 2017 г. | Стандарт информатизации КНД | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Разработан проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности | 31 марта 2017 г. | Проект стандарта информатизации КНД | А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности направлен на согласование | 3 апреля 2017 г. | Проект стандарта информатизации КНД направлен участникам проекта на согласование | А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован федеральными органами исполнительной власти | 11 апреля 2017 г. | Письма о согласовании проекта стандарта информатизации КНД | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Минэкономразвития России | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД | Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
|  | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Федеральным казначейством | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД | Федеральное казначейство | Руководитель проекта |
|  | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Генеральной прокуратурой | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД | Генеральная прокуратура | Руководитель проекта |
|  | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован МВД России | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован МЧС России | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован ФАС России | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован ФНС России | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован ФТС России | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Россельхознадзором | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Роспотребнадзором | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Росздравнадзором | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Росприроднадзором | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Ространснадзором | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Роструд | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Ростехнадзором | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Минюст России | 11 апреля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД | Минюст России | Руководитель проекта |
|  | Проведены согласительные совещания с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (при необходимости, в случае получения замечаний) | 20 апреля 2017 г. | Протоколы согласительных совещаний | А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Утвержден стандарт информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности | 28 апреля 2017 г. | Утвержден стандарт информатизации КНД | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
| Разработка функциональных требований к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД |
|  | Разработаны функциональные требования к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД | 30 мая 2017 г. | Функциональные требования к модернизации ЕРП | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской | Проектный комитет |
|  | Разработан проект функциональных требований к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД | 28 апреля 2017 г. | Проект функциональных требований ЕРП | А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Проект функциональных требований к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД направлен на согласование | 2 мая 2017 г. | Проект функциональных требований направлен на согласование в Генеральную прокуратуру и Минэкономразвития России | А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональных требований к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД согласован федеральными органами исполнительной власти | 11 мая 2017 г. | Письма о согласовании проекта функциональной архитектуры | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональных требований к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД согласован Генеральной прокуратурой | 11 мая 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | Генеральная прокуратура | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональных требований к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД согласован Минэкономразвития России | 11 мая 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
|  | Проведены согласительные совещания с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (при необходимости, в случае получения замечаний) | 22 мая 2017 г. | Протоколы согласительных совещаний | А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Утверждены функциональные требования к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД | 30 мая 2017 г. | Утверждены Функциональные требования ЕРП | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
| Разработка функциональных требований к модернизации ГАСУ с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД |
|  | Разработаны функциональные требования к модернизации ГАСУ с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД | 30 мая 2017 г. | Функциональные требования к модернизации ГАСУ | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект функциональных требований к модернизации ГАСУ с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД | 28 апреля 2017 г. | Проект функциональных требований ГАСУ | А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональных требований к модернизации ГАСУ с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД направлен на согласование | 2 мая 2017 г. | Проект функциональных требований направлен на согласование в Минэкономразвития России и Федеральное казначейство | А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональных требований к модернизации ГАСУ с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД согласован федеральными органами исполнительной власти | 11 мая 2017 г. | Письма о согласовании проекта функциональной архитектуры | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональных требований к модернизации ГАСУ с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД согласован Минэкономразвития России | 11 мая 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
|  | Проект функциональных требований к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД согласован Федеральным казначейством | 11 мая 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | Федеральное казначейство | Руководитель проекта |
|  | Проведены согласительные совещания с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (при необходимости, в случае получения замечаний) | 22 мая 2017 г. | Протоколы согласительных совещаний | А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Утверждены функциональные требования к модернизации ГАСУ с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД | 30 мая 2017 г. | Утверждены Функциональные требования ГАСУ | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
| Адаптация ЕПГУ под требования базового уровня Стандарта информатизации КНД, в Едином личном кабинете доступна информация о проверках в отношении зарегистрированного поднадзорного лица, и при наличии подписки на push-уведомления, происходит отправка сообщений об обновлении информации о проверках в ЕРП |
|  | Завершена адаптация ЕПГУ под требования базового уровня Стандарта информатизации КНД, в Едином личном кабинете доступна информация о проверках в отношении зарегистрированного поднадзорного лица, и при наличии подписки на push-уведомления, происходит отправка сообщений об обновлении информации о проверках в ЕРП | 29 декабря 2017 г. | Завершена адаптация ЕПГУ | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Разработаны требования по развитию ЕПГУ | 9 марта 2017 г. | Требования по развитию ЕПГУ | А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Требования по развитию ЕПГУ направлены в Департамент развития электронного правительства Минкомсвязи России | 15 марта 2017 г. | Направлены требования по развитию ЕПГУ | А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Требования по развитию ЕПГУ согласованы Департаментом развития электронного правительства Минкомсвязи России | 22 марта 2017 г. | Согласованы требования по развитию ЕПГУ | В.Е.Авербах Директор Департамента развития электронного правительства Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Завершена адаптация ЕПГУ под требования базового уровня Стандарта информатизации КНД в единой информационной среде контрольно-надзорной деятельности | 30 ноября 2017 г. | Письмо о выполнении требований, подготовлена программа испытаний Личного кабинета проверяемого лица на ЕПГУ | В.Е.Авербах Директор Департамента развития электронного правительства Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Проведен мониторинг хода выполнения работ | Ежемесячно до 30 ноября 2017 г. | Протокол встречи с зафиксированными: - результатами - % выполнения - рисками | А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Проведены предварительные испытания Личного кабинета проверяемого лица на ЕПГУ | 29 декабря 2017 г. | Протокол испытаний | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
| Разработаны методические рекомендации по использованию "интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности |
|  | Разработаны методические рекомендации по использованию "интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности | 10 августа 2017 г. | Методические рекомендации по использованию "интернета вещей" | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Разработан проект методических рекомендаций по использованию "интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности | 30 июня 2017 г. | Проект методических рекомендаций | А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Проект методических рекомендаций по использованию "интернета вещей" направлен на согласование | 4 июля 2017 г. | Проект стандарта информатизации КНД направлен в Минэкономразвития России на согласование | А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Проект методических рекомендаций по использованию "интернета вещей" согласован федеральными органами исполнительной власти | 14 июля 2017 г. | Письма о согласовании проекта функциональной архитектуры | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Проект методических рекомендаций по использованию "интернета вещей" согласован Минэкономразвития России | 14 июля 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
|  | Проведены согласительные совещания с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (при необходимости, в случае получения замечаний) | 28 июля 2017 г. | Протоколы согласительных совещаний | А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Утверждены методические рекомендации по использованию "интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности | 10 августа 2017 г. | Методические рекомендации утверждены | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
| Доработка и ввод в опытную эксплуатацию прототипа типового решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций на Базовом уровне Стандарта информатизации КНД решения |
|  | Завершена доработка и ввод в опытную эксплуатацию прототипа типового решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций на Базовом уровне Стандарта информатизации КНД решения | 29 декабря 2017 г. | Завершена доработка и ввод в опытную эксплуатацию прототипа типового решения | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Утверждено ТЗ на типовое решение (ТР) | 6 апреля 2017 г. | ТЗ на доработку типового решения | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Проведены конкурсные процедуры | 17 июня 2017 г. | Подписанный контракт | А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Утверждено ЧТЗ на доработку ТР | 15 июля 2017 г. | ЧТЗ на доработку ТР | Исполнитель по контракту | Руководитель проекта |
|  | Актуализирована проектная документация | 30 июля 2017 г. | Технический проект на доработку ТР | Исполнитель по контракту | Руководитель проекта |
|  | Проведена интеграция ТР с межведомственными федеральными государственными информационными системами (ФРГУ, ЕРП, ГАСУ, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕРСМиСП) с использованием СМЭВ | 1 октября 2017 г. | Интеграция завершена | Исполнитель по контракту | Руководитель проекта |
|  | ТР доработано | 1 октября 2017 г. | Протокол испытаний | Исполнитель по контракту | Руководитель проекта |
|  | Проведены предварительные испытания ТР | 29 декабря 2017 г. | АКТ о готовности системы к опытной эксплуатации | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
| Утверждение паспорта КНО- участников проекта |
|  | Утверждены паспорта КНО- участников проекта | 31 марта 2017 г. | Паспорта КНО | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Утвержден паспорт МВД России | 31 марта 2017 г. | Паспорт МВД России | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Подготовлен проект паспорта ведомства | 24 февраля 2017 г. | Проект паспорта ведомства | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь | 3 марта 2017 г. | Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Получено согласование паспорта проекта ведомства | 17 марта 2017 г. | Получено согласование от Минкомсвязи | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Паспорт ведомства утвержден | 31 марта 2017 г. | Паспорт проекта ведомства | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Утвержден паспорт МЧС России | 31 марта 2017 г. | Паспорт МЧС России | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Подготовлен проект паспорта ведомства | 24 февраля 2017 г. | Проект паспорта ведомства | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь | 3 марта 2017 г. | Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Получено согласование паспорта проекта ведомства | 17 марта 2017 г. | Получено согласование от Минкомсвязи | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Паспорт ведомства утвержден | 31 марта 2017 г. | Паспорт проекта ведомства | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Утвержден паспорт ФАС России | 31 марта 2017 г. | Паспорт ФАС России | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Подготовлен проект паспорта ведомства | 24 февраля 2017 г. | Проект паспорта ведомства | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь | 3 марта 2017 г. | Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Получено согласование паспорта проекта ведомства | 17 марта 2017 г. | Получено согласование от Минкомсвязи | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Паспорт ведомства утвержден | 31 марта 2017 г. | Паспорт проекта ведомства | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Утвержден паспорт ФНС России | 31 марта 2017 г. | Паспорт ФНС России | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Подготовлен проект паспорта ведомства | 24 февраля 2017 г. | Проект паспорта ведомства | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь | 3 марта 2017 г. | Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Получено согласование паспорта проекта ведомства | 17 марта 2017 г. | Получено согласование от Минкомсвязи | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Паспорт ведомства утвержден | 31 марта 2017 г. | Паспорт проекта ведомства | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Утвержден паспорт ФТС России | 31 марта 2017 г. | Паспорт ФТС России | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Подготовлен проект паспорта ведомства | 24 февраля 2017 г. | Проект паспорта ведомства | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь | 3 марта 2017 г. | Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Получено согласование паспорта проекта ведомства | 17 марта 2017 г. | Получено согласование от Минкомсвязи | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Паспорт ведомства утвержден | 31 марта 2017 г. | Паспорт проекта ведомства | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Утвержден паспорт Россельхознадзора | 31 марта 2017 г. | Паспорт Россельхознадзора | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Подготовлен проект паспорта ведомства | 24 февраля 2017 г. | Проект паспорта ведомства | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь | 3 марта 2017 г. | Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Получено согласование паспорта проекта ведомства | 17 марта 2017 г. | Получено согласование от Минкомсвязи | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Паспорт ведомства утвержден | 31 марта 2017 г. | Паспорт проекта ведомства | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Утвержден паспорт Роспотребнадзора | 31 марта 2017 г. | Паспорт Роспотребнадзора | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Подготовлен проект паспорта ведомства | 24 февраля 2017 г. | Проект паспорта ведомства | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь | 3 марта 2017 г. | Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Получено согласование паспорта проекта ведомства | 17 марта 2017 г. | Получено согласование от Минкомсвязи | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Паспорт ведомства утвержден | 31 марта 2017 г. | Паспорт проекта ведомства | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Утвержден паспорт Росздравнадзора | 31 марта 2017 г. | Паспорт Росздравнадзора | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Подготовлен проект паспорта ведомства | 24 февраля 2017 г. | Проект паспорта ведомства | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь | 3 марта 2017 г. | Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Получено согласование паспорта проекта ведомства | 17 марта 2017 г. | Получено согласование от Минкомсвязи | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Паспорт ведомства утвержден | 31 марта 2017 г. | Паспорт проекта ведомства | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Утвержден паспорт Росприроднадзора | 31 марта 2017 г. | Паспорт Росприроднадзора | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Подготовлен проект паспорта ведомства | 24 февраля 2017 г. | Проект паспорта ведомства | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь | 3 марта 2017 г. | Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Получено согласование паспорта проекта ведомства | 17 марта 2017 г. | Получено согласование от Минкомсвязи | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Паспорт ведомства утвержден | 31 марта 2017 г. | Паспорт проекта ведомства | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Утвержден паспорт Ространснадзора | 31 марта 2017 г. | Паспорт Ространснадзора | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Подготовлен проект паспорта ведомства | 24 февраля 2017 г. | Проект паспорта ведомства | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь | 3 марта 2017 г. | Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Получено согласование паспорта проекта ведомства | 17 марта 2017 г. | Получено согласование от Минкомсвязи | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Паспорт ведомства утвержден | 31 марта 2017 г. | Паспорт проекта ведомства | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Утвержден паспорт Роструда | 31 марта 2017 г. | Паспорт Роструда | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Подготовлен проект паспорта ведомства | 24 февраля 2017 г. | Проект паспорта ведомства | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь | 3 марта 2017 г. | Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Получено согласование паспорта проекта ведомства | 17 марта 2017 г. | Получено согласование от Минкомсвязи | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Паспорт ведомства утвержден | 31 марта 2017 г. | Паспорт проекта ведомства | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Утвержден паспорт Ростехнадзор | 31 марта 2017 г. | Паспорт Ростехнадзор | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Подготовлен проект паспорта ведомства | 24 февраля 2017 г. | Проект паспорта ведомства | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь | 3 марта 2017 г. | Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Получено согласование паспорта проекта ведомства | 17 марта 2017 г. | Получено согласование от Минкомсвязи | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Паспорт ведомства утвержден | 31 марта 2017 г. | Паспорт проекта ведомства | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
| Создание исчерпывающих реестров проверяемых объектов для планирования контрольно-надзорных мероприятий |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов | 29 декабря 2017 г. | Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов | 29 декабря 2017 г. | Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | МВД России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | МВД России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | МВД России | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов | 29 декабря 2017 г. | Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов | 29 декабря 2017 г. | Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов | 29 декабря 2017 г. | Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов | 29 декабря 2017 г. | Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов | 29 декабря 2017 г. | Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов | 29 декабря 2017 г. | Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов | 29 декабря 2017 г. | Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов | 29 декабря 2017 г. | Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов | 29 декабря 2017 г. | Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов | 29 декабря 2017 г. | Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роструд | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов | 29 декабря 2017 г. | Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
| Размещение на сайтах ведомств исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов |
|  | Всеми КНО - участниками программы на сайтах ведомств произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов | 31 октября 2017 г. | Отчеты о размещении НПА | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов | 31 октября 2017 г. | Отчет о размещении НПА | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | МВД России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | МВД России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | МВД России | Руководитель проекта |
|  | На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов | 31 октября 2017 г. | Отчет о размещении НПА | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов | 31 октября 2017 г. | Отчет о размещении НПА | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов | 31 октября 2017 г. | Отчет о размещении НПА | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов | 31 октября 2017 г. | Отчет о размещении НПА | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов | 31 октября 2017 г. | Отчет о размещении НПА | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов | 31 октября 2017 г. | Отчет о размещении НПА | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов | 31 октября 2017 г. | Отчет о размещении НПА | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов | 31 октября 2017 г. | Отчет о размещении НПА | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов | 31 октября 2017 г. | Отчет о размещении НПА | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов | 31 октября 2017 г. | Отчет о размещении НПА | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роструд | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
|  | На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов | 31 октября 2017 г. | Отчет о размещении НПА | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
| Разработка методики расчета аналитических показателей КНО - участников проекта |
|  | Всеми КНО - участниками программы разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей ведомственных проектов в части автоматизации | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект методики расчета аналитических показателей | 28 июля 2017 г. | Проект методики расчета | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь | 4 августа 2017 г. | Проект методики расчета направлен на согласование | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью | 8 сентября 2017 г. | Получено согласование методики расчета | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Методика расчета утверждена ведомством | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета утверждена ведомством | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект методики расчета аналитических показателей | 28 июля 2017 г. | Проект методики расчета | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь | 4 августа 2017 г. | Проект методики расчета направлен на согласование | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью | 8 сентября 2017 г. | Получено согласование методики расчета | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Методика расчета утверждена ведомством | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета утверждена ведомством | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект методики расчета аналитических показателей | 28 июля 2017 г. | Проект методики расчета | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь | 4 августа 2017 г. | Проект методики расчета направлен на согласование | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью | 8 сентября 2017 г. | Получено согласование методики расчета | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Методика расчета утверждена ведомством | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета утверждена ведомством | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект методики расчета аналитических показателей | 28 июля 2017 г. | Проект методики расчета | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь | 4 августа 2017 г. | Проект методики расчета направлен на согласование | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью | 8 сентября 2017 г. | Получено согласование методики расчета | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Методика расчета утверждена ведомством | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета утверждена ведомством | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект методики расчета аналитических показателей | 28 июля 2017 г. | Проект методики расчета | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь | 4 августа 2017 г. | Проект методики расчета направлен на согласование | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью | 8 сентября 2017 г. | Получено согласование методики расчета | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Методика расчета утверждена ведомством | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета утверждена ведомством | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект методики расчета аналитических показателей | 28 июля 2017 г. | Проект методики расчета | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь | 4 августа 2017 г. | Проект методики расчета направлен на согласование | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью | 8 сентября 2017 г. | Получено согласование методики расчета | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Методика расчета утверждена ведомством | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета утверждена ведомством | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект методики расчета аналитических показателей | 28 июля 2017 г. | Проект методики расчета | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь | 4 августа 2017 г. | Проект методики расчета направлен на согласование | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью | 8 сентября 2017 г. | Получено согласование методики расчета | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Методика расчета утверждена ведомством | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета утверждена ведомством | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект методики расчета аналитических показателей | 28 июля 2017 г. | Проект методики расчета | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь | 4 августа 2017 г. | Проект методики расчета направлен на согласование | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью | 8 сентября 2017 г. | Получено согласование методики расчета | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Методика расчета утверждена ведомством | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета утверждена ведомством | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект методики расчета аналитических показателей | 28 июля 2017 г. | Проект методики расчета | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь | 4 августа 2017 г. | Проект методики расчета направлен на согласование | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью | 8 сентября 2017 г. | Получено согласование методики расчета | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Методика расчета утверждена ведомством | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета утверждена ведомством | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект методики расчета аналитических показателей | 28 июля 2017 г. | Проект методики расчета | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь | 4 августа 2017 г. | Проект методики расчета направлен на согласование | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью | 8 сентября 2017 г. | Получено согласование методики расчета | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Методика расчета утверждена ведомством | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета утверждена ведомством | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект методики расчета аналитических показателей | 28 июля 2017 г. | Проект методики расчета | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь | 4 августа 2017 г. | Проект методики расчета направлен на согласование | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью | 8 сентября 2017 г. | Получено согласование методики расчета | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Методика расчета утверждена ведомством | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета утверждена ведомством | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект методики расчета аналитических показателей | 28 июля 2017 г. | Проект методики расчета | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь | 4 августа 2017 г. | Проект методики расчета направлен на согласование | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью | 8 сентября 2017 г. | Получено согласование методики расчета | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Методика расчета утверждена ведомством | 29 сентября 2017 г. | Методика расчета утверждена ведомством | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
| Реализация механизмов сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) |
|  | В информационных системах КНО - участников программы реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) | 29 декабря 2017 г. | Механизмы реализованы | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) | 29 декабря 2017 г. | Механизмы реализованы | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | МВД России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | МВД России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) | 29 декабря 2017 г. | Механизмы реализованы | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) | 29 декабря 2017 г. | Механизмы реализованы | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) | 29 декабря 2017 г. | Механизмы реализованы | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) | 29 декабря 2017 г. | Механизмы реализованы | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) | 29 декабря 2017 г. | Механизмы реализованы | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) | 29 декабря 2017 г. | Механизмы реализованы | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) | 29 декабря 2017 г. | Механизмы реализованы | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) | 29 декабря 2017 г. | Механизмы реализованы | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) | 29 декабря 2017 г. | Механизмы реализованы | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) | 29 декабря 2017 г. | Механизмы реализованы | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роструд | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) | 29 декабря 2017 г. | Механизмы реализованы | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
| Создание в информационных системах ведомств "Личного кабинета должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах всех КНО - участников программы созданы и используются "Личные кабинеты должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств | 29 декабря 2017 г. | Проведено тестирование "Личных кабинетов", ЛК используются | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств | 29 декабря 2017 г. | Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | МВД России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | МВД России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | МВД России | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств | 29 декабря 2017 г. | Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств | 29 декабря 2017 г. | Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств | 29 декабря 2017 г. | Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств | 29 декабря 2017 г. | Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств | 29 декабря 2017 г. | Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств | 29 декабря 2017 г. | Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств | 29 декабря 2017 г. | Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств | 29 декабря 2017 г. | Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств | 29 декабря 2017 г. | Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств | 29 декабря 2017 г. | Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роструд | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
|  | На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств | 29 декабря 2017 г. | Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
| Исключение ручного ввода сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ |
|  | В информационных системах КНО - участников программы исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ | 30 июня 2017 г. | Ручной ввод исключен | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ | 30 июня 2017 г. | Ручной ввод исключен | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | МВД России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | МВД России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | МВД России | Руководитель проекта |
|  | В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ | 30 июня 2017 г. | Ручной ввод исключен | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ | 30 июня 2017 г. | Ручной ввод исключен | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ | 30 июня 2017 г. | Ручной ввод исключен | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ | 30 июня 2017 г. | Ручной ввод исключен | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ | 30 июня 2017 г. | Ручной ввод исключен | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ | 30 июня 2017 г. | Ручной ввод исключен | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ | 30 июня 2017 г. | Ручной ввод исключен | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ | 30 июня 2017 г. | Ручной ввод исключен | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ | 30 июня 2017 г. | Ручной ввод исключен | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ | 30 июня 2017 г. | Ручной ввод исключен | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роструд | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
|  | В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ | 30 июня 2017 г. | Ручной ввод исключен | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
| Обеспечение готовности к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных |
|  | В информационных системах всех КНО - участников программы обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных | 29 декабря 2017 г. | Готовность обеспечена | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных | 29 декабря 2017 г. | Готовность обеспечена | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | МВД России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | МВД России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | МВД России | Руководитель проекта |
|  | В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных | 29 декабря 2017 г. | Готовность обеспечена | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных | 29 декабря 2017 г. | Готовность обеспечена | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных | 29 декабря 2017 г. | Готовность обеспечена | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных | 29 декабря 2017 г. | Готовность обеспечена | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных | 29 декабря 2017 г. | Готовность обеспечена | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных | 29 декабря 2017 г. | Готовность обеспечена | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных | 29 декабря 2017 г. | Готовность обеспечена | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных | 29 декабря 2017 г. | Готовность обеспечена | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных | 29 декабря 2017 г. | Готовность обеспечена | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных | 29 декабря 2017 г. | Готовность обеспечена | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роструд | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
|  | В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных | 29 декабря 2017 г. | Готовность обеспечена | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
| Внедрение возможности досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета" |
|  | На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России), в КНО - участниках программы внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Внедрена возможность досудебного обжалования | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Внедрена возможность досудебного обжалования | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | МВД России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | МВД России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | МВД России | Руководитель проекта |
|  | На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Внедрена возможность досудебного обжалования | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Внедрена возможность досудебного обжалования | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Внедрена возможность досудебного обжалования | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Внедрена возможность досудебного обжалования | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Внедрена возможность досудебного обжалования | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Внедрена возможность досудебного обжалования | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Внедрена возможность досудебного обжалования | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Внедрена возможность досудебного обжалования | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Внедрена возможность досудебного обжалования | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Внедрена возможность досудебного обжалования | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роструд | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
|  | На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Внедрена возможность досудебного обжалования | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
| Реализация механизма общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | МВД России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | МВД России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | МВД России | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роструд | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
| Реализация механизма самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета" |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | МВД России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | МВД России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | МВД России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | МВД России | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | МЧС России | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФАС России | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФНС России | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | ФТС России | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Росздравнадзор | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Росприроднадзор | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Ространснадзор | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Роструд | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Роструд | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Роструд | Руководитель проекта |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета" | 29 декабря 2017 г. | Механизм реализован | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства | 19 мая 2017 г. | Проект технического задания | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию | 30 мая 2017 г. | Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства | 30 мая 2017 г. | Техническое задание согласовано | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС | 18 августа 2017 г. | Заключен контракт на создание\развитие ИС | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС | 29 сентября 2017 г. | Протокол проведения испытаний | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в опытную эксплуатацию | 2 октября 2017 г. | Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
|  | ИС введена в промышленную эксплуатацию | 22 декабря 2017 г. | Отчет о проведении опытной эксплуатации. Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Ростехнадзор | Руководитель проекта |
| Мониторинг работ проводимых КНО |
|  | Проведен мониторинг хода работ, выполняемых КНО-участниками по п. 14 - 23 в части автоматизации | Ежемесячно | Протокол встречи с зафиксированными: - результатами - % выполнения - рисками | А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
| Модернизация ФГИС ЕРП для обеспечения сбора данных в электронном виде с использованием СМЭВ о проверках и о результатах проверок, для ведения электронных паспортов проверок. В ЕРП создана функциональность электронных паспортов проверок |
|  | ФГИС ЕРП модернизирована для обеспечения сбора данных в электронном виде с использованием СМЭВ о проверках и о результатах проверок, для ведения электронных паспортов проверок. В ЕРП создана функциональность электронных паспортов проверок | 29 декабря 2017 г. | Модернизация проведена | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Проведен мониторинг хода работ по модернизации ФГИС ЕРП | Ежемесячно | Протокол встречи с зафиксированными: - результатами - % выполнения - рисками | А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | ФГИС ЕРП модернизирована для обеспечения сбора данных в электронном виде с использованием СМЭВ о проверках и о результатах проверок, для веде ния электронных паспортов проверок. В ЕРП создана функциональность электронных паспортов проверок | 29 декабря 2017 г. | Модернизация проведена | Генеральная Прокуратура | Руководитель проекта |
| Модернизация ФГИС ФРГУ для размещения и систематизации исчерпывающих перечней обязательных требований, исходя из конечного перечня нормативно-правовых актов, определяющих полномочия ФОИВ в части контроля (надзора), апробирована возможность формирования систематизированных перечней обязательных требований из нормативно-правовых актов КНО, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю |
|  | ФГИС ФРГУ модернизирована для размещения и систематизации исчерпывающих перечней обязательных требований, исходя из конечного перечня нормативно-правовых актов, определяющих полномочия ФОИВ в части контроля (надзора), апробирована возможность формирования систематизированных перечней обязательных требований из нормативно-правовых актов КНО, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю | 29 декабря 2017 г. | Модернизация проведена | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Разработан проект требований по модернизации ФГИС ФРГУ | 31 июля 2017 г. | Проект требований по развитию ЕПГУ | А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Проект требований по модернизации ФГИС ФРГУ направлены на согласование в Минэкономразвития России | 4 августа 2017 г. | Проект требований направлен в Минэкономразвития России | А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Проект требований по модернизации ФГИС ФРГУ согласован в Минэкономразвития России | 18 августа 2017 г. | Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры | Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
|  | Требования по модернизации ФГИС ФРГУ направлены в Департамент развития электронного правительства Минкомсвязи России | 24 августа 2017 г. | Направлены требования по модернизации ФРГУ | А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Завершена модернизация ФГИС ФРГУ | 30 ноября 2017 г. | Письмо о реализации требований | В.Е.Авербах Директор Департамента развития электронного правительства Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Проведен мониторинг хода выполнения работ | Ежемесячно до 29 декабря 2017 г. | Протокол встречи с зафиксированными: - результатами - % выполнения - рисками | А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
| Пилотный проект с участием 2 КНО - участников программы и Минэкономразвития России по построению межведомственных карт рисков а основе анализа "больших данных" |
|  | Проведен пилотный проект с участием 2 КНО - участников программы и Минэкономразвития России по построению межведомственных карт рисков на основе анализа "больших данных" | 29 декабря 2017 г. | Проведен пилотный проект | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Проведен пилотный проект с участием 2 КНО - участников программы и Минэкономразвития России по построению межведомственных карт рисков на основе анализа "больших данных" | 29 декабря 2017 г. | Отчет о проведении пилотного проекта | Роспотребнадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведен пилотный проект с участием 2 КНО - участников программы и Минэкономразвития России по построению межведомственных карт рисков на основе анализа "больших данных" | 29 декабря 2017 г. | Отчет о проведении пилотного проекта | Россельхознадзор | Руководитель проекта |
|  | Проведены рабочие встречи по пилотному проекту с участием 2 КНО - участников программы и Минэкономразвития России по построению межведомственных карт рисков на основе анализа "больших данных" | Ежемесячно до 29 декабря 2017 г. | Протокол встречи с зафиксированными: - результатами - % выполнения - рисками | А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
| Проведение обучающих семинаров для сотрудников ИТ подразделений КНО по тематике информатизации контрольно-надзорной деятельности в ведомствах в соответствии с планом программы "Реформа КНД" |
|  | Сформирована методичка для КНО - участников программы по необходимым шагам для проведения мероприятий по информатизации в ведомствах: планированию ИТ бюджета, согласованию планов информатизации, процедурам контрактования, мерам по информационной безопасности, вводу в эксплуатацию | 15 апреля 2017 г. | Методичка по необходимым шагам сформирована | А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Проведены обучающие семинары для сотрудников ИТ подразделений КНО по тематике информатизации контрольно-надзорной деятельности в ведомствах в соответствии с планом программы "Реформа КНД" | 29 декабря 2017 г. | Ведомости проведения семинаров | А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
| Реализация вывода в СМЭВ базы нормативно-правовых актов для дальнейшего формирования обязательных требований |
|  | Минюстом России реализован вывод в СМЭВ базы нормативно-правовых актов для дальнейшего формирования обязательных требований | 29 декабря 2017 г. | Вывод в СМЭВ реализован | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Проведены рабочие встречи по реализации вывода в СМЭВ базы нормативно-правовых актов для дальнейшего формирования обязательных требований | Ежемесячно до 29 декабря 2017 г. | Протокол встречи с зафиксированными: - результатами - % выполнения - рисками | А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Минюстом России реализован вывод в СМЭВ базы нормативно-правовых актов для дальнейшего формирования обязательных требований | 29 декабря 2017 г. | Вывод в СМЭВ реализован | Минюст России | Руководитель проекта |
| Проведение обучения федеральных госслужащих КНО - участников программы по вопросам профилактики коррупции происходит в том числе с использованием портала госслужбы, gossluzhba.gov.ru |
|  | Обучение федеральных госслужащих КНО - участников программы по вопросам профилактики коррупции происходит в том числе с использованием портала госслужбы, gossluzhba.gov.ru | 29 декабря 2017 г. | Отчет об обучении | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Заспрос статуса по обучению федеральных госслужащих КНО - участников программы по вопросам профилактики коррупции у Минтруда | Ежеквартально | Статус по обучению | А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Обучение федеральных госслужащих КНО - участников программы по вопросам профилактики коррупции происходит в том числе с использованием портала госслужбы, gossluzhba.gov.ru | 29 декабря 2017 г. | Отчет об обучении | Минтруд России | Руководитель проекта |
|  | Завершена опытная эксплуатация типового облачного решения в пилотных ОГВ (не менее 5) и ОМСУ (не менее 15) | 1 августа 2018 г. | Завершена опытная эксплуатация | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Создан и функционирует при Правительстве Российской Федерации центр компетенций по технологиям работы с массивами "больших данных" (Big Data), целью которого является поиск и внедрение в контрольно-надзорной деятельности решений, использующих результаты анализа "больших данных" для повышения эффективности и результативности деятельности КНО. | 1 декабря 2018 г. | Создан и функционирует центр компетенций | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | С участием 2 КНО реализованы пилотные проекты по использованию "интернета вещей" в целях совершенствования сбора показателей и индикаторов для управления категориями риска в рамках "динамической модели" | 1 октября 2018 г. | Отчет о реализации пилотных проектов | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Осуществлено нормативно-правовое закрепление использования "интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности | 1 августа 2018 г. | Осуществлено нормативно-правовое закрепление | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | В информационных системах КНО - участников программы реализован и используется механизм планирования и учета проведения контрольно-надзорными органами профилактических мероприятий, направленных на соблюдение проверяемыми лицами обязательных требований | 1 мая 2018 г. | Реализован механизм планирования и учета | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | В информационных системах КНО - участников программы в "Личном кабинете должностного лица" реализовано использование электронных паспортов проверки, Проверочных листов на базе систематизированных обязательных требований к поднадзорным объектам. Результаты заполнения Проверочных листов инспектором, либо самим поднадзорным субъектом в его "Личном кабинете" используются для ввода и актуализации информации об объектах проверок и присвоенных им категориях рисков и классах опасности | 1 августа 2018 г. | Реализовано использование электронных паспортов проверки, проверочных листов | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | На базе модернизированной функциональности ФРГУ КНО производится актуализация перечней ОТ и их систематизация применительно к видам деятельности, видам нарушений и ответственности за нарушения, для использования в Единой модели справочников ЕИС КНД | 1 августа 2018 г. | Производится актуализация перечней ОТ и их систематизация | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Обеспечено ведение в ЕРП электронных паспортов проверок, включающих в себя данные по результатам проверок и наступившим последствиям в машиночитаемом виде. Исключена возможность проведения проверки без получения учетного идентификатора (номера) в электронном паспорте проверки ЕРП | 1 августа 2018 г. | Обеспечено ведение электронных паспортов | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Произведен ввод в эксплуатацию типового облачного решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций | 1 августа 2018 г. | Произведен ввод в эксплуатацию типового облачного решения, | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | В Едином личном кабинете на ЕПГУ Минкомсвязью России совместно с КНО - участниками программы реализована доступность функционала взаимодействия проверяемых субъектов с КНО по ключевым видам контроля и надзора: (электронного декларирования "Электронный инспектор", информирования поднадзорного лица о присвоенных объектам категориях риска и классах опасностей, информирования проверяемого лица о планируемых в его отношении проверках, с возможностью просмотра перечней обязательных требований к объектам проверки) | 1 сентября 2018 г. | Реализована доступность функционала взаимодействия проверяемых субъектов с КНО | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Внедрена "динамическая модель" управления категориями риска (классами опасности) позволяющая осуществлять перенос между категориями на основе данных статистики, внешних факторов и истории взаимодействия с поднадзорными субъектами | 1 октября 2018 г. | Внедрена "динамическая модель" управления | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | По отдельным видам контроля (надзора) внедрена система регулярной переоценки рисков в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с использованием технологий анализа "больших данных", с учетом рекомендаций ОЭСР | 1 октября 2018 г. |  | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | В информационных системах КНО внедрены алгоритмы расчета показателей результативности и эффективности КНМ на основании Базовой модели Минэкономразвития России, и автоматическая отправка данных расчета и первичных данных о проведенных КНМ в ГАС "Управление" с использованием СМЭВ | 1 октября 2018 г. | Внедрена система регулярной переоценки рисков | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | На базе портала госслужбы внедрен комплекс дистанционного обучения руководителей всех уровней контрольно-надзорных органов и инспекторского состава современным методам реализации контрольно-надзорной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая вопросы применения риск-ориентированного подхода, соблюдения этики служебного поведения (далее - комплекс дистанционного обучения) | 1 декабря 2018 г. | Внедрен комплекс дистанционного обучения | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | На базе портала госслужбы внедрен комплекс компьютерного тестирования гражданских служащих, реализующих контрольно-надзорные полномочия (модель компетенций "руководитель", модель компетенций "инспектор" в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия) (далее - комплекс компьютерного тестирования) | 1 декабря 2018 г. | Внедрен комплекс компьютерного тестирования | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Завершено подключение к типовому облачному решению региональных КНО (внедрено полнофункциональное решение для контрольно-надзорных органов) | 1 августа 2019 г. | Завершено подключение к типовому облачному решению региональных КНО | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | В информационных системах КНО - участников программы реализован и используется механизм оформления организационно-распорядительных документов по проверкам и Актов проверки в электронном виде, с использованием справочных значений ОТ, видов нарушений, ущерба и видов ответственности, размещенных в Единой модели справочников ЕИС КНД. Исключено оформление документов при отсутствии в справочниках актуализированных КНО значений | 1 сентября 2019 г. | Реализован механизм оформления организационно-распорядительных документов по проверкам и Актов проверки в электронном виде | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | На основании результатов самообследования в "Личном кабинете" путем анкетирования по видам деятельности проверяемых субъектов в информационных системах КНО - участников программы происходит актуализация данных реестров объектов, присвоенных им классов опасности и категорий рисков | 1 сентября 2019 г. | В "Личном кабинете" происходит актуализация данных реестров объектов, присвоенных им классов опасности и категорий рисков. | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | В 43 КНО утверждены и используются электронные декларации и проверочные листы по всем видам контроля (надзора), в том числе в электронном виде в "Личном кабинете" проверяемых субъектов | 1 сентября 2019 г. | Утверждены электронные декларации и проверочные листы. Подтверждено использование | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | 43 КНО внедрен механизм обучения (в т.ч. самообучения) подконтрольных лиц, в том числе с использованием "Личного кабинета" | 1 сентября 2019 г. | Внедрен механизм обучения | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Проведены предварительные испытания типового решения с высоким уровнем соответствия Стандарту информатизации КНД | 31 октября 2019 г. | Проведены предварительные испытания | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | В Едином личном кабинете на ЕПГУ реализован расширенный функционал взаимодействия проверяемых субъектов с КНО (самодиагностики проверяемых субъектов через анкетирование по видам деятельности, интерактивного взаимодействия с КНО, в том числе, получения предписаний по результатам КНМ, ввод результатов исполнения предписаний и возможность оплаты штрафов за административные нарушения, обжалования действий должностных лиц КНО в части планирования и результатов проверок) | 31 ноября 2019 г. | В "личном кабинете" ЕПГУ реализован расширенный функционал взаимодействия | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Проект завершен | 1 января 2020 г. | Проект завершен | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Проектный комитет |

2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | ГРБС | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн. руб | Внебюджетные источники финансирования | Всего, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | В т.ч. субсидии из федерального бюджета |  |  |
| 2017 год |
|  | Методологическое обеспечение процесса перевода функций органов контроля и надзора в электронный вид | 071 | 242 | 2017 год | 55 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 55 000 000,00 |
|  | Начальное проектирование | 071 | 242 | 2017 год | 5 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000,00 |
|  | Разработка типового решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций | 071 | 242 | 2017 год | 75 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 75 000 000,00 |
|  | Интеграция типового решения с межведомственными федеральными государственными информационными системами | 071 | 242 | 2017 год | 30 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000,00 |
|  | Проведение предварительных испытаний Системы | 071 | 242 | 2017 год | 20 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000,00 |
|  | Проведение опытной эксплуатации Системы в пилотных ОГВ (не менее 5) и ОМСУ (не менее 15). | 071 | 242 | 2017 год | 20 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000,00 |
| 2018 год |
|  | Технологическое проектирование | 071 | 242 | 2018 год | 30 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000,00 |
|  | Технологическое проектирование | 071 | 242 | 2018 год | 25 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000,00 |
|  | Развитие типового решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций | 071 | 242 | 2018 год | 70 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 70 000 000,00 |
|  | Интеграция типового решения с межведомственными федеральными государственными информационными системами | 071 | 242 | 2018 год | 40 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000,00 |
|  | Адаптация типового решения | 071 | 242 | 2018 год | 20 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000,00 |
|  | Тестирование | 071 | 242 | 2018 год | 10 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000,00 |
|  | Адаптация и промышленное тестирование системы | 071 | 242 | 2018 год | 10 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000,00 |
| 2019 год |
|  | Полнофункциональное решение КНД | 071 | 242 | 2019 год | 50 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000,00 |
|  | Технологическое проектирование | 071 | 242 | 2019 год | 55 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 55 000 000,00 |
|  | Разработка полнофункционального решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций | 071 | 242 | 2019 год | 60 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000,00 |
|  | Детализация процесса отладки | 071 | 242 | 2019 год | 20 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000,00 |
|  | Тестирование | 071 | 242 | 2019 год | 25 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000,00 |
|  | Эксплуатация системы | 071 | 242 | 2019 год | 5 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000,00 |
|  | Адаптация и промышленное тестирование системы | 071 | 242 | 2019 год | 5 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000,00 |
|  | Переход к промышленной эксплуатации | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

| Наименование согласования | Ответственный за проведение | Месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Основные согласования |
| Утверждение паспорта проекта на основание проектного предложения | Президиум Совета | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одобрение отчетов о реализации приоритетных проектов | Проектный комитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| Рассмотрение паспорта проекта на предмет достижения цели и показателей. Рассмотрение состава проекта | Проектный комитет | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение сводного плана проекта | Проектный комитет |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение и утверждение предложения/ внесения изменений в Паспорт проекта | Проектный комитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| Плановые контрольные мероприятия |
| Оценка проекта с точки зрения достижения результатов и выгод с учетом рисков и возможностей | Общественно-деловой совет | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение Паспорта проекта с точки зрения достижения целей и показателей. Отчет в федеральный проектный офис, проектный комитет | Общественно-деловой совет | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение к сводному плану проекта. Отчет в проектный комитет, старшему должностному лицу и руководителю проекта | ЭС |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка содержательных и технических решений проекта. Отчет в проектный комитет, старшему должностному лицу и руководителю проекта | ЭС |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
| Оценка проекта с точки зрения эффективных путей достижения целей и результатов проекта и реагирования на риски. Рекомендации (отчет) старшему должностному лицу и руководителю проекта | ЭС |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
| Оценка достижения ключевых показателей проекта | Федеральный проектный офис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Контроль за прохождения ключевых этапов и контрольных точек | Руководитель проекта |  | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ежеквартальная оценка выполнения проекта | Центр компетенций проектного управления/ федеральный проектный офис |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |
| Ежегодная комплексная оценка. Выполняется на основании всей собранной за год информации по проекту. Представляется в Центр компетенций проектного управления/федеральный проектный офис | Функциональный заказчик |  |  | 30 (с 2018 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя оценка проекта на качество ведения документации, выполнения установленных процедур, выполнения методических рекомендаций, состава проектной команды и ее компетенций. Отчет предоставляется в Центр компетенций проектного управления/федеральный проектный офис | Руководитель проекта, администратор проекта, общественно-деловой совет, ЭС (экспертный совет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта |
| Оценка целевого расходования средств | Федеральное казначейство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Доля видов контроля (надзора)*, взаимодействие по которым доступно в "Личном кабинете" проверяемого субъекта | Основной | 0% | 15% | 50% | 70% |
| 2. | Доля проверяемых субъектов, удовлетворенных качеством электронных сервисов, предоставляемых КНО - участниками программы с использованием "Личного кабинета" | Основной | 0% | 50% | 60% | 70% |
| 3. | Доля КНО - участников программы**, обеспечивших соответствие Стандарту информатизации КНД | Основной | Не измеряется | 43% | 78,5% | 96% |
| 4. | Доля КНО - участников программы, у которых Уровень соответствия информационных систем Стандарту информатизации КНД не ниже Базового (в ИС обеспечено: - ведение полных реестров объектов контроля (надзора); - сбор сведений об объекте проверки с использованием СМЭВ; - сбор и учет показателей (индикаторов) для присвоения категорий риска объектов; - формирование планов проверок на основании категорий риска объектов; - предоставление в ЕРП в электронном виде данных о проверках) | Показатель второго уровня | Не измеряется | 80% | 100% | 100% |
| 5. | Доля КНО - участников программы, у которых Уровень соответствия информационных систем Стандарту информатизации КНД не ниже Среднего (в ИС обеспечено: - динамическая модель присвоения категорий риска (классов опасности) на основании сбора показателей (индикаторов) в электронном виде; - использование НСИ для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий; - возможность электронного декларирования поднадзорными субъектами на основании Проверочных листов; - консультационная работа по электронным обращениям; - комплекная автоматизация планирования и учета профилактических мероприятий; - предоставление в ГАСУ в электронном виде отчетности по сводным показателям результативности и эффективности, и первичных данных о контрольно-надзорных мероприятиях) | Показатель второго уровня | Не измеряется | 10% | 75% | 100% |
|  | Доля КНО - участников программы, у которых обеспечен Высокий Уровень соответствия информационных систем Стандарту информатизации КНД (в ИС обеспечено: - автоматизированный сбор показателей/индикаторов риска с использованием "интернета вещей" - прогнозирование рисков и присвоение категорий риска на основании результатов анализа "больших данных"; - расширенное использование НСИ, систематизированное представление обязательных требований в машиночитаемом виде в ЕИС КНД; - использование инспекторами электронных Проверочных листов; - возможность самодиагностики в "Личном кабинете" для проверяемых субъектов путем анкетирования на основании систематизированных обязательных требований; - возможность оформления Акта проверки в электронном виде с использованием электронной подписи; - возможность обжалования поднадзорными субъектами проверок в их отношении и результатов проведенных проверок с использованием электронных сервисов "Личного кабинета"; - возможность предоставления информации об исполнении предписаний от проверяемых субъектов с использованием "Личного кабинета") | Показатель второго уровня | Не измеряется | 0% | 30% | 80% |
|  | Доля видов контроля (надзора), по которым обеспечено машиночитаемое описание систематизированных по видам деятельности и категориям объектов обязательных требований (ОТ) в ФРГУ и по которым для проверяемых субъектов в "Личном кабинете" обеспечена возможность формирования выборки ОТ по относящимся к ним объектам контроля (надзора) на основе анкетирования | Аналитический | 0% | 0% | 5% | 30% |

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

| Основные категории изменений | Рабочие органы проекта по направлениям работ проекта | ЦКПУ | РП | ФЗ | Экспертная группа | ФПО | ПК | Президиум Совета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение показателей и результатов проекта |
| Результаты проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | У |  |
| Показатели проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | У |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) |
| Паспорт проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | У |
| Сводный план | ПЗ | Э | С | С |  | С | У |  |
| Рабочий план | ПЗ |  | С/У |  |  |  |  |  |

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель проекта | Пак О.Б. | Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Осуществление общего руководства над проектом |  |
| 2. | Администратор проекта | Качанов О.Ю. | Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту |  |
| 3. | Помощник администратора проекта | Чураев А.А. | начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту | Качанов О.Ю. Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| Ответственные по КНО |
| 1. | Участник рабочего органа от Минэкономразвития России | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 2. | Участник рабочего органа от Федерального казначейства | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 3. | Участник рабочего органа от Генеральной прокуратуры | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 4. | Участник рабочего органа от МВД России | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 5. | Ответственные исполнители от МЧС России | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 6. | Участник рабочего органа от ФАС России | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 7. | Участник рабочего органа от ФНС России | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 8. | Ответственные исполнители от ФТС России | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 9. | Ответственные исполнители от Россельхознадзора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 10. | Ответственные исполнители от Роспотребнадзор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 11. | Участник рабочего органа от Росздравнадзор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 12. | Участник рабочего органа от Росприроднадзор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 13. | Участник рабочего органа от Роструд | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 14. | Участник рабочего органа от Ростехнадзор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 15. | Участник рабочего органа от Минюст России | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |

_____________________

* Данные будут внесены 17.03.2017.

4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Функциональному заказчику | Ежемесячно | Письменный отчет |
|  |  |  |  |  | электронная почта |
|  |  |  |  |  | АИС ПД |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно | Электронная почта |
| 3. | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта | Не позже сроков графиков и контрольных точек | Электронная почта |
|  |  |  |  |  | АИС ПД |
| 4. | Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей | Телефонная связь |
|  |  |  |  |  | Электронная почта |
|  |  |  |  |  | АИС ПД |
| 5. | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
| 6. | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | За 3 дня до даты совещания | Телефонная связь |
|  |  |  |  |  | электронная почта |
| 7. | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь |
|  |  |  |  |  | электронная почта |

4.5. Управление рисками приоритетного проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Неисполнение сроков подготовки НПА и методических материалов по смежным проектам | Сдвиг сроков реализации проекта | Формирование проектным комитетом плана снижения рисков | 5 | 8 | ежегодно | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 2. | Низкие темпы перехода юр. лиц на пользование ЛК на ЕПГУ | Замедление роста показателей эффективности и результативности | Проведение контрольно-надзорными органами мероприятий по информированию подконтрольных лиц | 8 | 5 | ежегодно | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 3. | Недостаточный качественной уровень проработки НПА и методических материалов по смежным проектам | Усложнение нормативного регулирования и осложнение координации действий участников проекта; Сдвиг сроков реализации проекта | Проведение проектным комитетом мероприятий по контролю качества НПА | 5 | 8 | ежегодно | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 4. | Недостаточная полнота охвата созданными НПА и методическими материалами сферы контрольно-надзорной деятельности | Снижение уровня охвата потенциального функционала при автоматизации процессов единой информационной среды КНД | Проведение экспертизы полноты состава НПА | 3 | 5 | ежегодно | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 5. | Неисполнение сроков доработки межведомственных информационных систем, функциональность которых используется в проекте (ЕРП, ФРГУ, ГАСУ) | Сдвиг сроков реализации проекта | Формирование проектным комитетом плана снижения рисков | 5 | 8 | ежегодно | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 6. | Неисполнение сроков доработки ведомственных информационных систем профильной деятельности КНО - участников программы | Недостижение ряда показателей проекта | Формирование проектным комитетом плана снижения рисков | 5 | 5 | ежегодно | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |

4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реализации возможности | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление достижением возможности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение грамотности предпринимателей в части КНД | Улучшение предпринимательского климата | Развитие Личного кабинета юридического лица на ЕПГУ в части персонифицированного информирования проверяемых субъектов о КНД | 8 | 8 | ежегодно | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 2. | Повышение уровня защищенности предпринимателей от нарушений, совершаемых КНО при реализации КНД | Улучшение предпринимательского климата | Обеспечение возможности обжалования действий КНО посредством сервисов ЕПГУ | 8 | 8 | ежегодно | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 3. | Сокращение нарушений, в том числе коррупционных проявлений, в сфере КНД | Сокращение числа коррупционных проявлений, повышение уровня защищенности охраняемых ценностей | Обеспечение прозрачности осуществляемых КНО процессов путем создания единой информационной среды в сфере КНД | 8 | 8 | ежегодно | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 4. | Сокращение нарушений, связанных с недостаточным вниманием КНО и проверяемых субъектов к объектам контроля с высокой степенью риска | Уменьшение степени возможного ущерба от недостаточного внимания к объектам контроля с высокой степенью риска | Обеспечение прозрачности осуществляемых КНО процессов путем создания единой информационной среды в сфере КНД, Внедрение риск-ориентированного подхода | 8 | 8 | ежегодно | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 5. | Сокращение штатной численности КНО за счет уменьшения издержек на проведение проверок | Экономия бюджетных средств, выделяемых на осуществление КНД | Технологическое переоснащение КНО | 8 | 8 | ежегодно | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |