УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

проектного комитета

от 21 февраля 2017 г. № 13(2)

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

"Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований"

| Руководитель проекта | Шипов С.В. - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации |
| --- | --- |
| Администратор проекта | Лебедев А.О. - начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации |
| Разработчик сводного плана | Лебедев А.О. - начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации |

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 0.1. | Утвержден паспорт проекта | 27 января 2017 г. | Паспорт проекта | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Проектный комитет |
| 0.2. | Сформирован и утвержден состав рабочего органа проекта (проектной группы) | 27 февраля 2017 г. | Решением руководителя проекта утвержден состав рабочего органа проекта (проектной группы) | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 0.3. | Проведена первая стратегическая (проектная) сессия с участием федеральных органов исполнительной власти - участников проекта, представителей экспертного сообщества | 30 апреля 2017 г. | Отчет о проведении сессии размещен в АИСПД | В.В.Тимошенко, специалист 1 разряда Департамента государственного регулирования в экономике | Руководитель проекта |
| 0.4. | Проведена вторая стратегическая (проектная) сессия с участием федеральных органов исполнительной власти - участников проекта, представителей экспертного сообщества | 31 июля 2017 г. | Отчет о проведении сессии размещен в АИСПД | В.В.Тимошенко, специалист 1 разряда Департамента государственного регулирования в экономике | Руководитель проекта |
| 0.5. | Проведена третья стратегическая (проектная) сессия с участием федеральных органов исполнительной власти - участников проекта, представителей экспертного сообщества | 30 сентября 2017 г. | Отчет о проведении сессии размещен в АИСПД | В.В.Тимошенко, специалист 1 разряда Департамента государственного регулирования в экономике | Руководитель проекта |
| 0.6. | Проведена четвертая стратегическая (проектная) сессия с участием федеральных органов исполнительной власти - участников проекта, представителей экспертного сообщества | 30 ноября 2017 г. | Отчет о проведении сессии размещен в АИСПД | В.В.Тимошенко, специалист 1 разряда Департамента государственного регулирования в экономике | Руководитель проекта |
| 0.7. | Утвержден сводный план проекта на 2017 год | 21 февраля 2017 г. | Сводный план проекта | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Проектный комитет |
| 0.8. | Обновлен сводный план проекта на 2017 год | 30 июня 2017 г. | Сводный план проекта | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Проектный комитет |
| 0.9. | Обновлен сводный план проекта на 2018 год | 20 декабря 2017 г. | Сводный план проекта | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Проектный комитет |
| 1. Опубликованы в разрезе видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети "Интернет") доклады по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению ("как делать нельзя") |
| 1.1.1. | Подготовлены МЧС России проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора) (далее - доклады по правоприменительной практике), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 1.1.2. | Подготовлены ФАС России проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 1.1.3. | Подготовлены ФНС России проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 1.1.4. | Подготовлены Россельхознадзором проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | Т.А.Балагула, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 1.1.5. | Подготовлены Роспотребнадзором проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребндзора | Руководитель проекта |
| 1.1.6. | Подготовлены Росздравнадзором проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 1.1.7. | Подготовлены Росприроднадзором проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 1.1.8. | Подготовлены Ространснадзором проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 1.1.9. | Подготовлены Рострудом проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 1.1.10. | Подготовлены Ростехнадзором проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 1.1.11. | Подготовлены ФТС России проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России | Руководитель проекта |
| 1.1.12. | Подготовлены МВД России проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений (в части миграционного контроля) | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
| 1.2.1. | Подготовлен проект "чек-листа", по которому будет произведена оценка полноты и качества докладов по правоприменительной практике | 27 марта 2017 г. | Проект "чек-листа" размещен в АИСПД | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 1.2.2. | Дано заключение экспертной рабочей группы на проект чек-листа, по которому будет произведена оценка полноты и качества размещенных докладов по правоприменительной практике | 2 апреля 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 1.2.3. | Подготовлен итоговый вариант "чек-листа" | 10 апреля 2017 г. | "Чек-лист" размещен в АИСПД | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 1.3.1. | Опубликованы МЧС России по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Доклады по правоприменительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 1.3.2. | Опубликованы ФАС России по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Доклады по правоприменительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 1.3.3. | Опубликованы ФНС России по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Доклады по правоприменительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 1.3.4. | Опубликованы Россельхознадзором по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Доклады по правоприменительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | Т.А.Балагула, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 1.3.5. | Опубликованы Роспотребнадзором по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Доклады по правоприменительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребндзора | Руководитель проекта |
| 1.3.6. | Опубликованы Росздравнадзором по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Доклады по правоприменительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 1.3.7. | Опубликованы Росприроднадзором по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Доклады по правоприменительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 1.3.8. | Опубликованы Ространснадзором по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Доклады по правоприменительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 1.3.9. | Опубликованы Рострудом по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Доклады по правоприменительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 1.3.10. | Опубликованы Ростехнадзором по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Доклады по правоприменительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 1.3.11. | Опубликованы ФТС России по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Доклады по правоприменительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России | Руководитель проекта |
| 1.3.12. | Опубликованы МВД России по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике (в части миграционного контроля) | 25 апреля 2017 г. | Доклады по правоприменительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
| 1.4.1. | Проведена МЧС России на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 1.4.2. | Проведена ФАС России на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 1.4.3. | Проведена ФНС России на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 1.4.4. | Проведена Россельхознадзором на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | Т.А.Балагула, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 1.4.5. | Проведена Роспотребнадзором на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребндзора | Руководитель проекта |
| 1.4.6. | Проведена Росздравнадзором на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 1.4.7. | Проведена Росприроднадзором на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | М.В.Оводков, начальник Управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 1.4.8. | Проведена Ространснадзором на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | К.С.Столповицкий начальник Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 1.4.9. | Проведена Рострудом на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 1.4.10. | Проведена Ростехнадзором на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 1.4.11. | Проведена ФТС России на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России | Руководитель проекта |
| 1.4.12. | Проведена МВД России на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
| 1.5.1. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов по правоприменительной практике МЧС России | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 1.5.2. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов по правоприменительной практике ФТС России | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 1.5.3. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов по правоприменительной практике ФАС России | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 1.5.4. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов по правоприменительной практике Ростехнадзора | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 1.5.5. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов по правоприменительной практике Роструда | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 1.5.6. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов по правоприменительной практике Ространснадзора | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 1.5.7. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов по правоприменительной практике Росприроднадзора | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 1.5.8. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов по правоприменительной практике ФНС России | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 1.5.9. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов по правоприменительной практике Россельхознадзора | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 1.5.10. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов по правоприменительной практике Роспотребнадзора | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 1.5.11. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов по правоприменительной практике Росздравнадзора | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 1.5.12. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов по правоприменительной практике МВД России | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 1.6. | Проведена сводная оценка полноты и качества опубликования докладов по правоприменительной практике | 25 мая 2017 г. | Сводный отчет размещен в АИСПД | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Проектный комитет |
| 1.7. | Результаты сводной оценки рассмотрены на проектном комитете, даны (при необходимости) поручения | 20 июня 2017 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Е.В.Степкина, секретарь Проектного комитета | Проектный комитет |
| Мероприятия 2018 года |
| 1.8. | Опубликованы в разрезе видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети "Интернет") доклады по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению ("как делать нельзя") | 30 апреля 2018 г. | Доклады по правоприменительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 2. Опубликованы в разрезе видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети "Интернет") доклады с руководством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий ("как делать нужно (можно)") |
| 2.1.1. | МЧС России подготовлены проекты докладов руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора) (далее - доклады с руководством по соблюдению обязательных требований), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 2.1.2. | ФАС России подготовлены проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.1.3. | ФНС России подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 2.1.4. | Россельхознадзором подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | Т.А.Балагула, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 2.1.5. | Роспотребнадзором подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребндзора | Руководитель проекта |
| 2.1.6. | Росздравнадзором подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 2.1.7. | Росприроднадзором подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 2.1.8. | Ространснадзором подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 2.1.9. | Рострудом подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 2.1.10. | Ростехнадзором подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 2.1.11. | ФТС России подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России | Руководитель проекта |
| 2.1.12. | МВД России подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений (в части миграционного контроля) | 6 марта 2017 г. | Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора) | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
| 2.2.1. | Подготовлен проект "чек-листа" для оценки полноты и качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований | 27 марта 2017 г. | Проект "чек-листа" размещен в АИСПД | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 2.2.2. | Дано заключение экспертной рабочей группы на проект чек-листа, по которому будет произведена оценка полноты и качества размещенных докладов с руководством по соблюдению обязательных требований | 3 апреля 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 2.2.3. | Подготовлен итоговый вариант "чек-лист" | 10 апреля 2017 г. | "Чек-лист" размещен в АИСПД | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 2.3.1. | Опубликованы МЧС России по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 2.3.2. | ФАС России опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.3.3. | ФНС России опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 2.3.4. | Россельхознадзором опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | Т.А.Балагула, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 2.3.5. | Роспотребнадзором опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребндзора | Руководитель проекта |
| 2.3.6. | Росздравнадзором опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 2.3.7. | Росприроднадзором опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 2.3.8. | Ространснадзором опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 2.3.9. | Рострудом опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 2.3.10. | Ростехнадзором опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 2.3.11. | ФТС России опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России | Руководитель проекта |
| 2.3.12. | МВД России опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (в части миграционного контроля) | 25 апреля 2017 г. | Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
| 2.4.1. | МЧС России проведена на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 2.4.2. | ФАС России проведена на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.4.3. | ФНС России проведена на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 2.4.4. | Россельхознадзором проведена на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | Т.А.Балагула, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 2.4.5. | Роспотребнадзором проведена на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребндзора | Руководитель проекта |
| 2.4.6. | Росздравнадзором проведена на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 2.4.7. | Росприроднадзором проведена на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 2.4.8. | Ространснадзором проведена на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 2.4.9. | Рострудом проведена на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 2.4.10. | Ростехнадзором проведена на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 2.4.11. | ФТС России проведена на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России | Руководитель проекта |
| 2.4.12. | МВД России проведена на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований | 25 апреля 2017 г. | Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
| 2.5.1. | Дано заключение Общественно-делового совета (далее - ОДС) в части оценки полноты и качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований МЧС России | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.2. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований ФТС России | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.3. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований ФАС России | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.4. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований Ростехнадзора | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.5. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований Роструда | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.6. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований Ространснадзора | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.7. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований Росприроднадзора | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.8. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований ФНС России | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.9. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований Россельхознадзора | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.10. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований Роспотребнадзора | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.11. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований Росздравнадзора | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.12. | Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований МВД России | 15 мая 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.6. | Проведена сводная оценка полноты и качества опубликования докладов с руководством по соблюдению обязательных требований | 25. мая 2017 г. | Сводный отчет размещен в АИСПД | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Проектный комитет |
| 2.7. | Результаты сводной оценки рассмотрены на проектном комитете, даны (при необходимости) поручения | 20 июня 2017 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Е.В.Степкина, секретарь Проектного комитета | Проектный комитет |
| Мероприятия 2018 года |
| 2.8. | Опубликованы в разрезе видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети "Интернет") доклады с руководством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий ("как делать нужно (можно)") | 30 апреля 2018 г. | Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 3. Разработан и утвержден с учетом обобщения практики Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований (далее - Стандарт комплексной профилактики). |
| 3.1. | Даны предложения экспертной рабочей группы о структуре и предполагаемом содержании Стандарта комплексной профилактики | 15 марта 2017 г. | Предложения размещены в АИСПД | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 3.2. | Даны предложения ОДС о структуре и предполагаемом содержании Стандарта комплексной профилактики | 15 марта 2017 г. | Предложения размещены в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 3.3. | Проведено совещание с заинтересованными сторонами о структуре и предполагаемом содержании Стандарта комплексной профилактики | 1 апреля 2017 г. | Протокол совещания (отчет) размещен в АИСПД | В.В.Тимошенко, специалист 1 разряда Департамента государственного регулирования в экономике | Руководитель проекта |
| 3.4. | Подготовлен проект структуры Стандарта комплексной профилактики для рассмотрения на Проектном комитет | 30 апреля 2017 г. | Проект структуры Стандарта размещен в АИСПД | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 3.5. | Одобрена структура Стандарта комплексной профилактики | 25 мая 2017 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Е.В.Степкина, секретарь Проектного комитета | Проектный комитет |
| 3.6. | Подготовлен проект Стандарта комплексной профилактики | 15 июля 2017 г. | Проект Стандарта размещен в АИСПД | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 3.7. | Дано заключение экспертной рабочей группы на Стандарт комплексной профилактики | 25 июля 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 3.8. | Дано заключение общественно-делового совета на Стандарт комплексной профилактики | 25 июля 2017 г | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 3.9. | Доработанный Стандарт комплексной профилактики направлен в Проектный комитет | 21 августа 2017 г. | Стандарт размещен в АИСПД | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Проектный комитет |
| 3.10. | Разработан и утвержден с учетом обобщения практики Стандарт комплексной профилактики, включая стандарт консультационной работы с электронными обращениями бизнеса, стандарт организации досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов, предусматривающий, в том числе, возможность осуществлять указанное обжалование в электронном виде с использованием функциональности "личного кабинета" поднадзорного субъекта в сети "Интернет" | 31 августа 2017 г. | Стандарт комплексной профилактики | С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 4. Обеспечено внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований. В 2017 году. В отношении не менее 15% видов контроля (надзора) обеспечено внедрение 1-го уровня Стандарта комплексной профилактики, в том числе внедрен механизм обучения (включая самообучение) подконтрольных субъектов, самостоятельного определения ими перечней предъявляемых к ним обязательных требований (самообследование на основе заполнения анкет и/или опросных листов), в том числе с использованием "Личного кабинета" в сети "Интернет", проверочных листов, содержащих обязательные требования В 2018 - 2020 годах. Обеспечено полное внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований |
| 4.1.1. | Проведено совещание с представителями Аналитического центра при Правительстве РФ, Общественно-делового совета и экспертной рабочей группы по определению на основании ведомственных паспортов перечня видов контроля (надзора), в отношении которых будет внедрен механизм обучения (включая самообучение) подконтрольных субъектов, самостоятельного определения ими перечней предъявляемых к ним обязательных требований (самообследование на основе заполнения анкет и/или опросных листов), в том числе с использованием "Личного кабинета" в сети "Интернет", проверочных листов, содержащих обязательные требования | 15 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 4.1.2. | В Проектный комитет направлены предложения об определении перечня видов контроля (надзора), в отношении которых будет внедрен механизм обучения (включая самообучение) подконтрольных субъектов, самостоятельного определения ими перечней предъявляемых к ним обязательных требований (самообследование на основе заполнения анкет и/или опросных листов), в том числе с использованием "Личного кабинета" в сети "Интернет", проверочных листов, содержащих обязательные требования | 22 марта 2017 г. | Предложения размещены в АИСПД | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 4.1.3. | Проектным комитетом определены виды контроля (надзора), в отношении которых будет внедрен механизм обучения (включая самообучение) подконтрольных субъектов, самостоятельного определения ими перечней предъявляемых к ним обязательных требований (самообследование на основе заполнения анкет и/или опросных листов), в том числе с использованием "Личного кабинета" в сети "Интернет", проверочных листов, содержащих обязательные требования | 31 марта 2017 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Е.В.Степкина, секретарь Проектного комитета | Проектный комитет |
| 4.2.1. | Одобрен механизм (формат) оценки достижения 1-го уровня Стандарта комплексной профилактики (разрабатывается и одобряется в качестве элемента Стандарта в рамках его подготовки) | 31 августа 2017 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Проектный комитет |
| 4.2.2. | Проведено пробное тестирование функционала "Личного кабинета" и иных сервисов, позволяющих обеспечить достижение 1-го уровня Стандарта комплексной профилактики | 15 сентября 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Отдельные федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.2.3. | Обеспечено внедрение механизма обучения подконтрольных субъектов, самостоятельного определения ими перечней предъявляемых к ним обязательных требований (достигнут 1-й уровень Стандарта комплексной профилактики), проведена самостоятельная оценка достижения 1-го уровня зрелости Стандарта комплексной профилактики | 6 ноября 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Отдельные федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.2.4. | Дано заключение Общественно-делового совета о достижении 1-го уровня зрелости Стандарта комплексной профилактики | 13 ноября 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 4.2.5. | Направлен сводный отчет о достижении 15% видов контроля (надзора) 1-го уровня Стандарта комплексной профилактики | 20 ноября 2017 г. | Сводный отчет размещен в АИСПД | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 4.2.6. | В отношении не менее 15% видов контроля (надзора) обеспечено внедрение 1-го уровня Стандарта комплексной профилактики, в том числе внедрен механизм обучения (включая самообучение) подконтрольных субъектов, самостоятельного определения ими перечней предъявляемых к ним обязательных требований (самообследование на основе заполнения анкет и/или опросных листов), в том числе с использованием "Личного кабинета" в сети "Интернет", проверочных листов, содержащих обязательные требования | 30 ноября 2017 г. | Обеспечено внедрение 1-го уровня Стандарта комплексной профилактики в отношении отдельных видов контроля (надзора) | С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| Мероприятия на 2018 - 2020 годы |
| 4.3. | По 25% видов контроля (надзора) внедрен 2-й уровень Стандарта комплексной профилактики, предполагающий дополнительно: - изменение на постоянной основе нормативного регулирования и управленческой практики по результатам профилактических мероприятий; - комплексную информатизацию профилактических мероприятий; - сопоставление с лучшими практиками, в том числе зарубежными; - создание полноценной системы обучения подконтрольных лиц, в том числе с использованием "on-line" курсов и иных подобных инструментов | 30 ноября 2018 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.4. | Внедрен 1-й уровень Стандарта комплексной профилактики по 75% видов контроля (надзора) | 31 декабря 2018 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.5. | По всем видам контроля (надзора) внедрен 1-й уровень Стандарта комплексной профилактики | 20 ноября 2019 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.6. | По 75% видов контроля (надзора) внедрен 2-й уровень Стандарта комплексной профилактики | 30 ноября 2019 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.7. | По всем видам контроля (надзора) внедрен 2-й уровень Стандарта комплексной профилактики | 30 ноября 2020 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 5. Проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением результатов публичных мероприятий в сети Интернет и механизмом "обратной связи" |
| 5.1. | Одобрены методические рекомендации по проведению публичных обсуждений с подконтрольными субъектами | 27 февраля 2017 г. | Методические рекомендации размещены в АИСПД | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 5.2.1. | МЧС России утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год | 20 марта 2017 г. | План-график размещен в АИСПД | В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 5.2.2. | ФАС России утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год | 20 марта 2017 г. | План-график размещен в АИСПД | Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.2.3. | ФНС России утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год | 20 марта 2017 г. | План-график размещен в АИСПД | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 5.2.4. | Россельхознадзором утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год | 20 марта 2017 г. | План-график размещен в АИСПД | Т.А.Балагула, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 5.2.5. | Роспотребнадзором утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год | 20 марта 2017 г. | План-график размещен в АИСПД | А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 5.2.6. | Росздравнадзором утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год | 20 марта 2017 г. | План-график размещен в АИСПД | А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 5.2.7. | Росприроднадзором утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год | 20 марта 2017 г. | План-график размещен в АИСПД | М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 5.2.8. | Ространснадзором утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год | 20 марта 2017 г. | План-график размещен в АИСПД | К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 5.2.9. | Рострудом утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год | 20 марта 2017 г. | План-график размещен в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
| 5.2.10. | Ростехнадзором утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год | 20 марта 2017 г. | План-график размещен в АИСПД | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 5.2.11. | ФТС России утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год | 20 марта 2017 г. | План-график размещен в АИСПД | Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России | Руководитель проекта |
| 5.2.12. | МВД России утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год | 20 марта 2017 г. | План-график размещен в АИСПД | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
| 5.3.1. | Разработан проект формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия | 27 марта 2017 г. | Проект формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещен в АИСПД | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 5.3.2. | Дано заключение экспертной рабочей группы на проект формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия | 7 апреля 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 5.3.3. | Подготовлена форма оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) (далее - форма оценки) | 21 апреля 2017 г. | Форма оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия (чек-лист и опросная таблица) размещена в АИСПД | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
|  | МЧС России проведена первая серия публичных мероприятий | 31 мая 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ФАС России проведена первая серия публичных мероприятий | 31 мая 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ФНС России проведена первая серия публичных мероприятий | 31 мая 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Россельхознадзором проведена первая серия публичных мероприятий | 31 мая 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | Т.А.Балагула, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
|  | Роспотребнадзором проведена первая серия публичных мероприятий | 31 мая 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребндзора | Руководитель проекта |
|  | Росздравнадзором проведена первая серия публичных мероприятий | 31 мая 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
|  | Росприроднадзором проведена первая серия публичных мероприятий | 31 мая 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
|  | Ространснадзором проведена первая серия публичных мероприятий | 31 мая 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
|  | Рострудом проведена первая серия публичных мероприятий | 31 мая 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
|  | Ростехнадзором проведена первая серия публичных мероприятий | 31 мая 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
|  | ФТС России проведена первая серия публичных мероприятий | 31 мая 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России | Руководитель проекта |
|  | МВД России проведена первая серия публичных мероприятий | 31 мая 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных МЧС России | 14 июня 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных ФАС России | 14 июня 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных ФНС России | 14 июня 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных ФТС России | 14 июня 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных Россельхознадзором | 14 июня 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных Роспотребнадзором | 14 июня 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных Росздравнадзором | 14 июня 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных Росприроднадзором | 14 июня 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных Рострудом | 14 июня 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных Ростехнадзором | 14 июня 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных Ространснадзором | 14 июня 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных МВД России | 14 июня 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 5.5.12. | Подготовлен сводный отчет о проведении первой серии публичных мероприятий | 23 июня 2017 г. | Сводный отчет размещен в АИСПД | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
|  | По итогам первой серии публичных мероприятий МЧС России доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 15 июля 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
|  | По итогам первой серии публичных мероприятий ФАС России доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 15 июля 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления ФАС России | Руководитель проекта |
|  | По итогам первой серии публичных мероприятий ФНС России доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 15 июля 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
|  | По итогам первой серии публичных мероприятий Россельхознадзором доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 15 июля 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | Т.А.Балагула, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
|  | По итогам первой серии публичных мероприятий Роспотребнадзором доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 15 июля 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
|  | По итогам первой серии публичных мероприятий Росздравнадзором доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 15 июля 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
|  | По итогам первой серии публичных мероприятий Росприроднадзором доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 15 июля 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
|  | По итогам первой серии публичных мероприятий Ространснадзор доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 15 июля 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
|  | По итогам первой серии публичных мероприятий Рострудом доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 15 июля 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
|  | По итогам первой серии публичных мероприятий Ростехнадзором доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 15 июля 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
|  | По итогам первой серии публичных мероприятий ФТС России доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 15 июля 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России | Руководитель проекта |
|  | По итогам первой серии публичных мероприятий МВД России доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 15 июля 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
|  | ФТС России проведена вторая серия публичных мероприятий | 31 августа 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России | Руководитель проекта |
|  | МЧС России проведена вторая серия публичных мероприятий | 31 августа 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ФАС России проведена вторая серия публичных мероприятий | 31 августа 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ФНС России проведена вторая серия публичных мероприятий | 31 августа 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Россельхознадзором проведена вторая серия публичных мероприятий | 31 августа 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | Т.А.Балагула, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
|  | Роспотребнадзором проведена вторая серия публичных мероприятий | 31 августа 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
|  | Росздравнадзором проведена вторая серия публичных мероприятий | 31 августа 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
|  | Росприроднадзором проведена вторая серия публичных мероприятий | 31 августа 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
|  | Ространснадзором проведена вторая серия публичных мероприятий | 31 августа 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
|  | Рострудом проведена вторая серия публичных мероприятий | 31 августа 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
|  | Ростехнадзором проведена вторая серия публичных мероприятий | 31 августа 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
|  | МВД России проведена вторая серия публичных мероприятий | 31 августа 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
| 5.8. | Одобрена методика определения рейтинга федеральных органов исполнительной власти - участников проекта по качеству проведения ими мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований (разрабатывается и одобряется в качестве элемента Стандарта, основана на оценке достижения соответствующего уровня Стандарта) | 31 августа 2017 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Е.В.Степкина, секретарь Проектного комитета | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных МЧС России | 12 сентября 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных ФАС России | 12 сентября 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных ФНС России | 12 сентября 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных ФТС России | 12 сентября 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных Россельхознадзором | 12 сентября 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных Роспотребнадзором | 12 сентября 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных Росздравнадзором | 12 сентября 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных Росприроднадзором | 12 сентября 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных Рострудом | 12 сентября 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных Ростехнадзором | 12 сентября 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных Ространснадзором | 12 сентября 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных МВД России |  | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Подготовлен сводный отчет о проведении второй серии публичных мероприятий | 21 сентября 2017 г. | Сводный отчет размещен в АИСПД | В.В.Тимошенко - специалист 1 разряда Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
|  | По итогам второй серии публичных мероприятий МЧС России доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 16 октября 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
|  | По итогам второй серии публичных мероприятий ФАС России доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 16 октября 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления ФАС России | Руководитель проекта |
|  | По итогам второй серии публичных мероприятий ФНС России доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 16 октября 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
|  | По итогам второй серии публичных мероприятий Россельхознадзором доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 16 октября 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | Т.А.Балагула, начальник Управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
|  | По итогам второй серии публичных мероприятий Роспотребнадзором доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 16 октября 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
|  | По итогам второй серии публичных мероприятий Росздравнадзором доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 16 октября 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора Росздравнадзора | Руководитель проекта |
|  | По итогам второй серии публичных мероприятий Росприроднадзором доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 16 октября 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
|  | По итогам второй серии публичных мероприятий Ространснадзором доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 16 октября 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
|  | По итогам второй серии публичных мероприятий Рострудом доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 16 октября 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
|  | По итогам второй серии публичных мероприятий Ростехнадзором доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 16 октября 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
|  | По итогам второй серии публичных мероприятий ФТС России доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 16 октября 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России | Руководитель проекта |
|  | По итогам второй серии публичных мероприятий МВД России доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований | 16 октября 2017 г. | Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
|  | МЧС России проведена третья серия публичных мероприятий | 30 ноября 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
|  | ФАС России проведена третья серия публичных мероприятий | 30 ноября 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления ФАС России | Руководитель проекта |
|  | ФНС России проведена третья серия публичных мероприятий | 30 ноября 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Россельхознадзор проведена третья серия публичных мероприятий | 30 ноября 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | Т.А.Балагула, начальник Управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
|  | Роспотребнадзором проведена третья серия публичных мероприятий | 30 ноября 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
|  | Росздравнадзоромр проведена третья серия публичных мероприятий | 30 ноября 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
|  | Росприроднадзором проведена третья серия публичных мероприятий | 30 ноября 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
|  | Ространснадзором проведена третья серия публичных мероприятий | 30 ноября 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
|  | Рострудом проведена третья серия публичных мероприятий | 30 ноября 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления Роструда | Руководитель проекта |
|  | Ростехнадзором проведена третья серия публичных мероприятий | 30 ноября 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора | Руководитель проекта |
|  | ФТС России проведена третья серия публичных мероприятий | 30 ноября 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России | Руководитель проекта |
|  | МВД России проведена третья серия публичных мероприятий | 30 ноября 2017 г. | Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД | Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России | Руководитель проекта |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных МЧС России | 11 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных ФАС России | 11 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных ФНС России | 11 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных ФТС России | 11 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных Россельхознадзором | 11 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных Роспотребнадзором | 11 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных Росздравнадзором | 11 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных Росприроднадзором | 11 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных Рострудом | 11 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных Ростехнадзором | 11 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных Ространснадзором | 11 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных МВД России | 11 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | Шохин А.Н., Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
|  | Проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением результатов публичных мероприятий в сети Интернет и механизмом "обратной связи" | 20 декабря 2017 г. | Сводный отчет размещен в АИСПД | С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 5.13. | Составлен рейтинг федеральных органов исполнительной власти - участников проекта по качеству проведения ими мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований в 2017 году, обобщены лучшие практики и даны рекомендации по совершенствованию профилактической работы | 31 января 2018 г. | Доклад размещен в АИСПД | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |

2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

Бюджет приоритетного проекта будет исчисляться исходя из бюджета приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности". В 2017 - 2019 гг. бюджет приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" составит 150 млн. руб. ежегодно. Первоочередное финансовое обеспечение приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований в соответствующих федеральных органах исполнительной власти и может быть пересмотрено и дополнено по итогам проработки с Минфином России в период 
2017 - 2019 гг., и включает выделение 150 млн. рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с основным видом деятельности АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации".

Дополнительное финансирование не предусмотрено

3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

Определяется Сводным планом приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности".

4. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Доля видов контроля (надзора), по которым проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, в том числе результатов проведенных контрольно-надзорных мероприятий, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением результатов публичных мероприятий в сети Интернет и механизмом "обратной связи" | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Доля видов контроля (надзора), по которым опубликован годовой доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Доля видов контроля (надзора), по которым опубликован годовой доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Доля видов контроля (надзора), по которым внедрен 1-й уровень Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований | 0% | 15% | 75% | 100% | 100% |
| 5. | Доля видов контроля (надзора), по которым внедрен 2-й уровень Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований | 0% | 0% | 25% | 75% | 100% |

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

| Основные категории изменений | Рабочие органы проекта по направлениям работ проекта | ЦКПУ | РП | ФЗ | Экспертная группа | ФПО | ПК | Президиум Совета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение показателей и результатов проекта |
| Результаты проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | У |  |
| Показатели проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | У |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) |
| Паспорт проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | У |
| Сводный план | ПЗ | Э | С | С |  | С | У |  |
| Рабочий план | ПЗ |  | С/У |  |  |  |  |  |

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель проекта | Шипов С.В. | Заместитель Министра Российской Федерации | Осуществление общего руководства над проектом | Орешкин М.С. Министр экономического развития Российской Федерации |
| 2. | Администратор проекта | Лебедев А.О. | начальник отдела защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при проведении государственного контроля и лицензирования Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации | Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту | Саладников В.В. заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России |
| 3. | Помощник администратора проекта | Тимошенко В.В. | Специалист 1-го разряда Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту | Лебедев А.О., начальник отдела защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при проведении государственного контроля и лицензирования Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России |
| Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований |
| 1. | Руководитель рабочего органа | Шипов С.В. | Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Осуществление общего руководства над проектом | Орешкин М.С. Министр экономического развития Российской Федерации |
| 2. | Участник от Росприроднадзора | М.В.Оводков | Начальник управления Росприроднадзора | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Росприроднадзором | Р.Ф.Низамов, заместитель руководителя |
| 3. | Участник от Ространснадзора | К.С.Столповицкий | Начальник управления | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Ространснадзором | А.Ч.Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора |
| 4. | Участник от ФТС России | Е.Е.Андрианова | начальник отдела Главного управления ФТС России | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых ФТС России | Р.В.Давыдов, заместитель руководителя ФТС России |
| 5. | Участник от Роспотребнадзора | А.Д.Поляков | Начальник управления Роспотребнадзора | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Роспотребнадзором | М.С.Орлов, статс-секретарь - заместитель руководителя Роспотребнадзора |
| 6. | Участник от Россельхознадзора | Т.В.Балагула | Начальник управления Россельхознадзора | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Россельхознадзором | Н.А.Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора |
| 7. | Участник от ФАС России | Д.П.Силкова | Заместитель начальника управления ФАС России | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых ФАС России | И.В.Кашунина, начальник управления ФАС России |
| 8. | Участник от Ростехнадзора | Е.В.Емельяненко | Заместитель начальника Управления Ростехнадзора | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Ростехнадзором | А.Л.Рыбас, статс-секретарь - заместитель руководителя Ростехнадзора |
| 9. | Участник от МВД России | Л.В.Ребриков | Начальник отдела Главного управления МВД России | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых МВД России | В.В.Швецов, Первый заместитель начальника Главного управления МВД России |
| 10. | Участник от ФНС России | А.В.Егоричев | Начальник управления ФНС России | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых ФНС России | Д.В.Егоров, заместитель руководителя ФНС России |
| 11. | Участник от Роструда | О.В.Украинский | Начальник управления Роструда | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Рострудом | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда |
| 12. | Участник от МЧС России | В.Д.Зобков | Заместитель начальника отдела Департамента МЧС России | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых МЧС России | С.А.Кададов, директор департамента МЧС России |
| 13. | Участник от Росздравнадзора | А.Н.Шаронов | Начальник управления Росздравнадзора | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Росздравнадзором | М.А.Мурашко, руководитель Росздравнадзора |

4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Функциональному заказчику | Ежемесячно | Письменный отчет, |
|  |  |  |  |  | электронная почта, |
|  |  |  |  |  | АИС ПД |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно | Электронная почта |
| 3. | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта | Не позже сроков графиков и контрольных точек | Электронная почта, |
|  |  |  |  |  | АИС ПД |
| 4. | Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей | Телефонная связь, |
|  |  |  |  |  | Электронная почта, |
|  |  |  |  |  | АИС ПД |
| 5. | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
| 6. | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | За 3 дня до даты совещания | Телефонная связь, |
|  |  |  |  |  | электронная почта |
| 7. | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, |
|  |  |  |  |  | электронная почта |

4.5. Управление рисками приоритетного проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подход органов государственного контроля (надзора) к проведению профилактической работы как несвойственной (неосновной) функции или функции, противоречащей иным функциям (задачам) ведомства (например, увеличению общей суммы наложенных административных штрафов и иных взысканий) и, как следствие, формальное отношение к проведению профилактических мероприятий | Недостаток внимания профилактической работе скажется на ее качестве, а также реальном (а не декларируемом) отношении к подконтрольным субъектам | Четкая увязка с другими проектами программы (в частности, с точки зрения обучения и верной мотивации персонала; изменения показателей эффективности и результативности ведомства и т.д.); Регулярный мониторинг хода исполнения проекта с принятым по его итогам мер как стимулирующего характера, так и мер ответственности. | 6 | 6 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетной программы |
| 2. | Органы прокуратуры и иные органы, контролирующие деятельность органов государственного контроля (надзора), а также подконтрольных лиц, могут давать иное толкование содержания обязательных требований, что в значительной мере обесценивает работу органа контроля (надзора) по разъяснению положений законодательства | Подконтрольные лица и органы контроля (надзора) не могут полагаться на то, что следование руководствам по соблюдению обязательных требований будет гарантировать их правомерное поведение и непривлечение к ответственности при проверках со стороны органов прокуратуры и иных правоохранительных органов | Предусмотреть возможность участия соответствующих контролирующих органов в разъяснении обязательных требований, проведении публичных мероприятий; Законодательное закрепление возможности органам власти давать официальные разъяснения обязательных требований (с последующим закреплением в положениях о них). | 8 | 6 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетной программы |
| 3. | Отсутствие легальной возможности у органов государственного контроля (надзора) и (или) у органов, осуществляющих нормативное регулирование в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), давать официальные разъяснения обязательных требований и, как следствие, обесценивание руководств по соблюдению обязательных требований как одного из элементов профилактической работы | Обесценивание профилактической мероприятий в части разработки руководств по соблюдению обязательных требований | Предусмотреть возможность участия соответствующих контролирующих органов в разъяснении обязательных требований, проведении публичных мероприятий; Законодательное закрепление возможности органам власти давать официальные разъяснения обязательных требований (с последующим закреплением в положениях о них). | 8 | 6 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетной программы |

4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реализации возможности | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление достижением возможности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение уровня безопасности (защиты) охраняемых законом ценностей, повышение уровня (качества) жизни граждан | Повышение уровня безопасности (защиты) охраняемых законом ценностей, повышение уровня (качества) жизни граждан вследствие обеспечения соблюдения субъектами предпринимательской деятельности обязательных требований, как следствие, результаты деятельности подконтрольных субъектов в меньшей степени наносят урон уровню безопасности (защиты) охраняемых законом ценностей | Реализация мероприятий приоритетного проекта, распространение его мероприятий на все виды контроля (надзора), в том числе на региональный и муниципальный уровни публичной власти | 5 | 4 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетной программы |
| 2. | Улучшение макроэкономических показателей, повышение инвестиционной привлекательности страны | Улучшение макроэкономических показателей, повышение инвестиционной привлекательности страны вследствие развития предпринимательской инициативы в стране, снижения издержек бизнеса от мероприятий по контролю, повышения уровня безопасности (защиты) охраняемых законом ценностей | Реализация мероприятий приоритетного проекта, распространение его мероприятий на все виды контроля (надзора), в том числе на региональный и муниципальный уровни публичной власти | 5 | 4 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетной программы |

____________

# Footnotes

Доклады готовятся на основании Методических рекомендаций по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, одобренные Протоколом заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 18 августа 2016 г. № 6.

Организация подготовки доклада осуществляется с учетом Методических рекомендаций по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, одобренные Протоколом заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций  федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 18 августа 2016 г. № 6.

Будет уточнено при обновлении сводного плана к 30 июня 2017 г.

Будет уточнено при обновлении сводного плана к 30 июня 2017 г.

Будет уточнено при обновлении сводного плана на 2018 г.

В случае наличия на данном этапе технической возможности размещения в АИСПД.