УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

проектного комитета

от 21 февраля 2017 г. № 13(2)

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

"Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности"

| Руководитель проекта | Шипов С.В. - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации |
| --- | --- |
| Администратор проекта | Лебедев А.О. - начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации |
| Разработчик сводного плана | Лебедев А.О. - начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации |

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 0.1. | Утвержден паспорт проекта | 27 января 2017 г. | Паспорт проекта | Руководитель проекта | Проектный комитет |
| 0.2. | Сформирован и утвержден состав рабочего органа проекта (проектной группы) | 27 февраля 2017 г. | Решением руководителя проекта утвержден состав рабочего органа проекта (проектной группы) | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 0.3. | Проведена первая стратегическая (проектная) сессия с участием федеральных органов исполнительной власти - участников проекта, представителей экспертного сообщества | 30 апреля 2017 г. | Отчет о проведении сессии | В.В.Тимошенко, специалист 1 разряда Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 0.4. | Проведена вторая стратегическая (проектная) сессия с участием федеральных органов исполнительной власти - участников проекта, представителей экспертного сообщества | 31 июля 2017 г. | Отчет о проведении сессии | В.В.Тимошенко, специалист 1 разряда Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 0.5. | Проведена третья стратегическая (проектная) сессия с участием федеральных органов исполнительной власти - участников проекта, представителей экспертного сообщества | 30 сентября 2017 г. | Отчет о проведении сессии | В.В.Тимошенко, специалист 1 разряда Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 0.6. | Проведена четвертая стратегическая (проектная) сессия с участием федеральных органов исполнительной власти - участников проекта, представителей экспертного сообщества | 30 ноября 2017 г. | Отчет о проведении сессии | В.В.Тимошенко, специалист 1 разряда Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 0.7. | Утвержден сводный план проекта | 21 февраля 2017 г. | Сводный план проекта | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Проектный комитет |
| 0.8. | Обновлен сводный план проекта на 2017 год | 30 июня 2017 г. | Сводный план проекта | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Проектный комитет |
| 0.9. | Обновлен сводный план проекта | 20 декабря 2017 г. | Сводный план проекта | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Проектный комитет |
| 1. Утверждена Базовая модель определения категории риска (класса опасности): реалистичная оценка вероятности причинения вреда, тяжесть последствий, основная доля ущерба приходится на объекты с высокими категориями риска (далее - Базовая модель) |
| 1.1. | Подготовлен проект Базовой модели | 10 марта 2017 г. | Проект Базовой модели размещен в АИСПД | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 1.2. | Получено заключение общественно-делового совета на проект Базовой модели | 16 марта 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 1.3. | Получено заключение экспертной рабочей группы на проект Базовой модели | 16 марта 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 1.4. | Доработанная Базовая модель внесена на рассмотрение Проектного комитета | 24 марта 2017 г. | Базовая модель | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 1.5. | Утверждена Базовая модель определения категории риска (класса опасности): реалистичная оценка вероятности причинения вреда, тяжесть последствий, основная доля ущерба приходится на объекты с высокими категориями риска | 31 марта 2017 г. | Базовая модель категории риска | С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 1.6. | Роспотребнадзором на основании Базовой модели проведена оценка утвержденных критериев риска и категорий риска по пилотным проектам (в сфере санитарно-эпидемиологического надзора) | 15 апреля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 1.7. | МЧС России на основании Базовой модели проведена оценка утвержденных критериев риска и категорий риска по пилотным проектам (в сфере пожарного надзора) | 15 апреля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 1.8. | Рострудом на основании Базовой модели проведена оценка утвержденных критериев риска и категорий риска (контроля за соблюдением трудового законодательства) | 15 апреля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда | Руководитель проекта |
| 1.9. | Дано заключение Общественно-делового совета о соответствии критериев риска и категорий риска в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, пожарного надзора, контроля за соблюдением трудового законодательства Базовой модели | 20 апреля 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 1.10. | Дано заключение экспертной рабочей группы о соответствии критериев риска и категорий риска в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, пожарного надзора, контроля за соблюдением трудового законодательства Базовой модели | 20 апреля 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 1.11. | Результаты оценки соответствия критериев риска и категорий риска в сфере санитарно-эпидемиологического надзора и пожарного надзора, контроля за соблюдением трудового законодательства Базовой модели рассмотрены на заседании Проектного комитета, принято решение об их соответствии (несоответствии) Базовой модели | 30 апреля 2017 г. | Протокол заседания Проектного комитета | Е.В.Степкина, секретарь Проектного комитета | Руководитель проекта |
| 2. Обеспечено принятие нормативных правовых актов, внедряющих риск-ориентированный подход |
| 2.1. | Принято постановление Правительства Российской Федерации, расширяющее перечень видов контроля, осуществляемых с применением риск-ориентированного подхода | 10 марта 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Проектный комитет |
| 2.2.1. | МЧС России представлены предложения по установлению критериев и категорий риска по видам контроля (надзора) со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям | 10 февраля 2017 г. | Предложения по установлению критериев и категорий риска | А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 2.2.2. | ФАС России представлены предложения по установлению критериев и категорий риска по видам контроля (надзора) со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям | 10 февраля 2017 г. | Предложения по установлению критериев и категорий риска | А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.2.3. | ФНС России (по согласованию с Минфином России) представлены предложения по применению риск-ориентированного подхода по налоговому контролю и установлению критериев и категорий риска по другим видам контроля (надзора) со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям | 10 февраля 2017 г. | Предложения по установлению критериев и категорий риска | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 2.2.4. | ФТС России (по согласованию с Минфином России) представлены предложения по применению риск-ориентированного подхода по таможенному контролю | 10 февраля 2017 г. | Предложения по применению риск-ориентированного подхода | А.А.Титов, начальник отдела Аналитического управления ФТС России | Руководитель проекта |
| 2.2.5. | Россельхознадзором (по согласованию с Минсельхозом России) представлены предложения по установлению критериев и категорий риска со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям | 10 февраля 2017 г. | Предложения по установлению критериев и категорий риска | Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 2.2.6. | Роспотребнадзором представлены предложения по установлению критериев и категорий риска со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям | 10 февраля 2017 г. | Предложения по установлению критериев и категорий риска | О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 2.2.7. | Росздравнадзором (по согласованию с Минздравом России) представлены предложения по установлению критериев и категорий риска со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям | 10 февраля 2017 г. | Предложения по установлению критериев и категорий риска | И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 2.2.8. | Росприроднадзором (по согласованию с Минприроды России) представлены предложения по установлению критериев и категорий риска со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям | 10 февраля 2017 г. | Предложения по установлению критериев и категорий риска | М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 2.2.9. | Ространснадзором (по согласованию с Минтрансом России) представлены предложения по установлению критериев и категорий риска со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям | 10 февраля 2017 г. | Предложения по установлению критериев и категорий риска | К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 2.2.10. | Ростехнадзором представлены предложения по установлению критериев и категорий риска со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям | 10 февраля 2017 г. | Предложения по установлению критериев и категорий риска | О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 2.2.11. | МВД России представлены предложения по установлению критериев и категорий риска со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям | 27 февраля 2017 г. | Предложения по установлению критериев и категорий риска | Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России | Руководитель проекта |
| 2.3.1. | Проведено с Россельхознадзором совещание по установлению категорий и критериев риска по видам контроля (надзора) | 1 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 2.3.2. | Проведено с Росприроднадзором совещание по установлению категорий и критериев риска по видам контроля (надзора) | 2 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 2.3.3. | Проведено с Росздравнадзором совещание по установлению категорий и критериев риска по видам контроля (надзора) | 3 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 2.3.4. | Проведено с Роспотребнадзором совещание по установлению категорий и критериев риска по видам контроля (надзора) | 6 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 2.3.5. | Проведено с Ространснадзором совещание по установлению категорий и критериев риска по виду контроля (надзора) | 7 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | К.С.Столповицкий, начальник Управления Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 2.3.6. | Проведено с Ростехнадзором совещание по установлению категорий и критериев риска по видам контроля (надзора) | 9 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 2.3.7. | Проведено с МЧС России совещание по установлению категорий и критериев риска по виду контроля (надзора) | 10 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 2.3.8. | Проведено с ФАС России совещание по установлению категорий и критериев риска по видам контроля (надзора) | 13 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.В.Молчанов, начальник управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.3.9. | Проведено с ФНС России совещание по применению риск-ориентированного подхода по таможенному контролю | 14 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 2.3.10. | Проведено с ФТС России совещание по применению риск-ориентированного подхода по таможенному контролю | 14 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.А.Титов, начальник отдела Аналитического управления ФТС России | Руководитель проекта |
| 2.3.11. | Проведено с МВД России совещание по установлению категорий и критериев риска по виду контроля (надзора) | 14 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России | Руководитель проекта |
| 2.4.1. | Россельхознадзором (по согласованию с Минсельхозом России) подготовлены предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по видам контроля (надзора) | 9 марта 2017 г. | Предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации размещены в АИСПД | Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 2.4.2. | Росприроднадзором (по согласованию с Минприроды России) подготовлены предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по виду контроля (надзора) | 10 марта 2017 г. | Предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации размещены в АИСПД | М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 2.4.3. | Росздравнадзором (по согласованию с Минздравом России) подготовлены предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по видам контроля (надзора) | 10 марта 2017 г. | Предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации размещены в АИСПД | И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 2.4.4. | Роспотребнадзором подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по виду контроля (надзора) | 13 марта 2017 г. | Проект постановления Правительства Российской Федерации размещен в АИСПД | О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 2.4.5. | Ространснадзором (по согласованию с Минтрансом России) подготовлены предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по видам контроля (надзора) | 14 марта 2017 г. | Предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации размещены в АИСПД | К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 2.4.6. | Ростехнадзором (по согласованию с Минстроем России, Минэкономразвития России, при необходимости) подготовлены предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по видам контроля (надзора) | 15 марта 2017 г. | Предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации размещены в АИСПД | О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 2.4.7. | МЧС России подготовлены проекты постановлений Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по видам контроля (надзора) | 16 марта 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации размещены в АИСПД | А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 2.4.8. | ФАС России подготовлены проекты постановлений Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по видам контроля (надзора) | 17 марта 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации размещены в АИСПД | А.В.Молчанов, начальник Управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.4.9. | МВД России подготовлены проекты постановлений Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по видам контроля (надзора) | 17 марта 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации размещены в АИСПД | Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России | Руководитель проекта |
| 2.4.10. | ФТС России (по согласованию с Минфином России) направлены в Проектный комитет предложения по порядку реализации мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода, в том числе в части установления категорий и критериев риска в отношении таможенного контроля с учетом особенностей регулирования таможенного дела на уровне ЕАЭС и отраслевым законодательством | 28 марта 2017 г. | Предложения по порядку реализации мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода размещены в АИСПД | А.А.Титов, начальник отдела Аналитического управления ФТС России | Руководитель проекта |
| 2.4.11. | ФНС России (по согласованию с Минфином России) направлены в Проектный комитет предложения по порядку реализации мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода в части налогового контроля и контроля за применением контрольно-кассовой техники, в том числе в части установления категорий и критериев риска в отношении видов контроля (надзора), осуществляемых ФНС России, с учетом особенностей регулирования этих вопросов отраслевым законодательством | 28 марта 2017 г. | Предложения по порядку реализации мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода размещены в АИСПД | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 2.5.1. | Получено заключение общественно-делового совета на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Россельхознадзора | 20 марта 2017 г. | Заключение общественно-делового совета | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.2. | Получено заключение экспертной рабочей группы на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Россельхознадзора | 20 марта 2017 г. | Заключение экспертной рабочей группы | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 2.5.3. | Получено заключение общественно-делового совета на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Росприроднадзора | 20 марта 2017 г. | Заключение общественно-делового совета | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.4. | Получено заключение экспертной рабочей группы на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Росприроднадзора | 20 марта 2017 г. | Заключение экспертной рабочей группы | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 2.5.5. | Получено заключение общественно-делового совета на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Росздравнадзора | 20 марта 2017 г. | Заключение общественно-делового совета | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.6. | Получено заключение экспертной рабочей группы на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Росздравнадзора | 20 марта 2017 г. | Заключение экспертной рабочей группы | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 2.5.7. | Получено заключение общественно-делового совета на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Роспотребнадзора | 20 марта 2017 г. | Заключение общественно-делового совета | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.8. | Получено заключение экспертной рабочей группы на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Роспотребнадзора | 20 марта 2017 г. | Заключение экспертной рабочей группы | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 2.5.9. | Получено заключение общественно-делового совета на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Ространснадзора | 20 марта 2017 г. | Заключение общественно-делового совета | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.10. | Получено заключение экспертной рабочей группы на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Ространснадзора | 20 марта 2017 г. | Заключение экспертной рабочей группы | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 2.5.11. | Получено заключение общественно-делового совета на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Ростехнадзора | 20 марта 2017 г. | Заключение общественно-делового совета | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.12. | Получено заключение экспертной рабочей группы на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для соответствующих видов контроля (надзора) (в части видов контроля (надзора), осуществляемых Ростехнадзором) | 20 марта 2017 г. | Заключение экспертной рабочей группы | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 2.5.13. | Получено заключение общественно-делового совета на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) МЧС России | 20 марта 2017 г. | Заключение общественно-делового совета | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.14. | Получено заключение экспертной рабочей группы на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) МЧС России | 20 марта 2017 г. | Заключение экспертной рабочей группы | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 2.5.15. | Получено заключение общественно-делового совета на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) ФАС России | 20 марта 2017 г. | Заключение общественно-делового совета | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.16. | Получено заключение экспертной рабочей группы на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) ФАС России | 20 марта 2017 г. | Заключение экспертной рабочей группы | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 2.5.17. | Получено заключение общественно-делового совета на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) МВД России | 20 марта 2017 г. | Заключение общественно-делового совета | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.18. | Получено заключение экспертной рабочей группы на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) МВД России | 20 марта 2017 г. | Заключение экспертной рабочей группы | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 2.5.19. | Получено заключение общественно-делового совета на предложения по порядку реализации мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода в части налогового контроля, контроля за применением контрольно-кассовой техники ФНС России | 7 апреля 2017 г. | Заключение общественно-делового совета | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.20. | Получено заключение экспертной рабочей группы на предложения по порядку реализации мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода в части налогового контроля, контроля за применением контрольно-кассовой техники ФНС России | 7 апреля 2017 г. | Заключение экспертной рабочей группы | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 5.2.21. | Дано заключение общественно-делового совета на предложения по порядку реализации мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода в части таможенного контроля ФТС России | 7 апреля 2017 г. | Заключение общественно-делового совета | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 2.5.22. | Дано заключение экспертной рабочей группы на предложения по порядку реализации мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода в части таможенного контроля ФТС России | 7 апреля 2017 г. | Заключение экспертной рабочей группы | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 2.6.1. | Проектным комитетом рассмотрены и приняты решения касательно предложений о порядке реализации мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода при осуществлении налогового контроля, контроля за применением контрольно-кассовой техники ФНС России | 25 апреля 2017 г. | Протокол заседания Проектного комитета | Е.В.Степкина, секретарь Проектного комитета | Проектный комитет |
| 2.6.2. | Проектным комитетом рассмотрены и приняты решения касательно предложений о порядке реализации мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода при осуществлении таможенного контроля ФТС России | 25 апреля 2017 г. | Протокол заседания Проектного комитета | Е.В.Степкина, секретарь Проектного комитета | Проектный комитет |
| 2.7.1. | Проведено с Россельхознадзором совещание по доработке проектов постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих критерии и категории риска по видам контроля (надзора), с участием представителей Минсельхоза России, ЭРГ, ОДС | 23 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 2.7.2. | Проведено рабочее совещание с Росприроднадзором по доработке проектов постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих критерии и категории риска по видам контроля (надзора), с участием представителей Минприроды России, ЭС, ОДС | 24 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 2.7.3. | Проведено с Роспотребнадзором совещание по доработке проекта постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающего критерии и категории риска по виду контроля (надзора), с участием представителей ЭС, ОДС | 27 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 2.7.4. | Проведено с Росздравнадзором совещание по доработке проектов постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих критерии и категории риска по видам контроля (надзора), с участием представителей Минздрава России, ЭС, ОДС | 28 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 2.7.5. | Проведено с Ространснадзором совещание по доработке проектов постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих критерии и категории риска по видам контроля (надзора), с участием представителей Минтранса России, ЭС, ОДС | 29 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 2.7.6. | Проведено с Ростехнадзором совещание по доработке проектов постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих критерии и категории риска по видам контроля (надзора), с участием представителей Минстроя России, Минэнерго России (при необходимости), ЭС, ОДС | 30 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 2.7.7. | Проведено с МЧС России совещание по доработке проектов постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих критерии и категории риска, для вида контроля (надзора), с участием представителей ЭС, ОДС | 31 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 2.7.8. | Проведено с ФАС России совещание по доработке проектов постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих критерии и категории риска по видам контроля (надзора), с участием представителей ЭС, ОДС | 31 марта 2017 г. | Отчет руководителю проекта | А.В.Молчанов, начальник Управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.7.10. | Проведено с МВД России совещание по доработке проектов постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих критерии и категории риска по видам контроля (надзора), с участием представителей ЭС, ОДС | 04 апреля 2017 г. | Отчет руководителю проекта | Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России | Руководитель проекта |
| 2.8.1. | МЧС России проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлены для получения заключения Минюста России | 10 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минюст России, размещены в АИСПД | А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 2.8.2. | ФАС России проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлены для получения заключения Минюста России | 10 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минюст России, размещены в АИСПД | А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 2.8.3. | Минсельхозом России проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлены для получения заключения Минюста России | 10 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минюст России, размещены в АИСПД | Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 2.8.4. | Минздравом России проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлен для получения заключения Минюста России | 10 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минюст России, размещены в АИСПД | И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 2.8.5. | Минприроды России проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлены для получения заключения Минюста России | 10 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минюст России, размещены в АИСПД | М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 2.8.6. | Роспотребнадзором проект постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающего критерии и категории риска по виду контроля (надзора), направлен для получения заключения Минюста России | 10 апреля 2017 г. | Проект постановления Правительства Российской Федерации направлен в Минюст России, размещен в АИСПД | О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 2.8.7. | Минтрансом России проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлены для получения заключения Минюста России | 14 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минюст России, размещены в АИСПД | К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 2.8.8. | Минэкономразвития России проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлены для получения заключения Минюста России (в части государственного контроля (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности) | 14 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минюст России, размещены в АИСПД | Я.В.Мандрон, директор департамента Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 2.8.9 | Ростехнадзором проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлены для получения заключения Минюста России | 14 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минюст России, размещены в АИСПД | О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 2.8.10. | МВД России проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлены для получения заключения Минюста России | 14 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минюст России, размещены в АИСПД | Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России | Руководитель проекта |
| 2.9.1. | Получены заключения Минюста России на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска (в части видов контроля (надзора), осуществляемых Росздравнадзором) | 25 апреля 2017 г. | Заключение Минюста России | М.Л.Гальперин, заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Проектный комитет |
| 2.9.2. | Получены заключения Минюста России на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска (в части видов контроля (надзора), осуществляемых МЧС России) | 25 апреля 2017 г. | Заключение Минюста России | М.Л.Гальперин, заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Проектный комитет |
| 2.9.3. | Получены заключения Минюста России на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска (в части видов контроля (надзора), осуществляемых ФАС России) | 25 апреля 2017 г. | Заключение Минюста России | М.Л.Гальперин, заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Проектный комитет |
| 2.9.4. | Получены заключения Минюста России на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска (в части видов контроля (надзора), осуществляемых Россельхознадзором) | 25 апреля 2017 г. | Заключение Минюста России | М.Л.Гальперин, заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Проектный комитет |
| 2.9.5. | Получены заключения Минюста России на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска (в части видов контроля (надзора), осуществляемых Росприроднадзором) | 25 апреля 2017 г. | Заключение Минюста России | М.Л.Гальперин, заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Проектный комитет |
| 2.9.6. | Получены заключения Минюста России на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска (в части видов контроля (надзора), осуществляемых Ростехнадзором) | 25 апреля 2017 г. | Заключение Минюста России | М.Л.Гальперин, заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Проектный комитет |
| 2.9.7. | Получено заключение Минюста России на проект постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающего критерии и категории риска (в части видов контроля (надзора), осуществляемых Роспотребнадзором) | 25 апреля 2017 г. | Заключение Минюста России | М.Л.Гальперин, заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Проектный комитет |
| 2.9.8. | Получены заключения Минюста России на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска (в части видов контроля (надзора), осуществляемых Ространснадзором) | 25 апреля 2017 г. | Заключение Минюста России | М.Л.Гальперин, заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Проектный комитет |
| 2.9.10. | Получены заключения Минюста России на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска (в части видов контроля (надзора), осуществляемых МВД России) | 25 апреля 2017 г. | Заключение Минюста России | М.Л.Гальперин, заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Проектный комитет |
| 2.10.1. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска, внесены МЧС России на рассмотрение Проектного комитета | 28 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Проектный комитет, размещены в АИСПД | О.В.Баженов, заместитель Министра МЧС России | Проектный комитет |
| 2.10.2. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска, внесены ФАС России на рассмотрение Проектного комитета | 28 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Проектный комитет, размещены в АИСПД | С.А.Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России | Проектный комитет |
| 2.10.3. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска, внесены Минсельхозом России на рассмотрение Проектного комитета | 28 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Проектный комитет, размещены в АИСПД | И.В.Лебедев, заместитель Министра Минсельхоза России | Проектный комитет |
| 2.10.4. | Проект постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающего категории и критерии риска, внесен Роспотребнадзором на рассмотрение Проектного комитета | 28 апреля 2017 г. | Проект постановления Правительства Российской Федерации направлен в Проектный комитет, размещен в АИСПД | М.С.Орлов, статс-секретарь - заместитель руководителя Роспотребнадзора | Проектный комитет |
| 2.10.5. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска, внесены Минздравом России на рассмотрение Проектного комитета | 28 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Проектный комитет, размещены в АИСПД | И.Н.Каграманян, первый заместитель Министра Минздрава России | Проектный комитет |
| 2.10.6. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска, внесены Минприроды России на рассмотрение Проектного комитета | 28 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Проектный комитет, размещены в АИСПД | С.Е.Донской, Министр Минприроды России | Проектный комитет |
| 2.10.7. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска, внесены Минтрансом России на рассмотрение Проектного комитета | 28 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Проектный комитет, размещены в АИСПД | С.А.Аристов, статс-секретарь-заместитель Министра Минтранса России | Проектный комитет |
| 2.10.8. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска, внесены Ростехнадзором на рассмотрение Проектного комитета | 28 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Проектный комитет, размещены в АИСПД | А.Л.Рыбас, статс-секретарь-заместитель руководителя Ростехнадзора | Проектный комитет |
| 2.10.9. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска, внесены Минэнерго России на рассмотрение Проектного комитета (в части государственного энергетического надзора) | 28 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Проектный комитет, размещены в АИСПД | Ю.П.Сентюрин, статс-секретарь - заместитель Министра энергетики Российской Федерации (по согласованию) | Проектный комитет |
| 2.10.10. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска, внесены Минэкономразвития России на рассмотрение Проектного комитета (в части государственного контроля (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности) | 28 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Проектный комитет, размещены в АИСПД | Я.В.Мандрон, директор департамента Минэкономразвития России | Проектный комитет |
| 2.10.11. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска, внесены МВД России на рассмотрение Проектного комитета | 28 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Проектный комитет, размещены в АИСПД | И.Н.Зубов, статс-секретарь-заместитель Министра МВД России | Проектный комитет |
| 2.11. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска по видам контроля (надзора), рассмотрены и одобрены на заседании Проектного комитета | 18 мая 2017 г. | Протокол заседания Проектного комитета | Е.В.Степкина, секретарь Проектного комитета | Проектный комитет |
| 2.12.1. | Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска по видам контроля (надзора), осуществляемым Росздравнадзором | 31 мая 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | М.А.Мурашко, руководитель Росздравнадзора | Проектный комитет |
| 2.12.2. | Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска по видам контроля (надзора), осуществляемым МЧС России | 31 мая 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | О.В.Баженов, заместитель Министра МЧС России | Проектный комитет |
| 2.12.3. | Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска по видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России | 31 мая 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | С.А.Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России | Проектный комитет |
| 2.12.4. | Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска по видам контроля (надзора), осуществляемым Роспотребнадзором | 31 мая 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | М.С.Орлов, статс-секретарь-заместитель руководителя Роспотребнадзора | Проектный комитет |
| 2.12.5. | Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска по видам контроля (надзора), осуществляемым Ространснадзором | 31 мая 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | А.Ч.Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора | Проектный комитет |
| 2.12.6. | Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска по видам контроля (надзора), осуществляемым Росприроднадзором | 31 мая 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | Р.Ф.Низамов, заместитель руководителя Росприроднадзора | Проектный комитет |
| 2.12.7. | Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска, осуществляемым Россельхознадзором | 31 мая 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | Н.А.Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора | Проектный комитет |
| 2.12.8. | Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска по видам контроля (надзора), осуществляемым Ростехнадзором | 31 мая 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | А.Л.Рыбас, статс-секретарь-заместитель руководителя Ростехнадзора | Проектный комитет |
| 2.12.9. | Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска по видам контроля (надзора), осуществляемым МВД России | 31 мая 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | И.Н.Зубов, статс-секретарь-заместитель Министра МВД России | Проектный комитет |
| 3. Обеспечено внедрение риск-ориентированного подхода: - сформированы исчерпывающие реестры подконтрольных объектов, с использованием ведомственных информационных систем, - внедрена модель поддержания указанных реестров в актуальном состоянии, - установлены категории риска (классы опасности) и критерии отнесения к ним объектов, - подконтрольные объекты в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности), - информация публична и доступна, - утверждены планы проверок на основании риск-ориентированного подхода |
| 3.1. | Минэкономразвития России направлен запрос в контрольно-надзорные органы о представлении информации по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности) | 28 февраля 2017 г. | Письмо Минэкономразвития России | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 3.2.1. | МЧС России представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности) | 20 марта 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 3.2.2. | ФАС России представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности) | 20 марта 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 3.2.3. | Россельхознадзором представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности) | 20 марта 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 3.2.4. | Роспотребнадзором представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности) | 20 марта 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 3.2.5. | Росздравнадзором представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности) | 20 марта 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 3.2.6. | Росприроднадзором представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности) | 20 марта 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | М.В.Оводков, начальник управления Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 3.2.7. | Ространснадзором представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности) | 20 марта 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | К.С.Столповицкий, начальник управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 3.2.8. | Рострудом представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности) | 20 марта 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда | Руководитель проекта |
| 3.2.9. | Ростехнадзором представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности) | 20 марта 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 3.2.10 | МВД России представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности) | 20 марта 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России | Руководитель проекта |
| 3.3. | Минэкономразвития России разработаны: - формат предоставления данных о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го и 2-го уровней зрелости; - механизм независимой оценки факта достижения 1-го и 2-го уровней зрелости (в рамках подготовки Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками) | 14 июля 2017 г. | Формат предоставления данных и механизм независимой оценки размещены в АИСПД | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 3.4.1. | МЧС России разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости | 15 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 3.4.2. | ФАС России разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости | 15 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 3.4.3. | Россельхознадзором разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости | 15 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 3.4.4. | Роспотребнадзором разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости | 15 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 3.4.5. | Росздравнадзором разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости | 15 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 3.4.6. | Росприроднадзором разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости | 15 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | М.В.Оводков, начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 3.4.7. | Ространснадзором разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости | 15 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | К.С.Столповицкий, начальник управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 3.4.8. | Рострудом разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости | 15 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда | Руководитель проекта |
| 3.4.9. | Ростехнадзором разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости | 15 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 3.4.10 | МВД России разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости | 15 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России | Руководитель проекта |
| 3.5.1. | МЧС России подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности) | 31 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 3.5.2. | ФАС России подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности) | 31 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 3.5.3. | Россельхознадзором подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности) | 31 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 3.5.4. | Роспотребнадзором подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности) | 31 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 3.5.5. | Росздравнадзором подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности) | 31 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 3.5.6. | Росприроднадзором подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности) | 31 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | М.В.Оводков, начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 3.5.7. | Ространснадзором подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности) | 31 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | К.С.Столповицкий, начальник управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 3.5.8. | Рострудом подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности) | 31 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда | Руководитель проекта |
| 3.5.9. | Ростехнадзором подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности) | 31 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 3.5.10 | МВД России подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности) | 31 июля 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России | Руководитель проекта |
| 3.6.1. | Утверждены планы проверок территориальных органов Роспотребнадзора на основании риск-ориентированного подхода | 15 ноября 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | М.С.Орлов, статс-секретарь - заместитель руководителя Роспотребнадзора | Проектный комитет |
| 3.6.2. | Утверждены планы проверок территориальных органов Россельхознадзора на основании риск-ориентированного подхода | 15 ноября 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | Н.А.Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора | Проектный комитет |
| 3.6.3. | Утверждены планы проверок территориальных органов Ростехнадзора на основании риск-ориентированного подхода | 15 ноября 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | А.Л.Рыбас, статс-секретарь-заместитель руководителя Ростехнадзора | Проектный комитет |
| 3.6.4. | Утверждены планы проверок территориальных органов МВД России на основании риск-ориентированного подхода | 15 ноября 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | И.Н.Зубов, статс-секретарь-заместитель Министра МВД России | Проектный комитет |
| 3.6.5. | Утверждены планы проверок территориальных органов Росздравнадзора на основании риск-ориентированного подхода | 15 ноября 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | М.А.Мурашко, руководитель Росздравнадзора | Проектный комитет |
| 3.6.6. | Утверждены планы проверок территориальных органов Росприроднадзора на основании риск-ориентированного подхода | 15 ноября 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | Р.Ф.Низамов, заместитель руководителя Росприроднадзора | Проектный комитет |
| 3.6.7. | Утверждены планы проверок территориальных органов Ространснадзора на основании риск-ориентированного подхода | 15 ноября 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | А.Ч.Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора | Проектный комитет |
| 3.6.8. | Утверждены планы проверок территориальных органов МЧС России на основании риск-ориентированного подхода | 15 ноября 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | О.В.Баженов, заместитель Министра МЧС России | Проектный комитет |
| 3.6.9. | Утверждены планы проверок территориальных органов ФАС России на основании риск-ориентированного подхода | 15 ноября 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | С.А.Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России | Проектный комитет |
| 3.6.10. | Утверждены планы проверок территориальных органов Роструда на основании риск-ориентированного подхода | 15 ноября 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда | Проектный комитет |
| 3.7.1. | На Проектном комитете заслушана информация федеральных органов исполнительной власти - участников проекта об утверждении планов проверок территориальных органов федеральных органов исполнительной власти - участников проекта на основании риск-ориентированного подхода, даны (при необходимости) поручения | 30 ноября 2017 г. | Протокол Проектного комитета размещен в АИСПД | Е.В.Степкина, секретарь Проектного комитета | Проектный комитет |
| 3.7.2. | Планы проверок на 2018 год сформированы на основании риск-ориентированного подхода | 30 ноября 2017 г. | Планы проверок на 2018 год | С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 3.8.1. | План проверок Роспотребнадзора сформирован на основании риск-ориентированного подхода | 15 декабря 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | М.С.Орлов, статс-секретарь - заместитель руководителя Роспотребнадзора | Проектный комитет |
| 3.8.2. | План проверок Россельхознадзора сформирован на основании риск-ориентированного подхода | 15 декабря 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | Н.А.Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора | Проектный комитет |
| 3.8.3. | План проверок Ростехнадзора сформирован на основании риск-ориентированного подхода | 15 декабря 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | А.Л.Рыбас, статс-секретарь-заместитель руководителя Ростехнадзора | Проектный комитет |
| 3.8.4. | План проверок МВД России сформирован на основании риск-ориентированного подхода | 15 декабря 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | И.Н.Зубов, статс-секретарь-заместитель Министра МВД России | Проектный комитет |
| 3.8.5. | План проверок Росздравнадзора сформирован на основании риск-ориентированного подхода | 15 декабря 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | М.А.Мурашко, руководитель Росздравнадзора | Проектный комитет |
| 3.8.6. | План проверок Роструда сформирован на основании риск-ориентированного подхода | 15 декабря 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда | Проектный комитет |
| 3.8.7. | План проверок Ространснадзора сформирован на основании риск-ориентированного подхода | 15 декабря 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | А.Ч.Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора | Проектный комитет |
| 3.8.8. | План проверок МЧС России сформирован на основании риск-ориентированного подхода | 15 декабря 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | О.В.Баженов, заместитель Министра МЧС России | Проектный комитет |
| 3.8.9. | План проверок ФАС России сформирован на основании риск-ориентированного подхода | 15 декабря 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | С.А.Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России | Проектный комитет |
| 3.8.10. | План проверок Росприроднадзора сформирован на основании риск-ориентированного подхода | 15 декабря 2017 г. | Информация размещена в АИСПД | Р.Ф.Низамов, заместитель руководителя Росприроднадзора | Проектный комитет |
| 3.9. | Плановые проверки на 2018 год в отношении всех видов контроля (надзора) основаны на применении риск-ориентированного подхода (на основании плана проверок) | 25 декабря 2017 г. | Планы проверок на 2018 год, составленные на основании риск-ориентированного подхода | С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| Мероприятия на 2018 год |
| 3.10. | Плановые проверки на 2019 год в отношении всех видов контроля (надзора) основаны на применении риск-ориентированного подхода (на основании плана проверок) | 31 декабря 2018 г. | Планы проверок на 2019 год, составленные на основании риск-ориентированного подхода | С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 4. Утвержден Стандарт зрелости ведомственных систем управления рисками, предусматривающий четыре уровня зрелости. Обеспечено внедрение Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками |
| 4.1.1. | Подготовлен проект технического задания для разработки Стандарта СУР | 1 марта 2017 г. | Проект технического задания | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 4.1.2. | Дано заключение экспертной рабочей группы на проект технического задания | 7 марта 2017 г. | Заключение | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 4.1.3. | Объявление конкурса о разработке Стандарта СУР | 14 апреля 2017 г. | Размещение сведений о конкурсе в соответствии с законодательством о контрактной системе | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 4.1.4. | Заключен государственный контракт на разработку Стандарта СУР | 9 июня 2017 г. | Государственный контракт | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 4.1.5. | Разработаны в рамках подготовки Стандарта СУР форматы: - предоставления данных о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го и 2-го уровней зрелости; - независимой оценки факта достижения 1-го и 2-го уровней зрелости | 14 июля 2017 г. | Форматы предоставления данных о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го и 2-го уровней зрелости; независимой оценки факта достижения 1-го и 2-го уровней зрелости | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 4.1.6. | Приемка результата конкурса (с участием представителей экспертной рабочей группы, ОДС) | 31 октября 2017 г. | Принят отчет по результатам НИР | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 4.1.7. | Стандарт направлен на рассмотрение Проектного комитета | 10 ноября 2017 г. | Стандарт | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 4.1.8. | Утвержден Стандарт зрелости ведомственных систем управления рисками | 30 ноября 2017 г. | Стандарт ведомственных систем управления рисками | С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 4.2.1. | Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками МЧС России | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 4.2.2. | Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками ФАС России | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 4.2.3. | Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Россельхознадзора | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 4.2.4. | Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Роспотребнадзора | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 4.2.5. | Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Росздравнадзора | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 4.2.6. | Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Росприроднадзора | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 4.2.7. | Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Ространснадзора | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 4.2.8. | Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Ростехнадзора | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 4.2.9. | Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Роструда | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 4.2.10. | Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками ФНС России | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 4.2.11. | Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками МВД России | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 4.2.12. | Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками ФТС России | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа | Руководитель проекта |
| 4.3.1. | Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками МЧС России | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 4.3.2. | Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками ФАС России | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 4.3.3. | Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Россельхознадзора | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 4.3.4. | Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Роспотребнадзора | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 4.3.5. | Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Росздравнадзора | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 4.3.6. | Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Росприроднадзора | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 4.3.7. | Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Ространснадзора | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 4.3.8. | Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Ростехнадзора | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 4.3.9. | Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Роструда | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 4.3.10. | Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками ФНС России | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 4.3.11. | Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками МВД России | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 4.3.12. | Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками ФТС России | 20 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| Мероприятия 2018 - 2025 годов |
| 4.4. | Доработан Стандарт зрелости ведомственных систем управления рисками | 30 июня 2018 г. | Протокол заседания Проектного комитета | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Проектный комитет |
| 4.5. | По всем видам контроля (надзора) утверждены индикаторы рисков (для внеплановых проверок) и показатели для внедрения "динамической модели" | 30 июня 2018 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.6.1. | По 75% видам контроля (надзора): - сформирована система сбора объективных данных, позволяющая вести учет причиненного вреда в автоматическом режиме, - внедрена модель актуализации индикаторов риска и показателей для "динамической модели" в зависимости от изменений профилей риска (достигнут 2-й уровень зрелости) | 31 июля 2018 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.6.2. | По 10% видов контроля (надзора) на регулярной основе переоцениваются риски в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с использованием массивов больших данных (Big Data), с учетом рекомендаций ОЭСР (достигнут 3-й уровень зрелости) | 30 ноября 2018 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.6.3. | По 5% видов контроля (надзора) внедрены межведомственные карты рисков, проводятся международные сопоставления эффективности систем управления рисками (достигнут 4-й уровень зрелости) | 30 ноября 2018 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.6.4. | По 75% видов контроля (надзора) достигнут 3-й уровень зрелости | 31 июля 2019 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.6.5. | По всем видам контроля (надзора) достигнут 2-й уровень зрелости | 31 октября 2019 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.6.6. | По 10% видов контроля (надзора) достигнут 4-й уровень зрелости | 30 ноября 2019 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.6.7. | По всем видам контроля (надзора) достигнут 3-й уровень зрелости | 30 ноября 2020 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.6.8. | По 75% видов контроля (надзора) достигнут 4-й уровень зрелости | 30 ноября 2020 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.6.9. | В отношении всех видов контроля (надзора) всех контрольно-надзорных органов достигнут 1-й уровень зрелости | 30 ноября 2020 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.6.10. | В отношении 50% видов контроля (надзора) всех контрольно-надзорных органов достигнут 2-й уровень зрелости | 30 ноября 2021 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.6.11. | В отношении всех видов контроля (надзора) всех контрольно-надзорных органов достигнут 2-й уровень зрелости | 30 ноября 2022 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.6.12. | В отношении 50% видов контроля (надзора) всех контрольно-надзорных органов достигнут 3-й уровень зрелости | 30 ноября 2023 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.6.13. | В отношении всех видов контроля (надзора) всех контрольно-надзорных органов достигнут 3-й уровень зрелости | 30 ноября 2024 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.6.14. | В отношении всех видов контроля (надзора) достигнут 4-й уровень зрелости, в отношении 50% видов контроля (надзора) всех контрольно-надзорных органов достигнут 4-й уровень зрелости | 30 сентября 2025 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта | Проектный комитет |
| 4.6.15. | Работает система "умного" государственного регулирования, позволяющая на основе мониторинга и анализа результатов применения риск-ориентированного подхода формировать и корректировать показатели и мероприятия документов стратегического планирования, осуществлять выбор форм государственного регулирования, устанавливать обязательные требования, принимать управленческие решения | 30 сентября 2025 г. | - | - | Президиум Совета |
| 5. В отношении 10% подконтрольных субъектов увеличилась периодичность проведения плановых проверок или которые были освобождены от проведения плановых проверок |
| 5.1.1. | Разработан проект методики расчета показателя | 20 июля 2017 г. | Проект методики размещен в АИСПД | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 5.1.2. | Дано заключение экспертной рабочей группы на проект методики расчета показателя | 30 июля 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | ЭРГ | Проектный комитет |
| 5.1.3. | Методика расчета показателя направлена в Проектный комитет | 20 августа 2017 г. | Методика размещена в АИСПД | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 5.1.4. | Методика расчета показателя одобрена Проектным комитетом | 31 августа 2017 г. | Протокол проектного комитета размещен в АИСПД | Абызов М.А., старшее должностное лицо приоритетной программы, С.В.Шипов, руководитель проекта | Проектный комитет |
| 5.2.1. | МЧС России проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД | А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 5.2.2. | ФАС России проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД | А.В.Молчанов, начальник Правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 5.2.3. | ФНС России проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 5.2.4. | Россельхознадзором проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД | Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзор | Руководитель проекта |
| 5.2.5. | Роспотребнадзором проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД | О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 5.2.6. | Росздравнадзором проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД | И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 5.2.7. | Росприроднадзором проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД | М.В.Оводков, начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 5.2.8. | Ространснадзором проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД | К.С.Столповицкий, начальник управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 5.2.9. | Рострудом проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда | Руководитель проекта |
| 5.2.10. | Ростехнадзором проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД | О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 5.2.11. | ФТС России проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД | А.А.Титов, начальник отдела Аналитического управления ФТС России | Руководитель проекта |
| 5.2.12. | МВД России проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД | Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России | Руководитель проекта |
| 5.3. | Дано заключение общественно-делового совета по результатам самооценки федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора) | 8 декабря 2017 г. | Заключение размещено в АИСПД | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 5.4. | Подготовлен сводный отчет о достижении значения показателя: в отношении 10% подконтрольных субъектов увеличилась периодичность проведения плановых проверок или которые были освобождены от проведения плановых проверок | 15 декабря 2017 г. | Сводный отчет размещен в АИСПД | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 6. Доля ущерба, причиненного на объектах или субъектами контроля (надзора), отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска (по контролируемым видам риска), составляет 70% |
| 6.1. | МЧС России представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета | 28 апреля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 6.2. | ФАС России представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета | 28 апреля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 6.3. | ФНС России представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета | 28 апреля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 6.4. | Россельхознадзором представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета | 28 апреля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 6.5. | Роспотребнадзором представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета | 28 апреля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 6.6. | Росздравнадзор представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета | 28 апреля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 6.7. | Росприроднадзором представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета | 28 апреля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | М.В.Оводков, начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 6.8. | Ространснадзором представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета | 28 апреля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | К.С.Столповицкий, начальник управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 6.9. | Рострудом представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета | 28 апреля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда | Руководитель проекта |
| 6.10. | Ростехнадзором представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета | 28 апреля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 6.11. | ФТС России представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета | 28 апреля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | А.А.Титов, начальник отдела Аналитического управления | Руководитель проекта |
| 6.12. | МВД России представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета | 28 апреля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России | Руководитель проекта |
| 6.13. | Подготовлен сводный отчет о размере ущерба, который пришелся на категории риска в разрезе видов контроля (надзора) | 17 мая 2017 г. | Сводный отчет размещен в АИСПД | Лебедев Антон Олегович - начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 6.14. | Подготовлено заключение общественно-делового совета о полноте и качестве предоставленной федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта информации | 27 мая 2017 г. | Заключение общественно-делового совета размещено в АИСПД | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 7. Доля плановых проверок, проведенных на объектах контроля (надзора), отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска, составляет 85% |
| 7.1. | МЧС России представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок) | 1 декабря 2017 г. | Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД | А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Руководитель проекта |
| 7.2. | ФАС России проекта представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок) | 1 декабря 2017 г. | Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД | А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России | Руководитель проекта |
| 7.3. | Россельхознадзором представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок) | 1 декабря 2017 г. | Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД | Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 7.4. | Роспотребнадзором представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок) | 1 декабря 2017 г. | Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД | О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 7.5. | Росприроднадзором представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок) | 1 декабря 2017 г. | Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД | М.В.Оводков, начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 7.6. | Росздравнадзором представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок) | 1 декабря 2017 г. | Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД | И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзорая | Руководитель проекта |
| 7.7. | Ространснадзор представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок) | 1 декабря 2017 г. | Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД | К.С.Столповицкий, начальник управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 7.8. | Рострудом представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок) | 1 декабря 2017 г. | Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД | О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда | Руководитель проекта |
| 7.9. | Ростехнадзором представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок) | 1 декабря 2017 г. | Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД | О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления | Руководитель проекта |
| 7.10. | МВД России представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок) | 1 декабря 2017 г. | Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД | Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России | Руководитель проекта |
| 7.11. | Подготовлен сводный отчет о доле плановых проверок, проведенных на объектах контроля (надзора), отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска | 15 декабря 2017 г. | Сводный отчет размещен в АИСПД | А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Руководитель проекта |
| 8. Определена доля контрольно-надзорных мероприятий, проведенных на основании риск-ориентированного подхода (показатель ФНС России и ФТС России выделен как по самым массовым мероприятиям) |
| 8.1. | ФТС России представлен проект методики расчета значения показателя, в том числе с определением видов контрольно-надзорных мероприятий и использования в них риск-ориентированного подхода (далее - методика расчета значения показателя) | 1 сентября 2017 г. | Проект методики расчета значения показателя размещен в АИСПД | А.А.Титов, начальник отдела Аналитического управления ФТС России | Руководитель проекта |
| 8.2. | ФНС России представлен проект методики расчета значения показателя, в том числе с определением видов контрольно-надзорных мероприятий и использования в них риск-ориентированного подхода (далее - методика расчета значения показателя) | 11 сентября 2017 г. | Проект методики расчета значения показателя размещен в АИСПД | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 8.3. | Дано заключение экспертной рабочей группы на методику расчета значения показателя ФТС России | 21 сентября 2017 г. | Заключение ЭС размещено в АИСПД | Экспертная рабочая группы | Проектный комитет |
| 8.4. | Дано заключение экспертной рабочей группы на методику расчета значения показателя ФНС России | 21 сентября 2017 г. | Заключение ЭС размещено в АИСПД | Экспертная рабочая группы | Проектный комитет |
| 8.5. | ФТС России утверждена доработанная методика расчета значения показателя, направлена на рассмотрение в Проектный комитет | 10 октября 2017 г. | Методика расчета значения показателя размещена в АИСПД | А.А.Титов, начальник отдела Аналитического управления ФТС России | Руководитель проекта |
| 8.6. | ФНС России утверждена доработанная методика расчета значения показателя, направлена на рассмотрение в Проектный комитет | 10 октября 2017 г. | Методика расчета значения показателя размещена в АИСПД | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 8.7. | Одобрена методика расчета значения показателя по ФТС России Проектным комитетом | 31 октября 2017 г. | Протокол заседания Проектного комитета, Методика расчета значения показателя размещены в АИСПД | А.А.Титов, начальник отдела Аналитического управления ФТС России | Руководитель проекта |
| 8.8. | Одобрена методика расчета значения показателя по ФНС России Проектным комитетом | 31 октября 2017 г. | Протокол заседания Проектного комитета, Методика расчета значения показателя размещены в АИСПД | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 8.9. | Проведена ФТС России самостоятельная оценка достижения значения показателя, сведения направлены в Проектный комитет | 31 января 2018 г. | Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД | А.А.Титов, начальник отдела Аналитического управления ФТС России | Руководитель проекта |
| 8.10. | Проведена ФНС России самостоятельная оценка достижения значения показателя, сведения направлены в Проектный комитет | 31 января 2018 г. | Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД | А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России | Руководитель проекта |
| 8.11. | Дано заключение общественно-делового совета на отчет ФТС России о достижении значения показателя | 10 февраля 2018 г. | Заключение ОДС размещено в АИСПД | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 8.12. | Дано заключение общественно-делового совета на отчет ФНС России о достижении значения показателя | 10 февраля 2018 г. | Заключение ОДС размещено в АИСПД | А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет | Проектный комитет |
| 8.13. | Значение показателя достигнуто: Доля контрольно-надзорных мероприятий, проведенных на основании риск-ориентированного подхода ФТС России, составляет 10% | 28 февраля 2018 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Абызов М.А., старшее должностное лицо приоритетной программы, Шипов С.В., руководитель ведомственного проектного офиса | Проектный комитет |
| 8.14. | Значение показателя достигнуто: Доля контрольно-надзорных мероприятий, проведенных на основании риск-ориентированного подхода ФНС России, составляет 10% | 28 февраля 2018 г. | Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД | Абызов М.А., старшее должностное лицо приоритетной программы, Шипов С.В., руководитель ведомственного проектного офиса | Проектный комитет |

2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | ГРБС | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей | Внебюджетные источники финансирования | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе субсидии |  |  |
|  | Разработка Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками, проведение проектных сессий, экспертное сопровождение мероприятий | Минэкономразвития России | (на данный момент не определено, так как средства не выделены) | - | 85 000 | - | - | - | 85 000 |

3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

Определяется Сводным планом приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности".

4. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| 1. | Доля видов контроля (надзора), по которым: - сформированы исчерпывающие реестры подконтрольных объектов; - установлены категории риска (классы опасности) и критерии отнесения к ним объектов; - объекты в полном объеме разнесены по категориям риска (классам опасности); - внедрена модель поддержки перечней объектов в актуальном состоянии; - перечни объектов, их категории риска (классы опасности) и критерии отнесения к ним объектов публичны (1-й уровень Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками, далее - уровень зрелости) | основной | н/д | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Доля видов контроля (надзора), по которым сформирована система сбора объективных данных, позволяющая вести учет причиненного вреда, определены индикаторы риска и показатели для внедрения "динамической модели" (2-й уровень зрелости) | основной | 0% | 10% | 75% | 100% | 100% |
| 3. | Доля видов контроля (надзора), по которым на регулярной основе переоцениваются риски в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с использованием массивов больших данных (Big Data) (3-й уровень зрелости) | основной | 0% | 0% | 10% | 75% | 100% |
| 4. | Доля видов контроля (надзора), по которым внедрены межведомственные карты рисков, проводятся международные сопоставления эффективности систем управления рисками (4-й уровень зрелости) | основной | 0% | 0% | 5% | 10% | 75% |
| 5. | Доля подконтрольных субъектов, по которым увеличилась периодичность проведения плановых проверок или которые были освобождены от проведения плановых проверок | основной | н/д | 10% | 20% | 35% | 40% |
| 6. | Доля ущерба, причиненного на объектах или субъектами контроля (надзора), отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска (по контролируемым видам риска) | аналитический | н/д | 70% | 80% | 85% | 87% |
| 7. | Доля плановых проверок, проведенных на объектах контроля (надзора), отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска | аналитический | 0% | 85% | 90% | 95% | 99% |
| 8. | Доля плановых проверок, проведенных с использованием риск-ориентированного подхода (на основании планов проверок) | основной | 0% | 10% | 90% | 100% | 100% |
| 9. | Доля контрольно-надзорных мероприятий, проведенных на основании риск-ориентированного подхода (показатель ФНС России и ФТС России выделен как по самым массовым мероприятиям) | аналитический | 0% | 10% | 50% | 75% | 90% |

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

| Основные категории изменений | Рабочие органы проекта по направлениям работ проекта | ЦКПУ | РП | ФЗ | Экспертная группа | ФПО | ПК | Президиум Совета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение показателей и результатов проекта |
| Результаты проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | У |  |
| Показатели проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | У |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) |
| Паспорт проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | У |
| Сводный план | ПЗ | Э | С | С |  | С | У |  |
| Рабочий план | ПЗ |  | С/У |  |  |  |  |  |

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель проекта | Шипов С.В. | Заместитель Министра Российской Федерации | Осуществление общего руководства над проектом | Орешкин М.С. Министр экономического развития Российской Федерации |
| 2. | Администратор проекта | Лебедев А.О. | начальник отдела защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при проведении государственного контроля и лицензирования Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации | Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту | Саладников В.В., заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России |
| 3. | Помощник администратора проекта | Тимошенко В.В. | Специалист 1-го разряда Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту | Лебедев А.О., начальник отдела защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при проведении государственного контроля и лицензирования Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России |
| "Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности" |
| 1. | Руководитель рабочего органа | Шипов С.В. | Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Осуществление общего руководства над проектом | Орешкин М.С. Министр экономического развития Российской Федерации |
| 2. | Участник от Росприроднадзора | М.В.Оводков | Начальник управления Росприроднадзора | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Росприроднадзором | Р.Ф.Низамов, заместитель руководителя |
| 3. | Участник от Ространснадзора | К.С.Столповицкий | Начальник управления Ространснадзора | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Ространснадзором | А.Ч.Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора |
| 4. | Участник от ФТС России | А.А.Титов | Начальник отдела управления ФТС России | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых ФТС России | Р.В.Давыдов, заместитель руководителя ФТС России |
| 5. | Участник от Роспотребнадзора | О.А.Родюкова | Начальник отдела Управления Роспотребнадзора | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Роспотребнадзором | М.С.Орлов, статс-секретарь - заместитель руководителя Роспотребнадзора |
| 6. | Участник от Россельхознадзора | Т.В.Балагула | Начальник управления Россельхознадзора | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Россельхознадзором | Н.А.Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора |
| 7. | Участник от Россельхознадзора | А.В.Молчанов | Начальник управления Россельхознадзора | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых ФАС России | С.А.Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России |
| 8. | Участник от Ростехнадзора | О.А.Картавый | Заместитель начальника отдела Управления Ростехнадзора | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Ростехнадзором | А.Л.Рыбас, статс-секретарь - заместитель руководителя Ростехнадзора |
| 9. | Участник от МВД России | Л.В.Ребриков | Начальник отдела Главного управления МВД России | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых МВД России | В.В.Швецов, Первый заместитель начальника Главного управления МВД России |
| 10. | Участник от ФНС России | А.В.Егоричев | Начальник управления ФНС России | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых ФНС России | Д.В.Егоров, заместитель руководителя ФНС России |
| 11. | Участник от Роструда | О.В.Украинский | Начальник управления Роструда | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Рострудом | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда |
| 12. | Участник от МЧС России | А.В.Уваров | Заместитель начальника отдела Департамента МЧС России | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых МЧС России | С.А.Кададов, директор департамента МЧС России |
| 13. | Участник от Росздравнадзора | И.В.Крупнова | Начальник управления Росздравнадзора | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Росздравнадзором | М.А.Мурашко, руководитель Росздравнадзора |

4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Функциональному заказчику | Ежемесячно | Письменный отчет, электронная почта, АИС ПД |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно | Электронная почта |
| 3. | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта | Не позже сроков графиков и контрольных точек | Электронная почта, АИС ПД |
| 4. | Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей | Телефонная связь, Электронная почта, АИС ПД |
| 5. | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
| 6. | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | За 3 дня до даты совещания | Телефонная связь, электронная почта |
| 7. | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |

4.5. Управление рисками приоритетного проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Недостоверная статистика (сознательное искажение результатов либо в силу ошибок при сборе данных, ведении учета) | Искажение расчета как количественных характеристик критериев риска, так и конечных общественно значимых результатов | Разработка мер, направленных на обеспечение достоверной статистики (независимый сбор данных, возможность их перепроверки, ориентация органов власти на демонстрацию реальной статистики и т.д.) | 8 | 8 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетной программы |
| 2. | Неполнота учета подконтрольных субъектов в силу сознательного уклонения ими от получения соответствующего статуса и, как следствие, невозможность внедрить систему управления рисками в отношении всех подконтрольных субъектов |  | Дополнительные меры, направленные на построение взаимодействия с правоохранительными органами. | 8 | 6 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетной программы |
| 3. | Отсутствие достаточного уровня научной базы и экспертизы для правильного анализа риска и, как следствие, неверная идентификация рисков | Неправильная оценка, анализ и управление риском | Разработка системы мер, направленных на дополнительное вовлечение представителей научных и экспертных организаций в анализ риска | 5 | 5 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетной программы |
| 4. | Высокая стоимость продвинутой (зрелой) системы управления рисками и, как следствие, невозможность в полном объеме реализовать информатизацию всех мероприятий в рамках системы управления рисками | Недостаточная степень информатизации процессов, как следствие, устаревание данных в системе, ошибки и погрешности, снижение достоверности и актуальности данных | Определение приоритетов при построении систем управления рисками (в том числе в части приоритизации охраняемых ценностей), выделение дополнительного финансирования федеральным органам исполнительной власти | 5 | 5 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетной программы |
| 5. | Недостатки координации и межведомственного взаимодействия, ведущие к "перетеканию" рисков в другие сферы общественных отношений (таким образом не достигаются цели минимизации вреда охраняемым ценностям) | В частности, "перетекание" рисков в другие сферы общественных отношений | Создание межведомственного координационного органа с соответствующим статусом и полномочиями | 5 | 5 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетной программы |

4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реализации возможности | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление достижением возможности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение уровня безопасности (защиты) охраняемых законом ценностей, повышение уровня (качества) жизни граждан | Повышение уровня безопасности (защиты) охраняемых законом ценностей, повышение уровня (качества) жизни граждан вследствие обеспечения соблюдения субъектами предпринимательской деятельности обязательных требований, как следствие, результаты деятельности подконтрольных субъектов в меньшей степени наносят урон уровню безопасности (защиты) охраняемых законом ценностей | Реализация мероприятий приоритетного проекта, распространение его мероприятий на все виды контроля (надзора), в том числе на региональный и муниципальный уровни публичной власти | 6 | 4 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетной программы |
| 2. | Улучшение макроэкономических показателей, повышение инвестиционной привлекательности страны | Улучшение макроэкономических показателей, повышение инвестиционной привлекательности страны вследствие развития предпринимательской инициативы в стране, снижения издержек добросовестного бизнеса от мероприятий по контролю, повышения уровня безопасности (защиты) охраняемых законом ценностей | Реализация мероприятий приоритетного проекта, распространение его мероприятий на все виды контроля (надзора), в том числе на региональный и муниципальный уровни публичной власти | 4 | 4 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетной программы |

____________

# Footnotes

Оценка соответствия требованиям разрабатываемого Минэкономразвития России Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками для пилотных ФОИВов 
(МЧС России, Роспотребнадзор, ФМБА, Роскомнадзор) не проводилась.

В целях проверки корректности распределения подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности).