УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

проектного комитета

от 21 февраля 2017 г. № 13(2)

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

"Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований"

| Руководитель проекта | Любимов Ю.С., статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации |
| --- | --- |
| Администратор проекта | Саламатина И.В., заместитель директора Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации |
| Разработчик сводного плана | Григоров К.К., ведущий консультант отдела законодательства о государственном регулировании экономики Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации |

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1. | Паспорт проекта утвержден | 27 января 2017 г. | Паспорт проекта | Администратор проекта Саламатина И.В. | Проектный комитет |
| 2. | Сводный план проекта утвержден | 17 февраля 2017 г. | Сводный план проекта | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| 3. | Актуализация сводного плана проекта на 2017 год | 30 июня 2017 г. | Уточненный сводный план проекта | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| 4. | Актуализация сводного плана проекта на 2018 год | 1 декабря 2017 г. | Уточненный сводный план проекта | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| Обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора) |
| 5. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора) | 30 апреля 2017 г. | Отчет | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| 5.1. | Россельхознадзором обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора) | 30 апреля 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 5.1.1. | Россельхознадзором обеспечена подготовка проектов постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее - проекты постановлений) | 3 марта 2017 г. | Предложения по вопросу внесения изменений с текстами соответствующих проектов постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минсельхоз России и размещены в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 5.1.2. | Проекты постановлений направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и иные органы государственной власти (при необходимости) и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы | 10 марта 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД | Минсельхоз России (По согласованию) | Руководитель проекта |
| 5.1.3. | Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий) | 28 марта 2017 г. | Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД | Минсельхоз России (По согласованию) | Руководитель проекта |
| 5.1.4. | Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Минсельхоза России и Россельхознадзора | 5 апреля 2017 г. | Заключения размещены в АИСПД | ОДС (Шохин А.Н.) ЭС | Проектный комитет |
| 5.1.5. | Проекты постановлений направлены в Проектный комитет | 10 апреля 2017 г. | Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД | Минсельхоз России (По согласованию) | Руководитель проекта |
| 5.2. | Росздравнадзором обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора) | 30 апреля 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления, Гуськова И.А. заместитель начальника управления) | Руководитель проекта |
| 5.2.1. | Росздравнадзором обеспечена подготовка проекты постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее - проекты постановлений) | 3 марта 2017 г. | Предложения по вопросу внесения изменений с текстами соответствующих проектов постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минздрав России и размещены в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления, Гуськова И.А. заместитель начальника управления) | Руководитель проекта |
| 5.2.2. | Проекты постановлений направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и иные органы государственной власти (при необходимости) и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы | 10 марта 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД | Минздрав России (По согласованию) | Руководитель проекта |
| 5.2.3. | Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий) | 27 марта 2017 г. | Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД | Минздрав России (По согласованию) | Руководитель проекта |
| 5.2.4. | Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Минздрава России и Росздравнадзора | 5 апреля 2017 г. | Заключения размещены в АИСПД | ОДС (Шохин А.Н.) ЭС | Проектный комитет |
| 5.2.5. | Проекты постановлений направлены в Проектный комитет | 10 апреля 2017 г. | Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД | Минздрав России (По согласованию) | Руководитель проекта |
| 5.3. | Росприроднадзором обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора) | 30 апреля 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления | Руководитель проекта |
| 5.3.1. | Росприроднадзором обеспечена подготовка проекты постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее - проекты постановлений) | 3 марта 2017 г. | Предложения по вопросу внесения изменений с текстами соответствующих проектов постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минприроды России и размещены в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 5.3.2. | Проекты постановлений направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и иные органы государственной власти (при необходимости) и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы | 10 марта 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД | Минприроды России (По согласованию) | Руководитель проекта |
| 5.3.33. | Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий) | 24 марта 2017 г. | Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД | Минприроды России (По согласованию) | Руководитель проекта |
| 5.3.4. | Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Минприроды России и Росприроднадзора | 5 апреля 2017 г. | Заключения размещены в АИСПД | ОДС (Шохин А.Н.) ЭС | Проектный комитет |
| 5.3.5. | Проекты постановлений направлены в Проектный комитет | 10 апреля 2017 г. | Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД | Минприроды России (По согласованию) | Руководитель Проекта |
| 5.4. | Ространснадзором обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора) | 30 апреля 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 5.4.1. | Ространснадзором обеспечена подготовка проектов постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее - проекты постановлений) | 3 марта 2017 г. | Предложения по вопросу внесения изменений с текстами соответствующих проектов постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минтранс России и размещены в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 5.4.2. | Проекты постановлений направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и иные органы государственной власти (при необходимости) и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы | 10 марта 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД | Минтранс России (По согласованию) | Руководитель проекта |
| 5.4.3. | Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий) | 23 марта 2017 г. | Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД | Минтранс России (По согласованию) | Руководитель проекта |
| 5.4.4. | Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Минтранса России и Ространснадзора | 4 апреля 2017 г. | Заключения размещены в АИСПД | ОДС (Шохин А.Н.) ЭС | Проектный комитет |
| 5.4.5. | Проекты постановлений направлены в Проектный комитет | 10 апреля 2017 г. | Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД | Минтранс России (По согласованию) | Руководитель Проекта |
| 5.5. | Рострудом обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора) | 30 апреля 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 5.5.1. | Рострудом обеспечена подготовка проектов постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее - проекты постановлений) | 3 марта 2017 г. | Предложения по вопросу внесения изменений с текстами соответствующих проектов постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минтруд России и размещены в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 5.5.2. | Проекты постановлений направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и иные органы государственной власти (при необходимости) и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы | 10 марта 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД | Минтруд России (По согласованию) | Руководитель проекта |
| 5.5.3. | Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий) | 22 марта 2017 г. | Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД | Минтруд России (По согласованию) | Руководитель проекта |
| 5.5.4. | Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Минтруда России и Роструда | 3 апреля 2017 г. | Заключения размещены в АИСПД | ОДС (Шохин А.Н.) ЭС | Проектный комитет |
| 5.5.5. | Проекты постановлений направлены в Проектный комитет | 10 апреля 2017 г. | Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД | Минтруд России (По согласованию) | Руководитель Проекта |
| 5.6. | МЧС России обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора) | 30 апреля 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы) | Руководитель проекта |
| 5.6.1. | МЧС России подготовлены проекты постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее - проекты постановлений), направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы | 3 марта 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы) | Руководитель проекта |
| 5.6.2. | Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий) | 20 марта 2017 г. | Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 5.6.3. | Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений МЧС России | 30 марта 2017 г. | Заключения размещены в АИСПД | ОДС (Шохин А.Н.) ЭС | Проектный комитет |
| 5.6.4. | Проекты постановлений направлены в Проектный комитет | 10 апреля 2017 г. | Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы) | Руководитель Проекта |
| 5.7. | ФАС России обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора) | 30 апреля 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 5.7.1. | ФАС России подготовлены проекты постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее - проекты постановлений) направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы | 3 марта 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 5.7.2. | Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий) | 17 марта 2017 г. | Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 5.7.3. | Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений ФАС России | 29 марта 2017 г. | Заключения размещены в АИСПД | ОДС (Шохин А.Н.) ЭС | Проектный комитет |
| 5.7.4. | Проекты постановлений направлены в Проектный комитет | 10 апреля 2017 г. | Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель Проекта |
| 5.8. | Ропотребнадзором обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора) | 30 апреля 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 5.8.1. | Роспотребнадзором подготовлены проекты постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее - проекты постановлений), направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы | 3 марта 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 5.8.2. | Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий) | 16 марта 2017 г. | Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 5.8.3. | Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Роспотребнадзора | 28 марта 2017 г. | Заключения размещены в АИСПД | ОДС (Шохин А.Н.) ЭС | Проектный комитет |
| 5.8.4. | Проекты постановлений направлены в Проектный комитет | 10 апреля 2017 г. | Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель Проекта |
| 5.9. | Ростехнадзором обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора) | 30 апреля 2017 г. | Постановления Правительства Российской Федерации | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 5.9.1. | Ростехнадзором подготовлены проекты постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее - проекты постановлений), направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы | 3 марта 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 5.9.2.1. | Ростехнадзором направлены в Минэкономразвития России предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, направленных на внедрение применения проверочных листов при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | 30 марта 2017 г. | Предложения по вопросу внесения изменений с текстами соответствующих проектов нормативных правовых актов направлены в Минэкономразвития России и размещены в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 5.9.2.2. | Ростехнадзором направлены в Минстрой России предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, направленных на внедрение применения проверочных листов при осуществлении федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства | 30 марта 2017 г. | Предложения по вопросу внесения изменений с текстами соответствующих проектов нормативных правовых актов направлены в Минстрой России и размещены в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 5.9.2.3. | Проекты постановлений, касающиеся внедрения применения проверочных листов при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности направлены на согласование в Минюст России и иные органы государственной власти (при необходимости) и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы | 5 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД | Минэкономразвития России (по согласованию) | Руководитель проекта |
| 5.9.2.4. | Проекты постановлений, касающиеся внедрения применения проверочных листов при осуществлении федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и иные органы государственной власти (при необходимости) и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы | 5 апреля 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД | Минстрой России (по согласованию) | Руководитель проекта |
| 5.9.3.1. | Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий) | 15 марта 2017 г. | Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 5.9.3.2. | Проведены совещания по проектам постановлений, касающимся внедрения применения проверочных листов при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (при наличии разногласий) | 7 апреля 2017 г. | Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД | Минэкономразвития России (по согласованию) | Руководитель проекта |
| 5.9.3.3. | Проведены совещания по проектам постановлений, касающимся внедрения применения проверочных листов при осуществлении федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства | 7 апреля 2017 г. | Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД | Минстрой России (По согласованию) | Руководитель проекта |
| 5.9.4.1. | Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Ростехнадзора | 27 марта 2017 г. | Заключения размещены в АИСПД | ОДС (Шохин А.Н.) ЭС | Проектный комитет |
| 5.9.4.2. | Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Минэкономразвития России | 10 апреля 2017 г. | Заключения размещены в АИСПД | ОДС (Шохин А.Н.) ЭС | Проектный комитет |
| 5.9.4.3. | Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Минстроя России | 10 апреля 2017 г. | Заключения размещены в АИСПД | ОДС (Шохин А.Н.) ЭС | Проектный комитет |
| 5.9.5.1. | Проекты постановлений направлены в Проектный комитет | 10 апреля 2017 г. | Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель Проекта |
| 5.9.5.1. | Проекты постановлений Минэкономразвития России направлены в Проектный комитет | 12 апреля 2017 г. | Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД | Минэкономразвития России (по согласованию) | Руководитель проекта |
| 5.9.5.1. | Проекты постановлений Минстроя России направлены в Проектный комитет | 12 апреля 2017 г. | Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД | Минстрой России (По согласованию) | Руководитель проекта |
| 5.10. | Проекты постановлений рассмотрены на Проектном комитете, урегулированы разногласия по проектам постановлений (при наличии) | 17 апреля 2017 г. | Протокол заседания проектного комитета | Проектный комитет (Степкина Е.В. секретарь проектного комитета) | Проектный комитет |
| 5.11. | Проекты постановлений внесены в Правительство Российской Федерации в соответствии с решением проектного комитета | 25 апреля 2017 г. | Протокол заседания проектного комитета | Куратор приоритетного проекта | Проектный комитет |
| 5.12. | Приняты постановления Правительства Российской Федерации | 30 апреля 2017 г. | Постановления Правительства Российской Федерации | Куратор приоритетного проекта/ответственные департаменты Аппарата Правительства Российской Федерации | Проектный комитет |
| 5.13. | ФТС России обеспечено нормативное правовое закрепление применения проверочных листов с целью реализации пилотного проекта по использованию проверочных листов | 31 октября 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 5.13.1. | ФТС России обеспечена подготовка проектов постановлений Правительства Российской Федерации с целью реализации пилотного проекта по использованию проверочных листов | 30 мая 2017 г. | Предложения по вопросу внесения изменений с текстами соответствующих проектов постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минфин России и размещены в АИСПД | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 5.13.2. | Проекты постановлений направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и иные органы государственной власти (при необходимости) и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы | 30 июня 2017 г. | Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД | Минфин России (По согласованию) | Руководитель проекта |
| 5.13.3. | Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий) | 30 июля 2017 г. | Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД | Минфин России (По согласованию) | Руководитель проекта |
| 5.13.4. | Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Минфина России и ФТС России | 30 августа 2017 г. | Заключения размещены в АИСПД | ОДС (Шохин А.Н.) ЭС | Проектный комитет |
| 5.13.5. | Проекты постановлений направлены в Проектный комитет | 15 сентября 2017 г. | Письмо о направлении постановления в Проектный комитет и размещены в АИСПД | Минфин России (по согласованию) | Руководитель Проекта |
| 5.13.6. | Проекты постановлений ФТС России, подготовленные с целью реализации пилотного проекта по использованию проверочных листов, рассмотрены на Проектном комитете, урегулированы разногласия по проектам постановлений (при наличии) | 30 августа 2017 г. | Протокол заседания проектного комитета | Проектный комитет (Степкина Е.В. секретарь проектного комитета) | Проектный комитет |
| 5.13.7. | Проекты постановлений ФТС России, подготовленные с целью реализации пилотного проекта по использованию проверочных листов, внесены в Правительство Российской Федерации в соответствии с решением проектного комитета | 15 сентября 2017 г. | Протокол заседания проектного комитета | Куратор приоритетного проекта | Проектный комитет |
| 5.13.8. | Приняты постановления Правительства Российской Федерации, подготовленные ФТС России с целью реализации пилотного проекта по использованию проверочных листов | 31 октября 2017 г. | Постановления Правительства Российской Федерации | Куратор приоритетного проекта/ответственные департаменты Аппарата Правительства Российской Федерации | Проектный комитет |
| Внедрено использование проверочных листов, содержащих обязательные требования, по всем видам контроля (надзора) |
| 6. | Федеральными органами исполнительно власти - участниками проекта обеспечено принятие нормативных правовых актов, закрепляющих использование проверочных листов по всем видам контроля (надзора) | 30 сентября 2017 г. | Отчет | Григоров К.К. - ведущий консультант Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| 6.1.1. | МЧС России в соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов | 10 мая 2017 г. | Планы размещены в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 6.1.2. | ФАС России в соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов | 10 мая 2017 г. | Планы размещены в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 6.1.3. | Россельхознадзором в соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов | 10 мая 2017 г. | Планы размещены в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 6.1.4. | Роспотребнадзором в соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов | 10 мая 2017 г. | Планы размещены в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 6.1.5. | Росздравнадзором в соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов | 10 мая 2017 г. | Планы размещены в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 6.1.6. | Росприроднадзором в соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов | 10 мая 2017 г. | Планы размещены в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 6.1.7. | Ространснадзором в соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов | 10 мая 2017 г. | Планы размещены в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 6.1.8. | Рострудом в соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов | 10 мая 2017 г. | Планы размещены в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 6.1.9. | Ростехнадзором в соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов | 10 мая 2017 г. | Планы размещены в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 6.2.1. | МЧС России подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения | 14 июля 2017 г. | Проекты форм проверочных листов размещены в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 6.2.2. | ФАС России подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения | 14 июля 2017 г. | Проекты форм проверочных листов размещены в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 6.2.3. | Россельхознадзором подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения | 14 июля 2017 г. | Проекты форм проверочных листов размещены в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 6.2.4. | Роспотребнадзором подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения | 14 июля 2017 г. | Проекты форм проверочных листов размещены в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 6.2.5. | Росздравнадзором подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения | 14 июля 2017 г. | Проекты форм проверочных листов размещены в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 6.2.6. | Ространснадзором подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения | 14 июля 2017 г. | Проекты форм проверочных листов размещены в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 6.2.7. | Росприроднадзором подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения | 14 июля 2017 г. | Проекты форм проверочных листов размещены в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 6.2.8. | Рострудом подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения | 14 июля 2017 г. | Проекты форм проверочных листов размещены в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 6.2.9. | Ростехнадзором подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения | 14 июля 2017 г. | Проекты форм проверочных листов размещены в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 6.3.1. | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов | 28 июля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 6.3.2. | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов | 28 июля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 6.3.3. | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов | 28 июля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 6.3.4. | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов | 28 июля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 6.3.5. | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов | 28 июля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 6.3.6. | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов | 28 июля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 6.3.7. | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов | 28 июля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 6.3.8. | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов | 28 июля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 6.3.9. | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов | 28 июля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 6.4.1. | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения | 14 августа 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 6.4.2. | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения | 14 августа 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 6.4.3. | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения | 14 августа 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 6.4.4. | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения | 14 августа 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 6.4.5. | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения | 14 августа 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 6.4.6. | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения | 14 августа 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 6.4.7. | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения | 14 августа 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 6.4.8. | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения | 14 августа 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 6.4.9. | Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения | 14 августа 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 6.5.1. | Формы проверочных листов утверждены правовыми актами соответствующих Федеральных органов исполнительной власти | 30 сентября 2017 г. | Правовые акты, которыми утверждаются формы проверочных листов; отчет в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 6.5.2. | Формы проверочных листов утверждены правовыми актами соответствующих Федеральных органов исполнительной власти | 30 сентября 2017 г. | Правовые акты, которыми утверждаются формы проверочных листов; отчет в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 6.5.3. | Формы проверочных листов утверждены правовыми актами соответствующих Федеральных органов исполнительной власти | 30 сентября 2017 г. | Правовые акты, которыми утверждаются формы проверочных листов; отчет в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 6.5.4. | Формы проверочных листов утверждены правовыми актами соответствующих Федеральных органов исполнительной власти | 30 сентября 2017 г. | Правовые акты, которыми утверждаются формы проверочных листов; отчет в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 6.5.5. | Формы проверочных листов утверждены правовыми актами соответствующих Федеральных органов исполнительной власти | 30 сентября 2017 г. | Правовые акты, которыми утверждаются формы проверочных листов; отчет в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 6.5.6. | Формы проверочных листов утверждены правовыми актами соответствующих Федеральных органов исполнительной власти | 30 сентября 2017 г. | Правовые акты, которыми утверждаются формы проверочных листов; отчет в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 6.5.7. | Формы проверочных листов утверждены правовыми актами соответствующих Федеральных органов исполнительной власти | 30 сентября 2017 г. | Правовые акты, которыми утверждаются формы проверочных листов; отчет в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 6.5.8. | Формы проверочных листов утверждены правовыми актами соответствующих Федеральных органов исполнительной власти | 30 сентября 2017 г. | Правовые акты, которыми утверждаются формы проверочных листов; отчет в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 6.5.9. | Формы проверочных листов утверждены правовыми актами соответствующих Федеральных органов исполнительной власти | 30 сентября 2017 г. | Правовые акты, которыми утверждаются формы проверочных листов; отчет в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 7. | Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта подготовили, разместили в сети "Интернет" и используют в контрольно-надзорной деятельности проверочные листы | 31 декабря 2017 г. | Отчет | Григоров К.К. - ведущий консультант Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| 7.1.1. | МЧС России размещены на своем официальном сайте в сети "Интернет" утвержденные формы проверочных листов | 30 сентября 2017 г. | Отчет о размещении проверочных листов в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ); | Руководитель проекта |
| 7.1.2. | ФАС России размещены на своем официальном сайте в сети "Интернет" утвержденные формы проверочных листов | 30 сентября 2017 г. | Отчет о размещении проверочных листов в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 7.1.3. | Россельхознадзором размещены на своем официальном сайте в сети "Интернет" утвержденные формы проверочных листов | 30 сентября 2017 г. | Отчет о размещении проверочных листов в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 7.1.4. | Роспотребнадзором размещены на своем официальном сайте в сети "Интернет" утвержденные формы проверочных листов | 30 сентября 2017 г. | Отчет о размещении проверочных листов в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 7.1.5. | Росздравнадзором размещены на своем официальном сайте в сети "Интернет" утвержденные формы проверочных листов | 30 сентября 2017 г. | Отчет о размещении проверочных листов в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 7.1.6. | Росприроднадзором размещены на своем официальном сайте в сети "Интернет" утвержденные формы проверочных листов | 30 сентября 2017 г. | Отчет о размещении проверочных листов в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 7.1.7. | Ространснадзором размещены на своем официальном сайте в сети "Интернет" утвержденные формы проверочных листов | 30 сентября 2017 г. | Отчет о размещении проверочных листов в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 7.1.8. | Ростехнадзором размещены на своем официальном сайте в сети "Интернет" утвержденные формы проверочных листов | 30 сентября 2017 г. | Отчет о размещении проверочных листов в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления); | Руководитель проекта |
| 7.1.9. | Рострудом размещены на своем официальном сайте в сети "Интернет" утвержденные формы проверочных листов | 30 сентября 2017 г. | Отчет о размещении проверочных листов в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 7.2.1. | МЧС России проводит плановые проверки с использованием проверочных листов | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 7.2.2. | Фас России проводит плановые проверки с использованием проверочных листов | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 7.2.3. | Россельхознадзор проводит плановые проверки с использованием проверочных листов | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 7.2.4. | Роспотребнадзор проводит плановые проверки с использованием проверочных листов | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 7.2.5. | Росздравнадзор проводит плановые проверки с использованием проверочных листов | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 7.2.6. | Росприроднадзор проводит плановые проверки с использованием проверочных листов | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 7.2.7. | Ространснадзор проводит плановые проверки с использованием проверочных листов | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 7.2.8. | Роструд проводит плановые проверки с использованием проверочных листов | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 7.2.9. | Ростехнадзор проводит плановые проверки с использованием проверочных листов | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| Внедрено использование проверочных листов, содержащих исчерпывающий перечень обязательных требований, наиболее значимых с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе в электронном виде в "Личном кабинете" поднадзорных субъектов |
| 8. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта подготовлены нормативные правовые акты, закрепляющие использование проверочных листов в ходе проверочных мероприятий по отдельным видам деятельности, содержащие исчерпывающие перечни обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 31 октября 2018 г. | Отчет об использовании федеральными органами исполнительной власти проверочных листов | Григоров К.К. - ведущий консультант Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| Установлены исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам контроля (надзора) и размещены на сайтах |
| 9. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта установлены и размещены на официальных сайтах исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по всем видам контроля (надзора) | 28 февраля 2017 г. | Отчет | Старовойтова И.В. - заместитель директора Департамента конституционного законодательства и развития федеративных отношений; | Проектный комитет |
| 9.1.1. | МЧС России подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 9 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 9.1.2. | Фас России подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 9 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 9.1.3. | ФНС России подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 9 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | ФНС России (А.А. Касенюк, заместитель начальника управления) | Руководитель проекта |
| 9.1.4. | Россельхознадзором подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 9 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 9.1.5. | Роспотребнадзором подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 9 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 9.1.6. | Росздравнадзором подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 9 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 9.1.7. | Росприроднадзором подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 9 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 9.1.8. | Ространснадзором подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 9 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 9.1.9. | Рострудом подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 9 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 9.1.10. | Ростехнадзором подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 9 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 9.1.11. | ФТС России подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 9 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 9.2.1. | Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов | 25 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 9.2.2. | Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов | 25 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 9.2.3. | Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов | 25 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | ФНС России (А.А. Касенюк, заместитель начальника управления) | Руководитель проекта |
| 9.2.4. | Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов | 25 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 9.2.5. | Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов | 25 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 9.2.6. | Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов | 25 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 9.2.7. | Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов | 25 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 9.2.8. | Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов | 25 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 9.2.9. | Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов | 25 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 9.2.10. | Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов | 25 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 9.2.11. | Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов | 25 января 2017 г. | Проекты перечней нормативных правовых актов | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 9.3.1. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта | 1 февраля 2017 г. | Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 9.3.2. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта | 1 февраля 2017 г. | Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 9.3.3. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта | 1 февраля 2017 г. | Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти | ФНС России (А.А. Касенюк, заместитель начальника управления) | Руководитель проекта |
| 9.3.4. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта | 1 февраля 2017 г. | Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 9.3.5. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта | 1 февраля 2017 г. | Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 9.3.6. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта | 1 февраля 2017 г. | Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 9.3.7. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта | 1 февраля 2017 г. | Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 9.3.8. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта | 1 февраля 2017 г. | Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 9.3.9. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта | 1 февраля 2017 г. | Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 9.3.10. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта | 1 февраля 2017 г. | Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 9.3.11. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта | 1 февраля 2017 г. | Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 9.4.1. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет" | 20 февраля 2017 г. | Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 9.4.2. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет" | 20 февраля 2017 г. | Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 9.4.3. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет" | 20 февраля 2017 г. | Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД | ФНС России (А.А. Касенюк, заместитель начальника управления) | Руководитель проекта |
| 9.4.4. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет" | 20 февраля 2017 г. | Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 9.4.5. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет" | 20 февраля 2017 г. | Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 9.4.6. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет" | 20 февраля 2017 г. | Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 9.4.7. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет" | 20 февраля 2017 г. | Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 9.4.8. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет" | 20 февраля 2017 г. | Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 9.4.9. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет" | 20 февраля 2017 г. | Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 9.4.10. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет" | 20 февраля 2017 г. | Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 9.4.11. | Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет" | 20 февраля 2017 г. | Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 9.5.1. | Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 20 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 9.5.2. | Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 20 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 9.5.3. | Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 20 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | ФНС России (А.А. Касенюк, заместитель начальника управления) | Руководитель проекта |
| 9.5.4. | Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 20 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 9.5.5. | Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 20 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 9.5.6. | Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 20 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 9.5.7. | Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 20 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 9.5.8. | Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 20 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 9.5.9. | Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 20 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 9.5.10. | Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 20 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 9.5.11. | Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 20 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| Обеспечено принятие нормативного правового акта, предусматривающего обязанность контрольно-надзорных органов, в которые подается уведомление о начале осуществления деятельности, определить перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования |
| 10. | Обеспечено принятие постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584", предусматривающего обязанность контрольно-надзорных органов, в которые подается уведомление о начале осуществления деятельности, определить перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования | 30 апреля 2017 г. | Постановление правительства Российской Федерации | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| 10.1. | Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации | 3 февраля 2017 г. | Проект постановления Правительства Российской Федерации | Григоров К.К. ведущий консультант Департамента экономического законодательства Минюста России | Руководитель проекта |
| 10.2. | Проект постановления размещен для проведения независимой антикоррупционной экспертизы и направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 8 февраля 2017 г. | Отчет о размещении; письма о направлении на согласование | Григоров К.К. ведущий консультант Департамента экономического законодательства Минюста России | Руководитель проекта |
| 10.3. | Получены заключения ОДС и ЭС на проект постановления | 27 февраля 2017 г. | Заключения размещены в АИСПД | ОДС (Шохин А.Н.) ЭС | Проектный комитет |
| 10.4. | Проект постановления направлен в Проектный комитет | 1 апреля 2017 г. | Письмо о направлении проекта постановления размещено в АИСПД | Григоров К.К. ведущий консультант Департамента экономического законодательства Минюста России | Руководитель проекта |
| 10.5. | Проект постановления рассмотрен на проектном комитете, урегулированы разногласия по проекту постановления (при наличии) | 3 апреля 2017 г. | Протокол Проектного комитета | Проектный комитет (Степкина Е.В. секретарь проектного комитета) | Проектный комитет |
| 10.6. | Проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации в соответствии с решением проектного комитета | 14 апреля 2017 г. | Протокол заседания проектного комитета | Куратор приоритетного проекта | Проектный комитет |
| 10.7. | Принято постановление Правительства Российской Федерации | 30 апреля 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | Куратор приоритетного проекта/ответственный департамент Аппарата Правительства Российской Федерации | Проектный комитет |
| Обеспечено принятие нормативных правовых актов, определяющих систематизированные по всем 43 видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, перечни нормативных правовых актов, определяющих обязательные требования, и их размещение на официальных сайтах |
| 11. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих систематизированные по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, перечни нормативных правовых актов, определяющих обязательные требования и размещение их на официальных сайтах | 30 ноября 2017 г. | Отчет | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| 11.1.1. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления деятельности, проанализированы виды предпринимательской осуществляемые в уведомительном порядке на предмет необходимости сохранения уведомительного порядка или его отмены. В случае принятия решения о сохранении уведомительного порядка, федеральными органами исполнительной власти организована работа по подготовке перечней нормативных правовых актов (определен план работы). В случае принятия решения об отмене уведомительного порядка, обеспечена подготовка соответствующих проектов нормативных правовых актов. | 30 мая 2017 г. | Отчет с приложением плана или проекта нормативного правового акта размещен в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 11.1.2. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления деятельности, проанализированы виды предпринимательской осуществляемые в уведомительном порядке на предмет необходимости сохранения уведомительного порядка или его отмены. В случае принятия решения о сохранении уведомительного порядка, федеральными органами исполнительной власти организована работа по подготовке перечней нормативных правовых актов (определен план работы). В случае принятия решения об отмене уведомительного порядка, обеспечена подготовка соответствующих проектов нормативных правовых актов. | 30 мая 2017 г. | Отчет с приложением плана или проекта нормативного правового акта размещен в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 11.1.3. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления деятельности, проанализированы виды предпринимательской осуществляемые в уведомительном порядке на предмет необходимости сохранения уведомительного порядка или его отмены. В случае принятия решения о сохранении уведомительного порядка, федеральными органами исполнительной власти организована работа по подготовке перечней нормативных правовых актов (определен план работы). В случае принятия решения об отмене уведомительного порядка, обеспечена подготовка соответствующих проектов нормативных правовых актов. | 30 мая 2017 г. | Отчет с приложением плана или проекта нормативного правового акта размещен в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 11.1.4. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления деятельности, проанализированы виды предпринимательской осуществляемые в уведомительном порядке на предмет необходимости сохранения уведомительного порядка или его отмены. В случае принятия решения о сохранении уведомительного порядка, федеральными органами исполнительной власти организована работа по подготовке перечней нормативных правовых актов (определен план работы). В случае принятия решения об отмене уведомительного порядка, обеспечена подготовка соответствующих проектов нормативных правовых актов. | 30 мая 2017 г. | Отчет с приложением плана или проекта нормативного правового акта размещен в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 11.1.5. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления деятельности, проанализированы виды предпринимательской осуществляемые в уведомительном порядке на предмет необходимости сохранения уведомительного порядка или его отмены. В случае принятия решения о сохранении уведомительного порядка, федеральными органами исполнительной власти организована работа по подготовке перечней нормативных правовых актов (определен план работы). В случае принятия решения об отмене уведомительного порядка, обеспечена подготовка соответствующих проектов нормативных правовых актов. | 30 мая 2017 г. | Отчет с приложением плана или проекта нормативного правового акта размещен в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 11.2.1. | Подготовлены проекты правовых актов, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или проекты нормативных правовых актов, исключающие требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности. | 29 июля 2017 г. | Проекты актов размещены в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 11.2.2. | Подготовлены проекты правовых актов, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или проекты нормативных правовых актов, исключающие требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности. | 29 июля 2017 г. | Проекты приказов федеральных органов исполнительной власти размещены в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 11.2.3. | Подготовлены проекты правовых актов, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или проекты нормативных правовых актов, исключающие требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности. | 29 июля 2017 г. | Проекты приказов федеральных органов исполнительной власти размещены в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 11.2.4. | Подготовлены проекты правовых актов, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или проекты нормативных правовых актов, исключающие требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности. | 29 июля 2017 г. | Проекты приказов федеральных органов исполнительной власти размещены в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 11.2.5. | Подготовлены проекты правовых актов, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или проекты нормативных правовых актов, исключающие требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности. | 29 июля 2017 г. | Проекты приказов федеральных органов исполнительной власти размещены в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 11.3.1. | Приняты правовые акты, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или обеспечено принятие нормативных правовых актов, исключающих требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности. | 1 сентября 2017 г. | Нормативные акты размещены в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 11.3.2. | Приняты правовые акты, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или обеспечено принятие нормативных правовых актов, исключающих требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности. | 1 сентября 2017 г. | Нормативные акты размещены в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 11.3.3. | Приняты правовые акты, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или обеспечено принятие нормативных правовых актов, исключающих требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности. | 1 сентября 2017 г. | Нормативные акты размещены в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 11.3.4. | Приняты правовые акты, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или обеспечено принятие нормативных правовых актов, исключающих требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности. | 1 сентября 2017 г. | Нормативные акты размещены в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 11.3.5. | Приняты правовые акты, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или обеспечено принятие нормативных правовых актов, исключающих требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности. | 1 сентября 2017 г. | Нормативные акты размещены в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 11.4.1. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети "Интернет" перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | 30 ноября 2017 г. | Отчеты о размещении в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 11.4.2. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети "Интернет" перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | 30 ноября 2017 г. | Отчеты о размещении в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 11.4.3. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети "Интернет" перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | 30 ноября 2017 г. | Отчеты о размещении в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 11.4.4. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети "Интернет" перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | 30 ноября 2017 г. | Отчеты о размещении в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 11.4.5. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети "Интернет" перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | 30 ноября 2017 г. | Отчеты о размещении в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 12. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта установлены и размещены на официальных сайтах исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | 31 декабря 2017 г. г. | Отчет | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| 12.1.1. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности актуализированы перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | 15 декабря 2017 г. | Отчет об актуализации размещен в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 12.1.2. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности актуализированы перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | 15 декабря 2017 г. | Отчет об актуализации размещен в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 12.1.3. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности актуализированы перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | 15 декабря 2017 г. | Отчет об актуализации размещен в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 12.1.4. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности актуализированы перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | 15 декабря 2017 г. | Отчет об актуализации размещен в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 12.1.5. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности актуализированы перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | 15 декабря 2017 г. | Отчет об актуализации размещен в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 12.2.1. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети "Интернет" актуализированные исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | 31 декабря 2017 г. | Отчет о размещении исчерпывающих перечней размещен в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 12.2.2. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети "Интернет" актуализированные исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | 31 декабря 2017 г. | Отчет о размещении исчерпывающих перечней размещен в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 12.2.3. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети "Интернет" актуализированные исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | 31 декабря 2017 г. | Отчет о размещении исчерпывающих перечней размещен в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 12.2.4. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети "Интернет" актуализированные исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | 31 декабря 2017 г. | Отчет о размещении исчерпывающих перечней размещен в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 12.2.5. | Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети "Интернет" актуализированные исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | 31 декабря 2017 г. | Отчет о размещении исчерпывающих перечней размещен в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| Совместно с предпринимательским сообществом разработан механизм систематической оценки и проведен анализ эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, для целей их оптимизации, включая отмену неэффективных и избыточных |
| 13. | Проектным комитетом одобрены методические рекомендации, подготовленные Минюстом России совместно с Минэкономразвития России и предпринимательским сообществом, определяющие механизм систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, включая отмену неэффективных и избыточных | 28 февраля 2017 г. | Методические рекомендации | Старовойтова И.В. - заместитель директора Департамента конституционного законодательства и развития федеративных отношений | Проектный комитет |
| 13.1. | Минюстом России подготовлен проект методических рекомендаций, определяющих механизм систематической оценки эффективности обязательных требований | 20 февраля 2017 г. | Проект методических рекомендаций размещен в АИСПД | Старовойтова И.В. - заместитель директора Департамента конституционного законодательства и развития федеративных отношений | Руководитель проекта |
| 13.2. | Проектным комитетом одобрены методические рекомендации, определяющие механизм систематической оценки эффективности обязательных требований | 28 февраля 2017 г. | Протокол проектного комитета | Проектный комитет (Степкина Е.В. секретарь проектного комитета) | Проектный комитет |
| Обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм |
| 14. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм | 30 марта 2017 г. | Отчет | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| 14.1.1. | Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 20 марта 2017 г. | Проекты правовых актов размещены в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 14.1.2. | Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 20 марта 2017 г. | Проекты правовых актов размещены в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 14.1.3. | Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 20 марта 2017 г. | Проекты правовых актов размещены в АИСПД | ФНС России (А.А. Касенюк, заместитель начальника управления) | Руководитель проекта |
| 14.1.4. | Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 20 марта 2017 г. | Проекты правовых актов размещены в АИСПД | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 14.1.5. | Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 20 марта 2017 г. | Проекты правовых актов размещены в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 14.1.6. | Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 20 марта 2017 г. | Проекты правовых актов размещены в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 14.1.7. | Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 20 марта 2017 г. | Проекты правовых актов размещены в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 14.1.8. | Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 20 марта 2017 г. | Проекты правовых актов размещены в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 14.1.9. | Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 20 марта 2017 г. | Проекты правовых актов размещены в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 14.1.10. | Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 20 марта 2017 г. | Проекты правовых актов размещены в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 14.1.11. | Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 20 марта 2017 г. | Проекты правовых актов размещены в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 14.2.1. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 27 марта 2017 г. | Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 14.2.2. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 27 марта 2017 г. | Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 14.2.3. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 27 марта 2017 г. | Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 14.2.4. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 27 марта 2017 г. | Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 14.2.5. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 27 марта 2017 г. | Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 14.2.6. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 27 марта 2017 г. | Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 14.2.7. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 27 марта 2017 г. | Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД | ФНС России (А.А. Касенюк, заместитель начальника управления) | Руководитель проекта |
| 14.2.8. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 27 марта 2017 г. | Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 14.2.9. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 27 марта 2017 г. | Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 14.2.10. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 27 марта 2017 г. | Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 14.2.11. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России | 27 марта 2017 г. | Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 14.3.1. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований | 30 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 14.3.2. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований | 30 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 14.3.3. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований | 30 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 14.3.4. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований | 30 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 14.3.5. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований | 30 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 14.3.6. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований | 30 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 14.3.7. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований | 30 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | ФНС России (А.А. Касенюк, заместитель начальника управления) | Руководитель проекта |
| 14.3.8. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований | 30 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 14.3.9. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований | 30 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 14.3.10. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований | 30 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 14.3.11. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований | 30 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| Обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий с участием предпринимательского сообщества и с использованием личных кабинетов с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм. |
| 15. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие нормативных правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий с участием предпринимательского сообщества и с использованием личных кабинетов с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм | 30 октября 2018 г. | Отчет | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| Приняты меры по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию), а также по актуализации соответствующих нормативных правовых актов |
| 16. | Проведены анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, включая отмену неэффективных и избыточных | 22 мая 2017 г. | Доклад Президенту Российской Федерации | Минэкономразвития России (Злобин В.Е. - заместитель директора Департамента оценки регулирующего воздействия) | Проектный комитет |
| 16.1.1. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп при Минюсте России по пересмотру обязательных требований | 21 апреля 2017 г. | Предложения в Минэкономразвития России | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 16.1.2. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп при Минюсте России по пересмотру обязательных требований | 21 апреля 2017 г. | Предложения в Минэкономразвития России | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 16.1.3. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп при Минюсте России по пересмотру обязательных требований | 21 апреля 2017 г. | Предложения в Минэкономразвития России | ФНС России (А.А. Касенюк, заместитель начальника управления) | Руководитель проекта |
| 16.1.4. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп при Минюсте России по пересмотру обязательных требований | 21 апреля 2017 г. | Предложения в Минэкономразвития России | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 16.1.5. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп при Минюсте России по пересмотру обязательных требований | 21 апреля 2017 г. | Предложения в Минэкономразвития России | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 16.1.6. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп при Минюсте России по пересмотру обязательных требований | 21 апреля 2017 г. | Предложения в Минэкономразвития России | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 16.1.7. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп при Минюсте России по пересмотру обязательных требований | 21 апреля 2017 г. | Предложения в Минэкономразвития России | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 16.1.8. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп при Минюсте России по пересмотру обязательных требований | 21 апреля 2017 г. | Предложения в Минэкономразвития России | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 16.1.9. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп при Минюсте России по пересмотру обязательных требований | 21 апреля 2017 г. | Предложения в Минэкономразвития России | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 16.1.10. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп при Минюсте России по пересмотру обязательных требований | 21 апреля 2017 г. | Предложения в Минэкономразвития России | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 16.1.11. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп при Минюсте России по пересмотру обязательных требований | 21 апреля 2017 г. | Предложения в Минэкономразвития России | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 16.2. | Минэкономразвития России подготовлен доклад о результатах анализа нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценки эффективности обязательных требований | 22 мая 2017 г. | Доклад Президенту Российской Федерации | Минэкономразвития России (Злобин В.Е. - заместитель директора Департамента оценки регулирующего воздействия) | Проектный комитет |
| 17. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта приняты меры по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию) | 15 декабря 2017 г. | Отчет | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| 17.1.1. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты) | 15 августа 2017 г. | Дорожные карты размещены в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 17.1.2. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты) | 15 августа 2017 г. | Дорожные карты размещены в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 17.1.3. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты) | 15 августа 2017 г. | Дорожные карты размещены в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 17.1.4. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты) | 15 августа 2017 г. | Дорожные карты размещены в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 17.1.5. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты) | 15 августа 2017 г. | Дорожные карты размещены в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 17.1.6. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты) | 15 августа 2017 г. | Дорожные карты размещены в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 17.1.7. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты) | 15 августа 2017 г. | Дорожные карты размещены в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 17.1.8. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты) | 15 августа 2017 г. | Дорожные карты размещены в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 17.1.9. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты) | 15 августа 2017 г. | Дорожные карты размещены в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 17.1.10. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты) | 15 августа 2017 г. | Дорожные карты размещены в АИСПД | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 17.2.1. | Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию) | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 17.2.2. | Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию) | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 17.2.3. | Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию) | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 17.2.4. | Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию) | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 17.2.5. | Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию) | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 17.2.6. | Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию) | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 17.2.7. | Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию) | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 17.2.8. | Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию) | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 17.2.9. | Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию) | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 17.2.10. | Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию) | 15 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| Совместно с Минэкономразвития России и Минсвязи России сформирована модель систематизации (выборки) обязательных требований, создающая различные наборы требований в зависимости от объектов контроля, для целей ее использования в информационных системах |
| 18. | Проектным комитетом одобрена подготовленная Минюстом России совместно с Минэкономразвития России и Минкомсвязи России методика (модель) систематизации (выборки) обязательных требований, создающая различные наборы требований в зависимости от объектов контроля, для целей ее использования в информационных системах | 30 июня 2017 г. | Методика | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| 18.1.1. | Подготовлены предложения Минкомсвязи России по формированию методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающая различные наборы требований в зависимости от объектов контроля, для целей ее использования в информационных системах | 31 марта 2017 г. | Письма с предложениями | Минэкономразвития (Злобин В.Е. - заместитель директора Департамента оценки регулирующего воздействия); | Руководитель проекта |
| 18.1.2. | Подготовлены предложения Минкомсвязи России по формированию методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающая различные наборы требований в зависимости от объектов контроля, для целей ее использования в информационных системах | 31 марта 2017 г. | Письма с предложениями | Минкомсвязи (Ф.И.О. представителя) | Руководитель проекта |
| 18.2.1. | Проведено совещание между Представителями Минюста России, Минкомсвязи России и Минэкономразвития по вопросу формирования методики | 12 апреля 2017 г. | Протокол совещания | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Руководитель проекта |
| 18.2.2. | Проведено совещание между Представителями Минюста России, Минкомсвязи России и Минэкономразвития по вопросу формирования методики | 12 апреля 2017 г. | Протокол совещания | Минэкономразвития (Злобин В.Е. - заместитель директора Департамента оценки регулирующего воздействия) | Руководитель проекта |
| 18.2.3. | Проведено совещание между Представителями Минюста России, Минкомсвязи России и Минэкономразвития по вопросу формирования методики | 12 апреля 2017 г. | Протокол совещания | Минкомсвязи (Ф.И.О. представителя) | Руководитель проекта |
| 18.3. | Подготовлен проект методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающая различные наборы требований в зависимости от объектов контроля, для целей ее использования в информационных системах | 28 апреля 2017 г. | Проект методики | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Руководитель проекта |
| 18.4. | методика (модель) систематизации (выборки) обязательных требований, создающая различные наборы требований в зависимости от объектов контроля, для целей ее использования в информационных системах, апробирована в Минкомсвязи России | 15 июня 2017 г. | Отчет об апробировании | Минкомсвязи (Ф.И.О. представителя) | \Руководитель проекта |
| 18.5. | Методика рассмотрена и одобрена проектным комитетом | 30 июня 2017 г. | Протокол проектного комитета; Методика | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| Проведена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой |
| 19. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой | 31 октября 2017 г. | Отчет | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| 19.1.1. | Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России | 31 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы) | Руководитель проекта |
| 19.1.2. | Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России | 31 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 19.1.3. | Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России | 31 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 19.1.4. | Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России | 31 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 19.1.5. | Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России | 31 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 19.1.6. | Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России | 31 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 19.1.7. | Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России | 31 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 19.1.8. | Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России | 31 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 19.1.9. | Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России | 31 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 19.1.10. | Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России | 31 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 19.2.1. | Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований | 31 марта 2017 г. | Отчет в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) | Руководитель проекта |
| 19.2.2. | Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований | 31 октября 2017 г. | Отчет в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 19.2.3. | Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований | 31 октября 2017 г. | Отчет в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 19.2.4. | Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований | 31 октября 2017 г. | Отчет в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 19.2.5. | Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований | 31 октября 2017 г. | Отчет в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 19.2.6. | Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований | 31 октября 2017 г. | Отчет в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 19.2.7. | Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований | 31 октября 2017 г. | Отчет в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 19.2.8. | Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований | 31 октября 2017 г. | Отчет в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 19.2.9. | Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований | 31 октября 2017 г. | Отчет в АИСПД | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 19.2.10. | Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований | 31 октября 2017 г. | Отчет в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 19.3.1. | Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы) | Руководитель проекта |
| 19.3.2. | Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 19.3.3. | Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 19.3.4. | Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 19.3.5. | Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 19.3.6. | Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 19.3.7. | Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 19.3.8. | Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 19.3.9. | Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 19.3.10. | Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора) | 1 декабря 2017 г. | Отчет в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| Скорректированы методика систематической оценки эффективности обязательных требований с участием предпринимательского сообщества и методика систематизации (выборки) обязательных требований, с учетом анализа их применения в 2017 г. и в целях их адаптации для использования в информационных системах |
| 20. | Скорректированы методики систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, и систематизации (выборки) обязательных требований, с учетом анализа их применения в 2017 г. и в целях их адаптации для использования в информационных системах | 28 февраля 2018 г. | Актуализированная методика | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| Проведена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой для целей их использования в информационных системах |
| 21. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой для целей их использования в информационных системах | 30 октября 2018 г. | Отчет | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| Внедрен механизм по ограничению формирования новых избыточных и дублирующих обязательных требований и реализуется принцип принятия новых обязательных требований только после отмены двух устаревших (1 in 2 out) |
| 22. | Минюстом России обеспечено принятие проекта постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок функционирования механизма по ограничению формирования новых избыточных и дублирующих обязательных требований и реализации принципа принятия новых обязательных требований только после отмены двух устаревших (1 in 2 out) | 30 сентября 2017 г. | Нормативные правовые акты | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| 22.1. | Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации, определяющий порядок функционирования механизма по ограничению формирования новых избыточных и дублирующих обязательных требований и реализации принципа принятия новых обязательных требований только после отмены двух устаревших, и размещен для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов | 30 мая 2017 г. | Проект постановления Правительства Российской Федерации размещен в АИСПД | Смольников Д.И. главный специалист-эксперт Департамента экономического законодательства Минюста России | Руководитель проекта |
| 22.2. | Проект постановления размещен для проведения независимой антикоррупционной экспертизы и направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2 июня 2017 г. | Отчет руководителю проекта о размещении проекта; Письма о направлении на согласование | Смольников Д.И. главный специалист-эксперт Департамента экономического законодательства Минюста России | Руководитель проекта |
| 22.3. | Получены заключения ОДС и ЭС на проект постановления | 30 июля 2017 г. | Заключения размещены в АИСПД | ОДС (Шохин А.Н.) ЭС | Проектный комитет |
| 22.4. | Проект постановления рассмотрен на проектном комитете, урегулированы разногласия по проекту постановления (при наличии) | 30 августа 2017 г. | Протокол заседания проектного комитета | Проектный комитет (Степкина Е.В. секретарь проектного комитета) | Проектный комитет |
| 22.5. | Проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации в соответствии с решением проектного комитета | 14 сентября 2017 г. | Протокол заседания проектного комитета | Куратор приоритетного проекта | Проектный комитет |
| 22.6. | Принято постановление Правительства Российской Федерации | 30 сентября 2017 г. | Постановление Правительства Российской Федерации | Куратор приоритетного проекта/ответственный департамент Аппарата Правительства Российской Федерации | Проектный комитет |
| Совместно с отраслевыми ассоциациями предпринимателей выявлены для целей актуализации обязательные требования по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по 5 видам контроля (надзора) |
| 23. | По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности | 30 сентября 2017 г. | Отчет о подготовке дорожных карт | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| 23.1. | Проектным комитетом одобрены сформированные ОДС и Минюстом России приоритетные экспертные группы по пересмотру обязательных требований по видам предпринимательской деятельности и со-председатели данных экспертных групп от предпринимательского сообщества и федеральных органов исполнительной власти. | 27 января 2017 г. | Протокол заседания проектного комитета | Проектный комитет (Степкина Е.В. секретарь проектного комитета) | Проектный комитет |
| 23.2. | ОДС сформирован состав приоритетных экспертных рабочих групп от предпринимательского сообщества и определены администраторы рабочих групп | 28 февраля 2017 г. | Список участников рабочих групп | ОДС (Иванов С.Ю. советник Управления корпоративных отношений и правового обеспечения Российского союза промышленников и предпринимателей) | Руководитель проекта |
| 23.3. | Минюстом России сформирован состав приоритетных экспертных рабочих групп от федеральных органов исполнительной власти и определены администраторы рабочих групп | 28 февраля 2017 г. | Список участников рабочих групп | Минюст России (Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России) | Руководитель проекта |
| 23.4. | Определена форма представления предложений от предпринимательского сообщества по актуализации обязательных требований и форма оценки соответствующих предложений федеральными органами исполнительной власти. | 28 февраля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Минюст России (Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России) | Руководитель проекта |
| 23.5.1. | Минюстом России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | Минюст России (Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России)) | Руководитель проекта |
| 23.5.2. | ОДС обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | ОДС (Иванов С.Ю. советник Управления корпоративных отношений и правового обеспечения Российского союза промышленников и предпринимателей) | Руководитель проекта |
| 23.5.3. | Минэкономразвития России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | Минэкономразвития России (Злобин В.Е. - заместитель директора Департамента оценки регулирующего воздействия) | Руководитель проекта |
| 23.5.4. | МЧС России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы) | Руководитель проекта |
| 23.5.5. | ФАС России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 23.5.6. | ФНС России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | ФНС России (А.А. Касенюк, заместитель начальника управления) | Руководитель проекта |
| 23.5.7. | Россельхознадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 23.5.8. | Роспотребнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 23.5.9. | Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 23.5.10. | Росприроднадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 23.5.11. | Ространснадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 23.5.12. | Ростехнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 23.5.13. | ФТС России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 23.6. | В экспертных рабочих группах на регулярной основе проводятся заседания, по результатам которых подготовлены дорожные карты, определяющие согласованную позицию по актуализации обязательных требований, сроки внесения изменений в соответствующие правовые акты, ответственных исполнителей, по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности | 30 июля 2017 г. | Отчет о подготовке дорожных карт | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Руководитель проекта |
| 23.6.1. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы) | Руководитель проекта |
| 23.6.2. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 23.6.3. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | ФНС России (А.А. Касенюк, заместитель начальника управления) | Руководитель проекта |
| 23.6.4. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | ФНС России (А.А. Касенюк, заместитель начальника управления) | Руководитель проекта |
| 23.6.5. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 23.6.6. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 23.6.7. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 23.6.8. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 23.6.9. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 23.6.10. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 23.6.11. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 23.7. | На проектном комитете урегулированы разногласия (при наличии) по вопросу реализации дорожных карт и одобрены дорожные карты | 30 сентября 2017 г. | Протокол заседания проектного комитета | Проектный комитет (Степкина Е.В. секретарь проектного комитета) | Проектный комитет |
| 24. | По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 видам контроля (надзора) | 31 декабря 2017 г. | Отчет | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| 24.1. | Проектным комитетом одобрены сформированные ОДС и Минюстом России приоритетные экспертные группы по пересмотру обязательных требований по 5 видам контроля (надзора) и сопредседатели данных экспертных групп от предпринимательского сообщества и федеральных органов исполнительной власти. | 27 января 2017 г. | Протокол заседания проектного комитета | Проектный комитет (Степкина Е.В. секретарь проектного комитета) | Проектный комитет |
| 24.2. | ОДС сформирован состав приоритетных экспертных рабочих групп от предпринимательского сообщества и определены администраторы рабочих групп | 28 февраля 2017 г. | Список участников рабочих групп | ОДС (Иванов С.Ю. советник Управления корпоративных отношений и правового обеспечения Российского союза промышленников и предпринимателей) | Руководитель проекта |
| 24.3. | Минюстом России сформирован состав приоритетных экспертных рабочих групп от федеральных органов исполнительной власти и определены администраторы рабочих групп | 28 февраля 2017 г. | Список участников рабочих групп | Минюст России (Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России) | Руководитель проекта |
| 24.4. | Определена форма представления предложений от предпринимательского сообщества по актуализации обязательных требований и форма оценки соответствующих предложений федеральными органами исполнительной власти. | 28 февраля 2017 г. | Отчет размещен в АИСПД | Минюст России (Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Руководитель проекта |
| 24.5.1. | Минюстом России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | Минюст России (Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Руководитель проекта |
| 24.5.2. | ОДС обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | ОДС (Иванов С.Ю. советник Управления корпоративных отношений и правового обеспечения Российского союза промышленников и предпринимателей) | Руководитель проекта |
| 24.5.3. | Минэкономразвития России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | Минэкономразвития России (Злобин В.Е. - заместитель директора Департамента оценки регулирующего воздействия) | Руководитель проекта |
| 24.5.4. | МЧС России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы) | Руководитель проекта |
| 24.5.5. | ФАС России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 24.5.6. | ФНС России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | ФНС России (А.А. Касенюк, заместитель начальника управления) | Руководитель проекта |
| 24.5.7. | Россельхознадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 24.5.8. | Роспотребнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 24.5.9. | Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 24.5.10. | Росприроднадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 24.5.11. | Ространснадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 24.5.12. | Ростехнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 24.5.13. | ФТС России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора) | На регулярной основе | Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 24.6. | В экспертных рабочих группах на регулярной основе проводятся заседания, по результатам которых подготовлены дорожные карты, определяющие согласованную позицию по актуализации обязательных требований, сроки внесения изменений в соответствующие правовые акты, ответственных исполнителей, по 5 видам контроля (надзора) | 30 июля 2017 г. | Отчет о подготовке дорожных карт | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Руководитель проекта |
| 24.6.1. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы) | Руководитель проекта |
| 24.6.2. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 24.6.3. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | ФНС России (А.А. Касенюк, заместитель начальника управления) | Руководитель проекта |
| 24.6.4. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | ФНС России (А.А. Касенюк, заместитель начальника управления) | Руководитель проекта |
| 24.6.5. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 24.6.6. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 24.6.7. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 24.6.8. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 24.6.9. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 24.6.10. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 июля 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 24.6.11. | Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения | 30 октября 2017 г. | Дорожная карта размещена в АИСПД | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 24.7. | На проектном комитете урегулированы разногласия (при наличии) по вопросу реализации дорожных карт и одобрены дорожные карты | 31 декабря 2017 г. | Протокол заседания проектного комитета | Проектный комитет (Степкина Е.В. секретарь проектного комитета) | Проектный комитет |
| Обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки, строительство) |
| 25. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 31 декабря 2017 г. | Отчет | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| 25.1.1. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 15 октября 2017 г. | Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы) | Руководитель проекта |
| 25.1.2. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 15 октября 2017 г. | Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 25.1.3. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 15 октября 2017 г. | Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД | ФНС России (А.А. Касенюк, заместитель начальника управления) | Руководитель проекта |
| 25.1.4. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 15 октября 2017 г. | Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 25.1.5. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 15 октября 2017 г. | Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 25.1.6. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 15 октября 2017 г. | Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 25.1.7. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 15 октября 2017 г. | Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 25.1.8. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 15 октября 2017 г. | Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 25.1.9. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 15 октября 2017 г. | Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 25.1.10. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 15 октября 2017 г. | Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 25.1.11. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 15 октября 2017 г. | Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 25.2.1. | Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии) | 15 декабря 2017 г. | Отчеты размещены в АИСПД | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы) | Руководитель проекта |
| 25.2.2. | Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии) | 15 декабря 2017 г. | Отчеты размещены в АИСПД | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 25.2.3.1. | Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии) | 15 декабря 2017 г. | Отчеты размещены в АИСПД | ФНС России (А.А. Касенюк, заместитель начальника управления) | Руководитель проекта |
| 25.2.3.2. | Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии) | 15 декабря 2017 г. | Отчеты размещены в АИСПД | Минфин России (по согласованию) | Руководитель проекта |
| 25.2.4.1. | Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии) | 15 декабря 2017 г. | Отчеты размещены в АИСПД | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 25.2.4.2. | Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии) | 15 декабря 2017 г. | Отчеты размещены в АИСПД | Минсельхоз России (по согласованию) | Руководитель проекта |
| 25.2.5. | Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии) | 15 декабря 2017 г. | Отчеты размещены в АИСПД | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 25.2.6.1. | Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии) | 15 декабря 2017 г. | Отчеты размещены в АИСПД | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 25.2.6.2. | Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии) | 15 декабря 2017 г. | Отчеты размещены в АИСПД | Минздрав России (по согласованию) | Руководитель проекта |
| 25.2.7.1. | Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии) | 15 декабря 2017 г. | Отчеты размещены в АИСПД | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 25.2.7.2. | Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии) | 15 декабря 2017 г. | Отчеты размещены в АИСПД | Минприроды России (по согласованию) | Руководитель проекта |
| 25.2.8.1. | Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии) | 15 декабря 2017 г. | Отчеты размещены в АИСПД | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 25.2.8.2. | Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии) | 15 декабря 2017 г. | Отчеты размещены в АИСПД | Минтранс России (по согласованию) | Руководитель проекта |
| 25.2.91. | Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии) | 15 декабря 2017 г. | Отчеты размещены в АИСПД | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 25.2.9.2. | Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии) | 15 декабря 2017 г. | Отчеты размещены в АИСПД | Минтруд России (по согласованию) | Руководитель проекта |
| 25.2.10. | Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии) | 15 декабря 2017 г. | Отчеты размещены в АИСПД | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| 25.2.11.1. | Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии) | 15 декабря 2017 г. | Отчеты размещены в АИСПД | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 25.2.11.2. | Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии) | 15 декабря 2017 г. | Отчеты размещены в АИСПД | Минфин России (по согласованию) | Руководитель проекта |
| 25.3.1. | Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 31 декабря 2017 г. | Нормативные правовые акты | МЧС России (С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы) | Руководитель проекта |
| 25.3.2. | Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 31 декабря 2017 г. | Нормативные правовые акты | ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) | Руководитель проекта |
| 25.3.3. | Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 31 декабря 2017 г. | Нормативные правовые акты | ФНС России (А.А. Касенюк, заместитель начальника управления) | Руководитель проекта |
| 25.3.4. | Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 31 декабря 2017 г. | Нормативные правовые акты | ФТС России (Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России) | Руководитель проекта |
| 25.3.5. | Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 31 декабря 2017 г. | Нормативные правовые акты | Россельхознадзор (Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора) | Руководитель проекта |
| 25.3.6. | Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 31 декабря 2017 г. | Нормативные правовые акты | Роспотребнадзор (Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления) | Руководитель проекта |
| 25.3.7. | Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 31 декабря 2017 г. | Нормативные правовые акты | Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления) | Руководитель проекта |
| 25.3.8. | Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 31 декабря 2017 г. | Нормативные правовые акты | Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления) | Руководитель проекта |
| 25.3.9. | Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 31 декабря 2017 г. | Нормативные правовые акты | Ространснадзор (Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора) | Руководитель проекта |
| 25.3.10. | Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 31 декабря 2017 г. | Нормативные правовые акты | Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский) | Руководитель проекта |
| 25.3.11. | Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки) | 31 декабря 2017 г. | Нормативные правовые акты | Ростехнадзор (Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления) | Руководитель проекта |
| Совместно с отраслевыми ассоциациями предпринимателей выявлены для целей актуализации обязательные требования по дополнительным 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по 5 видам контроля (надзора) |
| 26. | По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 дополнительным наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по 5 дополнительным видам контроля (надзора) | 31 июля 2018 г. | Дорожные карты | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| Обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по дополнительным 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и 10 видам контроля (надзора). |
| 27. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по дополнительным 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по 10 видам контроля (надзора) в соответствии с утвержденными дорожными картами | 31 октября 2018 г. | Отчет | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
| Подготовлены предложения по возможным моделям кодификации обязательных требований, на основании анализа международного опыта, практики систематизации и актуализации обязательных требований по итогам 2017 г. |
| 28. | Минюстом России подготовлены предложения по возможным моделям кодификации обязательных требований, на основании анализа международного опыта, практики систематизации и актуализации обязательных требований по итогам 2017 года | 30 октября 2018 г. | Предложения | Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России; | Проектный комитет |

2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

Бюджет приоритетного проекта будет исчисляться исходя из бюджета приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности". В 2017 - 2019 гг. бюджет приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" составит 150 млн. руб. ежегодно. Первоочередное финансовое обеспечение приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований в соответствующих федеральных 
органах исполнительной власти и может быть пересмотрено и дополнено по итогам проработки с Минфином России в период 2017 - 2019 гг., и включает выделение 150 млн. рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с основным видом деятельности АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации".

3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

| Наименование согласования | Ответственный за проведение | Месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сен | Октября | Ноября | Декабря |
| Основные согласования |
| Утверждение паспорта проекта на основание проектного предложения | Президиум Совета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 (2016 г.) |
| Одобрение отчетов о реализации приоритетных проектов | Президиум Совета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Рассмотрение паспорта проекта на предмет достижения цели и показателей. Рассмотрение состава проекта | Проектный комитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Утверждение сводного плана проекта | Проектный комитет |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение и утверждение предложения/ внесения изменений в Паспорт проекта | Проектный комитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Плановые контрольные мероприятия |
| Оценка проекта с точки зрения достижения результатов и выгод с учетом рисков и возможностей | Общественно-деловой совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Рассмотрение Паспорта проекта с точки зрения достижения целей и показателей. Отчет в федеральный проектный офис, проектный комитет | Общественно-деловой совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| Заключение к сводному плану проекта. Отчет в проектный комитет, старшему должностному лицу и руководителю проекта | ЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| Оценка содержательных и технических решений проекта. Отчет в проектный комитет, старшему должностному лицу и руководителю проекта | ЭС |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
| Оценка проекта с точки зрения эффективных путей достижения целей и результатов проекта и реагирования на риски. Рекомендации (отчет) старшему должностному лицу и руководителю проекта | ЭС |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
| Оценка достижения ключевых показателей проекта | Федеральный проектный офис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Контроль за прохождения ключевых этапов и контрольных точек | Руководитель проекта | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ежеквартальная оценка выполнения проекта | Центр компетенций проектного управления / федеральный проектный офис |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |
| Ежегодная комплексная оценка. Выполняется на основании всей собранной за год информации по проекту. Представляется в Центр компетенций проектного управления / федеральный проектный офис | Функциональный заказчик |  |  | 30 (с 2018 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя оценка проекта на качество ведения документации, выполнения установленных процедур, выполнения методических рекомендаций, состава проектной команды и ее компетенций. Отчет предоставляется в Центр компетенций проектного управления / федеральный проектный офис | Руководитель проекта, администратор проекта, общественно-деловой совет, ЭС (экспертный совет?) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта |
| Оценка целевого расходования средств | Федеральное казначейство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| 1. | Доля видов контроля (надзора), по которым сформированы и размещены на официальных сайтах исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Доля видов контроля (надзора), по которым для субъектов контроля обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора) | 0 | 5% | 30% | 50% | 80% | 100% |
| 3. | Доля видов предпринимательской деятельности, по которым сформированы и размещены на официальных сайтах перечни нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, от числа видов предпринимательской деятельности, осуществляемых в уведомительном порядке | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Количество видов предпринимательской деятельности, по которым актуализированы обязательные требования, из числа наиболее массовых видов предпринимательской деятельности, согласно утвержденному перечню | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| 5. | Доля видов контроля (надзора), по которым актуализированы обязательные требования | 0 | 5% | 30% | 50% | 80% | 100% |
| 6. | Число федеральных органов исполнительной власти, внедривших механизм систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, с участием предпринимательского сообщества и личных кабинетов | 0 | 12 | 12 | 43 | 43 | 43 |
| 7. | Доля видов контроля (надзора), при осуществлении которых используются проверочные листы, содержащие перечень обязательных требований | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8. | Доля видов контроля (надзора), при осуществлении которых используются проверочные листы, содержащие перечень обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0 | 10% | 45% | 60% | 100% | 100% |

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

| Основные категории изменений | Рабочие органы проекта по направлениям работ проекта | ЦКПУ | РП | ФЗ | Экспертная группа | ФПО | ПК | Президиум Совета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение показателей и результатов проекта |
| Результаты проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | У |  |
| Показатели проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | У |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) |
| Паспорт проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | У |
| Сводный план | ПЗ | Э | С | С |  | С | У |  |
| Рабочий план | ПЗ |  | С/У |  |  |  |  |  |

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель проекта | Любимов Юрий Сергеевич | Статс-секретарь - заместитель Министра Российской Федерации | Осуществление общего руководства над проектом | Коновалов Александр Владимирович Министр Юстиции Российской Федерации |
| 2. | Администратор проекта | Саламатина Ирина Владимировна | Заместитель директора Департамента экономического законодательства Российской Федерации | Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту | Ардабьева Елена Анатольевна директор Департамента экономического законодательства Российской Федерации |
| 3. | Помощник администратора проекта | Григоров Кирилл Константинович | Ведущий консультант отдела законодательства о государственном регулировании экономики Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации | Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту | Родина Екатерина Викторовна - начальник отдела законодательства о государственном регулировании экономики Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации |
| Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований |
| 1. | Руководитель рабочего органа по функциональному направлению | Старовойтова Ирина Владимировна | Заместитель директора Департамента конституционного законодательства и развития федеративных отношений | Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту | Корнеев - Департамента конституционного законодательства и развития федеративных отношений |
| 2. | Участник рабочего органа по функциональному управлению | Запорожец Тарас Николаевич | Врио начальника Правового управления Росприроднадзора | Реализация мероприятий проекта возложенных на Росприроднадзор |  |
| 3. | Участник рабочего органа по функциональному управлению | Ефимов Денис Геннадьевич | Начальник Правового управления Ространснадзора | Реализация мероприятий проекта возложенных на Ространснадзор |  |
| 4. | Участник рабочего органа по функциональному управлению | Черкесова Лариса Ивановна | Начальник Правового управления ФТС России | Реализация мероприятий проекта возложенных на ФТС России |  |
| 5. | Участник рабочего органа по функциональному управлению | Евгений Викторович Бобринев | Заместитель начальника правового управления Роспотребнадзора | Реализация мероприятий проекта возложенных на Роспотребнадзор | Начальник правового управления Наталья Вадимовна Андрияшина |
| 6. | Участники рабочего органа по функциональному управлению | Балагуа Татьяна Викторовна | Начальник управления внутреннего ветеринарного надзора Россельхознадзора | Реализация мероприятий проекта возложенных на Россельхознадзор | Заместитель Руководителя Россельхознадзора Власов Николай Анатольевич |
|  |  | Жаворонок Александр Васильевич | Заместитель начальника управления делами, государственной службы и правового обеспечения Россельхознадзора |  |  |
| 7. | Участник рабочего органа по функциональному управлению | Молчанов Артем Владимирович | Начальник Правового управления Фас России | Реализация мероприятий проекта возложенных на ФАС России |  |
| 8. | Участник рабочего органа по функциональному управлению | С.Р.Шалкеев | заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ | Реализация мероприятий проекта возложенных на МЧС России |  |
| 9. | Участники рабочего органа по функциональному управлению | А.А. Касенюк | Заместитель начальника управления | Реализация мероприятий проекта возложенных на ФНС России | Начальник управления камерального контроля Егоричев Александр Валерьевич |
| 10. | Участники рабочего органа по функциональному управлению | Павлова Л.Н. | Заместитель начальника Юридического управления Роструда | Реализация мероприятий проекта возложенных на Роструд | Начальник Юридического управления Р.А.Страхов |
|  |  | Шерстенев С.А. | Заместитель начальника Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда |  | Начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений О.В.Ураинский |
| 11. | Участник рабочего органа по функциональному управлению | Весна Константин Михайлович | Заместитель начальника отдела Правового управления | Реализация мероприятий проекта возложенных на Ростехнадзор |  |
| 12. | Участник рабочего органа по функциональному управлению | Астапенко Елена Михайловна | Начальник управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора | Реализация мероприятий проекта возложенных на Росздравнадзор | Павлюков Дмитрий Юрьевич - заместитель руководителя Росздравнадзора; Пархоменко Дмитрий Всеволодович - заместитель руководителя Росздравнадзора; Серёгина Ирина Федоровна - заместитель руководителя Росздравнадзора |
|  |  | Косенко Валентина Владимировна | Начальник управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора |  |  |
|  |  | Крупнова Ирина Викторовна | Начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора |  |  |
|  |  | Опимах Михаил Валерьевич | Заместитель начальника управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы Росздравнадзора |  |  |
|  |  | Поспелов Кирилл Гельевич | Заместитель начальника управления делами Росздравнадзора |  |  |
|  |  | Шаронов Анатолий Николаевич | Начальник управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора |  |  |

4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Функциональному заказчику | Ежемесячно | Письменный отчет, |
|  |  |  |  |  | электронная почта, |
|  |  |  |  |  | АИС ПД |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно | Электронная почта |
| 3. | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта | Не позже сроков графиков и контрольных точек | Электронная почта, |
|  |  |  |  |  | АИС ПД |
| 4. | Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей | Телефонная связь, |
|  |  |  |  |  | Электронная почта, |
|  |  |  |  |  | АИС ПД |
| 5. | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
| 6. | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | За 3 дня до даты совещания | Телефонная связь, |
|  |  |  |  |  | электронная почта |
| 7. | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, |
|  |  |  |  |  | электронная почта |

4.5. Управление рисками приоритетного проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Незаинтересованность федеральных органов исполнительной власти - участников проекта в достижении целей проекта | Затягивание сроков выполнения этапов приоритетного проекта | Координация на уровне Правительства Российской Федерации | средняя | высокий | ежегодно |  |
| 2. | Затягивание сроков подготовки проектов правовых актов, предусматривающих изменения обязательных требований | Затягивание сроков выполнения этапов приоритетного проекта | Координация на уровне Правительства Российской Федерации | средняя | средний | ежегодно |  |
| 3. | Наличие разногласий по вопросу актуализации и сокращения обязательных требований | Затягивание сроков выполнения этапов приоритетного проекта | Координация на уровне Правительства Российской Федерации | средняя | средний | ежегодно |  |

4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реализации возможности | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление достижением возможности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение вовлеченности руководителей ФОИВ в реализацию программы | Ускорение процесса актуализации обязательных требований, ограничение формирования новых избыточных и дублирующих обязательных требований | Расширение комплекса мероприятий, направленных на взаимодействие с заинтересованными ФОИВ. | средняя | средняя | ежегодно |  |
| 2. | Улучшение макроэкономических условий и увеличение материальных расходов субъектов предпринимательской деятельности на системы предупреждения возникновения угроз | Ускорение процесса актуализации обязательных требований, ограничение формирования новых избыточных и дублирующих обязательных требований | Дополнительный пересмотр части обязательных требований в целях приведения их в соответствие с возникающими возможностями по переносу ответственности на субъекты предпринимательской деятельности | средняя | средняя | ежегодно |  |